大水坑镇人民政府

关于2022年马坊村中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目绩效自评报告

- 县财政局：

- 为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案（盐党办发〔2019〕75号），推进落实绩效主体责任，我单位对马坊村中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 根据盐财（农）指标〔2022〕247号文件要求，马坊村中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目下达资金50万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

- 马坊村中国航空油料集团有限公司定点帮扶项目资金实际到位50万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

- 该项目按照资金使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际支出50万元，其中用于购买基础母羊、育肥羊30万元；用于购置饲草料、玉米10万元；用于种植构树10万元。资金执行率100%。

3.项目资金管理情况

- 按照项目资金管理办法，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用。项目年初安排资金50万元，项目资金实际支出50万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

- 数量指标：购买基础母羊、育肥羊325只；购买饲料、玉米125吨和种植构树62500株。

- 质量指标：项目（工程）验收合格率为100%。

- 时效指标：年度内完成采购工作

- 成本指标：基础母羊、育肥羊单价分别为1200元、800元，饲料、玉米单价分别为650元、3000元，种植构树费用为10万元。

2.效益指标完成情况分析

- 经济效益指标：该项目带动50名脱贫人口增加收入。

- 社会效益指标：显著提升全村及周边农户养殖滩羊能力

- 可持续影响指标：该项目长期提升农户养殖技能。

3.满意度指标完成情况分析

- 该项目绩效评价村民满意度为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 发生偏离绩效目标的原因主要是，受疫情影响，羊只和饲草料价格波动较大，导致部分指标未完成。下一步，我们将进一步转变观念、创新手段，逐步健全工作职责、工作规划、工作流程等一系列内部制度，进一步强化和完善项目采购过程。同时，不断加强项目采购方面的培训工作，更新业务知识，提高道德操守、业务水平和管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

- （二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

大水坑镇人民政府

2022年11月22日