大水坑镇人民政府

关于新泉井村2021年脱贫攻坚巩固提升暨

乡村振兴示范村项目绩效自评报告

- 县财政局：

- 为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案（盐党办发〔2019〕75号），推进落实绩效主体责任，我单位对新泉井村2021年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据盐财（农）指标〔2022〕36号文件要求，新泉井村2021年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村项目下达资金2.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

- 新泉井村2021年脱贫攻坚巩固暨乡村振兴示范村项目资金实际到位2.5万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

该项目按照资金使用要求和支付进度落实到位。截至目前到位资金2.5万元，实际支出2万元，打造文化墙、村部文化室2处，打造村部党建宣传栏2处，资金执行率80%。

- 3.项目资金管理情况分析。

2022年我镇2021年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村项目资金严格按照《盐池县专项资金监督管理办法》（盐政办发〔2015〕13号）文件，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导、财务人员和财务分管领导分别审核签字，主要领导最终确认签字制，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- 数量指标：打造文化墙、村部文化室2处，打造村部党建宣传栏2处。

- 质量指标：项目（工程）验收合格率为100%。

- 时效指标：项目（工程）完成及时率为100%。

- 成本指标：目前资金投入2万元。

2、效益指标完成情况分析

- 经济效益指标：居住条件得到改善。

- 社会效益指标：居民生活质量得到提升。

- 可持续影响指标：农村群众精神文明建设持续提高。

3、满意度指标完成情况分析

该项目绩效评价村民满意度为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 发生偏离绩效目标的原因主要是，实际到位资金减少和疫情影响，导致数量指标、产出指标和资金执行率未完成，下一步，我们将进一步转变观念、创新手段，逐步健全工作职责、工作规划、工作流程等一系列内部制度，进一步强化和完善项目绩效目标的申报。同时，不断加强绩效管理方面的培训工作，更新业务知识，提高道德操守、业务水平和管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- （一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

- （二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

- 附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

大水坑镇人民政府

2023年3月15日