盐池县惠安堡镇人民政府

2022年度林木管护费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财(预)指标[2020]1号相关文件精神，下达我镇2021年林木管护费34.05万元。主要用于预计对全镇及历年来树木进行除草、抚育、浇水，确保无杂草、死树，保证树木的成活率。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2022年林木管护费34.05万元，于2022年通过财政一体化系统下达指标34.05万元全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。2022年用于林木抚育及浇水面积2894亩，资金支出26.24354万元，结余8.80646万元，剩余资金上缴财政，资金执行率77%。

3、资金管理情况。2022年我镇按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行资金管理制度，根据资金用途据实支付，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。年初制定林木抚育及浇水面积2894亩，现已全部完成，使林业产业不断扩展，林业得到稳步发展。

(2)质量指标。树木成活率达到98%，使林业覆盖面积越来越大。

(3)时效指标。及时对树木进行抚育浇水，保证树木的成活率，实现生态与产业协调发展。

(4)成本指标。2022年度林业管护用于涂红刷白、抚育、浇水、修剪共计26.24354万元，已全部支付完毕。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益: 带动农民增收。

(2)社会效益：树立人人保护树木意识达到98%,使大家自觉爱绿护绿，自觉植树造林。

(3)生态效益:空气质量优良率持续上升，森林覆盖范围越来越广。

(4）可持续影响：有效促进生态平衡，实现人与自然和谐发展。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对该林业工作满意度达到95%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年我镇林木管护费项目达到了预期效果。下一步，我镇将不断完善发展思路和定位，夯实绿色发展根基，厚植绿色发展优势，使林业建设更高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分94分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

惠安堡镇人民政府

2023年3月25日