## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 盐池县2018年公园内侧续建工程项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 63 |  | 63
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 63 |  | 63
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:环城公园2018-2022年计划使用专用资金进行园区内侧续建工程，通过土方、园建、绿化种植及绿地灌溉等工程，对园区进行全面环境美化及植物绿化，进一步提升城市环境管理水平，实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升，为市民营造一个整洁、优美的人居环境。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:环城公园2018-2022年计划使用专用资金进行园区内侧续建工程，通过土方、园建、绿化种植及绿地灌溉等工程，对园区进行全面环境美化及植物绿化，进一步提升城市环境管理水平，实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升，为市民营造一个整洁、优美的人居环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 土方、园建工程建设 | 5 | 100% | 80% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 绿化种植及绿地灌溉工程 | 5 | 100% | 80% |  |  | 4
|  | 质量指标 | 工程建设合格率 | 10 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 计划及资金已全部落实，执行情况良好 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 提升旅游业服务水平，完善城市化基础设施 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动了旅游业的蓬勃发展，推进城市基础建设 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 有效的提高城镇环境、生态质量 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 长效管理机制的健全性及执行情况 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 92% | 满意度在95%以上（20分）；满意度在90%以上及95%以下（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分） |  | 15
总 分 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。