## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 盐池县长城关“缤纷夜市”项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 103 |  | 103
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 103 |  | 103
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：新建迎宾大门2座，搭建特色小吃文化隔间32间，餐饮区地面设置地毯和地胶、屋面卫彩钢瓦轻钢屋面，餐饮区设置喷绘和门头PVC标识牌，餐饮区配套设施设置，景观、亮化及电气，搭建舞台一座及其他配套设置。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：：完成新建迎宾大门2座，搭建特色小吃文化隔间32间，餐饮区地面设置地毯和地胶、屋面卫彩钢瓦轻钢屋面，餐饮区设置喷绘和门头PVC标识牌，餐饮区配套设施设置，景观、亮化及电气，搭建舞台一座及其他配套设置。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 文化隔间 | 4 | 32间 | 32间 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 迎宾大门 | 3 | 2座 | 2座 |  |  | 3
|  |  | 搭建舞台 | 3 | 1座 | 1座 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 90% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 控制在103万元 | 控制在103万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 提高就业率和增加旅游收入 | 10 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 促进城市生态环境的建设和提升 | 10 | 100% | 80% |  |  | 8
|  | 社会效益 指标 | 人民日常活动增添了色彩，不仅方便了本地居民的休闲娱乐，在重大节日更是吸引了周边县市群众前来观光游玩。 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 热闹红火的舞台表演，吸引了全县及周边市县数万名群众前来观看 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 90% | 满意度在95%以上（20分）,满意度在90%以上（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分）。 |  | 15
总 分90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。