## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 建筑垃圾填埋场项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 150 |  | 143.59
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 150 |  | 143.59
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:建筑垃圾填埋场挖方182378.5立方米，铺设砂石路1.05公里，为填埋场安装双边丝护栏网1032米。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:建筑垃圾填埋场挖方182378.5立方米，铺设砂石路1.05公里，为填埋场安装双边丝护栏网1032米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 建筑垃圾填埋场挖方 | 4 | 182378.5m³ | 182378.5m³ | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 铺设砂石路长度 | 4 | 1.05公里 | 1.05公里 |  |  | 4
|  |  | 安装护栏网长度 | 2 | 1032米 | 1032米 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 项目运行后，为我县财政节约环保成本率 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 是否满足人们对高效、环保、节能低耗等新概念的要求 | 10 | 100%% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 提高群众居住质量、改善生活坏境 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 提高了城市生活垃圾无害化处理水平 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 长效管理机制的健全性及执行情况 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 90% | 满意度在95%以上（20分）；满意度在90%以上及95%以下（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分） |  | 15
总 分 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。