## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 盐池县工业园区公共厕所及垃圾转运站项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 90.64 |  | 80.52
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 90.64 |  | 80.52
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:建筑总面积140㎡，其中公共厕所90㎡，垃圾转运站50㎡。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:建筑总面积140㎡，其中公共厕所90㎡，垃圾转运站50㎡。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 建筑面积 | 5 | 140㎡ | 140㎡ | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 建筑数量 | 5 | 2座 | 2座 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）完工合格率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 减少运送成本，降低经济成本 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善居民的生活环境质量 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 生态效益 指标 | 改善生活环境 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 该项目能否达到使用年限 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 85% | 85% | 满意度在95%以上（20分）；满意度在90%以上及95%以下（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）满意度在60%以下（5分） |  | 12
总 分90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。