## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 街道清扫保洁及新建道路保洁项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 1112 |  | 1112
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 1112 |  | 1112
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:完成县城区街道清扫保洁任务；配合做好县城区各项活动、调研、考察等活动期间保洁工作 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:完成县城区街道清扫保洁任务；配合做好县城区各项活动、调研、考察等活动期间保洁工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 街道清扫面积（万平米） | 10 | 1800万平米 | 1800万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 保障县城区所有街道干净整洁，为县城区居民提供良好的居住环境 | 5 | 全覆盖 | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 路面无堆积物、无污水淤泥 | 5 | 全覆盖 | 90% |  |  | 4
|  | 时效指标 | 全年清扫保洁及时度 | 10 | 及时，全年全天及时清理垃圾，清扫街道，保证街道全年全天干净整洁。 | 及时，全年全天及时清理垃圾，清扫街道，保证街道全年全天干净整洁。 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 道路清扫成本 | 10 | 0.7元每平米 | 0.7元每平米 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益指标 | 增加低收入人群收入 | 10 | 增加低收入人群收入 | 增加低收入人群收入 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 环境改善情况 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障县城区街道干净整洁，市政设施卫生良好，提供良好服务社会发展能力。 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 保障改善县城区街道洁净度，保证县城区街道全年干净整洁 | 10 | 改善 | 改善 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 90% | 满意度在95%以上（20分）；满意度在90%以上及95%以下（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分） |  | 15
总 分 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。