## 区块二（高沙窝北）场地平整工程
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 5300000 | 5300000 | 5300000
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：场地平整改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，实现工业园区区块二（高沙窝北）区域建设，五通一平 |  |  |  |  | 目标：场地平整改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，实现工业园区区块二（高沙窝北）区域建设，五通一平
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：总建筑面积 | 662944.88m2 | 662944.88m2 | 3 | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：总填方量 | 1872679.70m3 | 1872679.70m3 | 3 | 3
|  |  | 指标3:总挖方量 | 2177652.20m3 | 2177652.20m3 | 2 | 2
|  |  | 指标4:余土外运 | 304972.50m3 | 304972.50m3 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | / | 10 | 7 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 还未完工
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年-2021年 | / | 10 | 7 |  | 还未完工
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | / | 5300000 | 10 | 7 |  | 还未完工
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 招商引资，引企入园 | 100% | 95% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 改善土地结构 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升能源利用，改善薄弱环境 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 城镇基础设施使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：87
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 区块二（高沙窝北）经九路延伸段道路改造工程
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）经九路延伸段道路改造工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4890303.53 | 4890303.53 | 4890303.53 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 4890303.53 | 4890303.53 | 4890303.53
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：新建道路、雨水、污水以及照明等改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础 |  |  |  |  | 目标：新建道路、雨水、污水以及照明等改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：道路硬化 | 659.749m | 659.749m | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：路灯亮化 | 45盏 | 45盏 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 11 | 11 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 7月-11月 | 9月-11月 | 11 | 11
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | 5140303.53 | 4890303.53 | 11 | 11
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 道路畅通，路面平整， | 100% | 95% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 提升能源利用，保障夜间出行安全 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升能源利用，减少环境污染 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 城镇基础设施使用年限 | 15年 | 15年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）经九路延伸段道路改造工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 大水坑石膏扶贫基地供水专线工程
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 4675000 | 4675000 | 4675000
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：供水专线改善了群众生产生活条件，完善城镇基础设施、提升人居环境、美化环境，为更好实现饮水安全提供保障 |  |  |  |  | 目标：供水专线改善了群众生产生活条件，完善城镇基础设施、提升人居环境、美化环境，为更好实现饮水安全提供保障
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：供水管线 | 8190m | 8190m | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：阀井建筑物 | 32座 | 32座 | 3 | 3
|  |  | 指标3:水平定向钻管道 | 44m | 44m | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 3月-10月 | 6月-7月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | 4870643.75 | 4675000 | 10 | 10 |  | 质保金额未支付
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 管道畅通，饮水安全 | 100% | 95% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 改善居民生活水平 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升能源利用，改善环境 | 95% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 城镇基础设施使用年限 | 50年 | 50年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 大水坑石膏产业扶贫基地供水专线工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 区块二（宝塔）1、2、3号路路肩硬化工程
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块二（宝塔）1、2、3 号路路肩硬化工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2728970.59 | 2728970.59 | 2728970.59 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 2728970.59 | 2728970.59 | 2728970.59
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：经一路、1号路、2号路、3号路道路路肩硬化保护路面、方便错车，完善村庄基础设施、美化且提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础 |  |  |  |  | 目标：经一路、1号路、2号路、3号路道路路肩硬化保护路面、方便错车，完善村庄基础设施、美化且提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：1号路道路路肩硬化 | 1450m | 1450m | 3 | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标1：2号路道路路肩硬化 | 1979m | 1979m | 3 | 3
|  |  | 指标3：3号路道路路肩硬化 | 2162m | 2162m | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 4月-7月 | 5月-7月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | 2927545.82 | 2728970.59 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 道路畅通，减少道路路边破损 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 美化道路 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升道路利用率 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 村庄基础设施使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块三（青山）一期道路路肩硬化工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 区块二（高沙窝）北事故应急池
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）事故应急池建设项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 3050000 | 3050000 | 3050000
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：事故应急池建设使得企业之间要实现应急池双向自流或者配备功率足够的动力提升设施，实现应急事故水池系统共用；构建企业间联用和园区公共应急事故水池三级防御体系，进一步提升园区应对环境风险能力 |  |  |  |  | 目标：事故应急池建设使得企业之间要实现应急池双向自流或者配备功率足够的动力提升设施，实现应急事故水池系统共用；构建企业间联用和园区公共应急事故水池三级防御体系，进一步提升园区应对环境风险能力
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：事故应急池 | 4700m3 | 4700m3 | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：应急提升井 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 指标3:闸阀井 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 8月-12月 | 9月-10月 | 10 | 10 |  | 完工还未结算
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | / | 3050000 | 10 | 7 |  | 完工还未结算
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 设施公用 | 100% | 95% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 改善企业预防体系 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 抵御环境风险 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 城镇基础设施使用年限 | 50年 | 50年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）场地平整工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 区块三（青山）二期道路及配套
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块三（青山）二期道路及配套工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7080000 | 7080000 | 7080000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 7080000 | 7080000 | 7080000
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：新建道路、雨水、污水以及照明等改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础 |  |  |  |  | 目标：新建道路、雨水、污水以及照明等改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：道路硬化 | 2320.21m | 2320.21m | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：路灯亮化 | 98盏 | 98盏 | 3 | 3
|  |  | 指标3:雨、污主管线 | 4323m | 4323m | 3 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | / | 10 | 7 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 还未完工
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年3月-2021年10月 | / | 10 | 7 |  | 还未完工
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | / | 7080000 | 10 | 7 |  | 还未完工
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 道路畅通，路面平整， | 100% | 95% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 提升能源利用，保障夜间出行安全 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升能源利用，减少环境污染 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 城镇基础设施使用年限 | 15年 | 15年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块三（青山）二期道路及配套工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：86
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 区块三（青山）道路路肩硬化
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块三（青山）一期道路路肩硬化工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 1450000 | 1450000 | 1450000
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：经一路、王青线、纬一路、纬二路、纬三路道路路肩硬化保护路面、方便错车，完善村庄基础设施、美化且提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础 |  |  |  |  | 目标：经一路、王青线、纬一路、纬二路、纬三路道路路肩硬化保护路面、方便错车，完善村庄基础设施、美化且提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：经一路道路路肩硬化 | 973.199m | 973.199m | 2 | 2 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标1：王青线道路路肩硬化 | 842.903m | 842.903m | 2 | 2
|  |  | 指标3：维一路道路路肩硬化 | 340.670m | 340.670m | 2 | 2
|  |  | 指标4：维二路道路路肩硬化 | 400.501m | 400.501m | 2 | 2
|  |  | 指标5：维三路道路路肩硬化 | 460.349m | 460.349m | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | / | 10 | 8 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 完工还未结算
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 7月-11月 | / | 10 | 8 |  | 完工还未结算
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | / | 1450000 | 10 | 8 |  | 完工还未结算
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 道路畅通，减少道路路边破损 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 美化道路 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升道路利用率 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 村庄基础设施使用年限 | 5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块三（青山）一期道路路肩硬化工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 区块一混凝土道路及排水管线改造
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池工业园区区块一混凝土道路及排水管线改造工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 2500000 | 2500000 | 2500000
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：新建道路、雨水以及排水管线等改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础 |  |  |  |  | 目标：新建道路、雨水以及排水管线等改善了群众生产生活条件，完善村庄基础设施、提升人居环境，为更好实现农业强、农村美、农民富奠定基础
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：道路硬化 | 533.647m | 533.647m | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：污水检查井 | 11座 | 11座 | 3 | 3
|  |  | 指标3:雨、污管线 | 475m | 475m | 3 | 2
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年9月-2021年12月 | 2021年10月-2022年4月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | / | 2500000 | 10 | 7 |  | 完工还未结算
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 道路畅通，路面平整 | 100% | 95% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 改善居民生活水平 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 提升能源利用，减少环境污染 | 95% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 城镇基础设施使用年限 | 50年 | 50年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 宁夏盐池工业园区区块一混凝土道路及排水管线改造工程受益群众 | 100% | 90% | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 创新驱动奖补资金
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 宁夏盐池工业园区管理委员会
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12023600 | 12023600 | 12023600 | 10 | 100% | 9
|  |  | 其中：财政拨款 | 12023600 | 12023600 | 9723600
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：推动工业经济创新发展、转型发展、绿色发展、集聚发展、集约发展，着力构建高质量工业发展体系 |  |  |  |  | 目标：推动工业经济创新发展、转型发展、绿色发展、集聚发展、集约发展，着力构建高质量工业发展体系
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 企业奖补数 | 29家 | 27家 | 20 | 19 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标 | 政策实施覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020-10-01 | 全部完成 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 鼓励企业入规 | 90万元 | 全部支付 | 10 | 9
|  |  | 鼓励企业达产达效 | 59万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业提档升级 | 40万元 | 全部支付
|  |  | 支持科技型企业培育 | 130万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业发明创新 | 13.8万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业争创行业先进奖励 | 10万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业兼并重组 | 200万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业运用“互联网+” | 10万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业纳税 | 60万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业智能改造 | 20万元 | 全部支付
|  |  | 鼓励企业加大科技研发 | 187.09万元 | 全部支付
|  |  | 支持小微企业信贷 | 18.95万元 | 全部支付
|  |  | “一事一议”奖补 | 363.52万元 | 支付37% |  |  |  | 完工还未结算
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 提高园区工业企业总产值 | 同比增长7.5% | 达到预期目标 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 落实“六稳六保” | 显著 | 达到预期目标 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 推动工业产业结构优化、研发创新、绿色发展、高质量发展等方面作用 | 效果明显 | 达到预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 企业满意度 | ≥95% | 达到预期目标 | 10 | 9
[6 empty] | 总分：100 | 得分：93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 园区安全技术咨询服务费
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 园区安全生产技术咨询服务
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 41.6 | 41.6 | 41.6
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：为提升园区企业的安全生产工作管理能力，加大园区安全生产隐患排查治理能力，聘请第三方专业机构开展安全生产指导督导检查等工作 |  |  |  |  | 目标：为提升园区企业的安全生产工作管理能力，加大园区安全生产隐患排查治理能力，聘请第三方专业机构开展安全生产指导督导检查等工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 在服务期内，开展安全生产监督检查指导服务，形成《检查报告》。 | 50家次 | 50家次 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标 | 指导企业安全管理、隐患排查及整改，确保不发生安全生产事故 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021.5.28 | 2022.5.27 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 专家咨询、交通、生活补贴等 | 41.6万元 | 41.6万元 | 10 | 9
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 确保企业经济运行正常 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 有利于园区招商引资，特别是规范危险化学品等项目建设 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（选填） | 确保不发生安全事故对园区生态环境持续改善 | 100% | 95% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 提高园区危险化学品企业安全管理水平，有效防范危险化学品重特大安全事故，为园区安全生产工作和企业标准化建设奠定坚实基础 | 5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 园区企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
[6 empty] | 总分：100 | 得分：96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 高沙窝区块2021年度污水处理费
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 高沙窝区块2021年度污水处理费
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元；10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 132.575 | 132.575 | 132.575 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 132.575 | 132.575 | 132.575
上年结账资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：根据盐池县人民政府常务会议纪要（2020年第20期）及《盐池县工业园区高沙窝功能区、集中区污水处理PPP项目特许经营协议》，北京桑德环境工程有限公司对高沙窝功能区污水进行处理，全年处理污水365天，所需污水处理费1325745元，工业园区区块二（宝塔）企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。 |  |  |  |  | 目标：根据盐池县人民政府常务会议纪要（2020年第20期）及《盐池县工业园区高沙窝功能区、集中区污水处理PPP项目特许经营协议》，北京桑德环境工程有限公司对高沙窝功能区污水进行处理，全年处理污水365天，所需污水处理费1325745元，工业园区区块二（宝塔）企业污水得到有效收集处理，实现达标排放。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 污水处理量 | 17.28万m³ | 全部完成 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标 | 污水处理后水质达到城市一级A标准 | 合格 | 全部完成 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年内 | 全部完成 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 污水处置费 | 132.575 | 132.575 | 10 | 9
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 确保企业运行正常 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 满足园区企业污水处置需求 | 100% | 98% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（必填） | 企业污水得到有效收集处理，实现达标排放 | 长期 | 达到预期目标 | 10 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 园区企业满意度 | ≥95% | 达到预期目标 | 10 | 10
[6 empty] | 总分：100 | 得分：96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。