## 1.花马池生态水资源综合利用工程运行管护费 52.5万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县花马池生态水资源综合利用工程运行管护费
主管部门 |  |  | 盐池县人民政府 |  |  | 实施单位 | 【309001】盐池县水务局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高全县防洪能力，优化水资源综合利用，改善生态环境。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：全县防洪能力得以，水资源得以优化利用，生态环境得以改善。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 雇佣人员人数 | 5人 | 已雇佣5人 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 运行天数 | 365天 | 全年365天正常运行
|  | 质量指标（10分） | 人员在职率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 正常运行率 | 100% | 100%
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 已于2022年12月31日前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 雇佣人员工资 | 20万 | 完成支付20万 | 10 | 10
|  |  | 运行基本保障经费 | 32.5万 | 完成支付32.5万
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（10分） | 调水蓄水 | 175万方 | 175万方 | 15 | 15 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 生态效益 指标（10分） | 环林局植树区、万亩生态园、佟记圈樟子松项目区、城郊南林场、义务植树区等提供水源 | 255亩 | 255亩 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标（10分） | 保障工程运行年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 95% | 96% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 2.全面推行河湖长制办公经费 75万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 全面推行河湖长制办公经费
主管部门 |  |  | 盐池县人民政府 |  |  | 实施单位 | 【309001】盐池县水务局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：以生态环境综合治理为重点,打好全县环境治理攻坚战，从源头上解决水资源、水环境、水生态、水域岸线等突出问题。有效遏制侵占水域、超标排污、违法养殖、非法捕捞、非法采砂等现象。 目标2：全县河（沟）道水质明显好转。 目标3：全面完成县委、县政府安排部署的各项工作任务 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：组织河（沟）道“四乱”等问题“回头看”活动，开展环境乱象整治10项，清理建筑生活垃圾21.7余吨，整治河（沟）道岸线6.8公里，全县河（沟）道水质明显好转。完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 指标1：巡护河道长度 | 556.34公里 | 556.34公里 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 宣传次数 | 10次 | 10次
|  |  | 巡护人数 | 62人 | 62人
|  |  | 河道专项整治及管护 | 10次 | 10次
|  | 质量指标（10分） | 巡护完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 宣传完成率 | 100% | 100%
|  |  | 人员保障率 | 100% | 100%
|  |  | 整治完成率 | 100% | 100%
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | 已于2022年12月31日前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 巡护费用 | 45万 | 45万 | 10 | 10
|  |  | 办公宣传费用 | 15万 | 15万
|  |  | 专项及管护费 | 15万 | 15万
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 加强生态建设和环境保护，推进绿色经济、循环经济、低碳经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | “四乱”发生次数 | 不超过15次 | 不超过15次 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标（10分） | 水质达到一定标准 | 达到Ⅳ级 | 达到Ⅳ级 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 河湖长制的必要性 | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 群众的满意度 | 98% | ≥98% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 3.2022年扬黄灌区维修养护项目200万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年扬黄灌区维修养护项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 200 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初预算投资150万元，维修养护泵站3处、机泵4台套，维修养护渠道及其它配套设施。保障全县38.66万亩扬黄灌区良性运行。 年中追加50万元，用于支付三道井泵站、李家坝泵站、狼布掌泵站及杜窑沟水库电费，保障全县38.66万亩扬黄灌区正常运行。 |  |  |  |  | 实际完成投资200万元，维修养护泵站3处、机泵4台套，维修养护渠道及其它配套设施。保障全县38.66万亩扬黄灌区良性运行；用于支付三道井泵站、李家坝泵站、狼布掌泵站及杜窑沟水库电费，保障全县38.66万亩扬黄灌区正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 维修养护泵站 | 3处 | 3处 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 维修机泵 | 4台/套 | 4台/套
|  |  | 支付电费的泵站、水库数量 | 4个（三道井泵站、李家坝泵站、狼布掌泵站、杜窑沟水库） | 4个（三道井泵站、李家坝泵站、狼布掌泵站、杜窑沟水库）
|  | 质量指标（10分） | 农田灌溉完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 维修及管护费 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 保障全县扬黄灌区良性运行 | 38.66万亩 | 38.66万亩 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障工程正常运行年限 | 20年 | 20年 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 群众对农田灌溉的满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 4.水库运行管护项目 50万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年度水库运行管护项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 预算总投资50万元，石山子、杜窑沟、隰宁堡水库年调蓄水量685万方，保障灌区应急用水38.66万亩，抗旱应急，调蓄灌溉，保证扬黄灌区正常运行。 |  |  |  |  | 实际完成总投资50万元，石山子、杜窑沟、隰宁堡水库年调蓄水量685万方，保障灌区应急用水38.66万亩，抗旱应急，调蓄灌溉，保证扬黄灌区正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 石山子年调蓄水量 | 200万方 | 200万方 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 杜窑沟水库年调蓄水量 | 320万元 | 320万元
|  |  | 指标3：隰宁堡水库年调蓄水量 | 165万元 | 165万元
|  | 质量指标（10分） | 石山子蓄水量完成率 | 95% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 杜窑沟水库蓄水量完成率 | 95% | 100%
|  |  | 指标3：隰宁堡水库蓄水量完成率 | 95% | 100%
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 运行管护费 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 为保障灌区应急用水 | 38.66万亩 | 38.66万亩 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障水库正常运行年限 | 20年 | 20年 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 群众对水库运行的满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 5.高效节水灌溉工程维修养护项目 50万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 高效节水灌溉工程维修养护项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 预算总投资50万元，维修泵站及机泵23处，维修36处，维护灌溉面积达15万亩。 |  |  |  |  | 实际完成总投资50万元，维修泵站及机泵23处，维修36处，维护灌溉面积达15万亩。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 维修泵站及机泵 | 23处 | 23处 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 维修干支管及阀件 | 36处 | 36处
|  | 质量指标（10分） | 泵站及机泵正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 干支管及阀件正常运行率 | 100% | 100%
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 运行维护费 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 保障农业灌溉面积 | 15万亩 | 15万亩 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障水利设施运行 | 15年 | 20年 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 群众对农田灌溉满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 6.农村人饮维修养护项目 200万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年度农村人饮维修养护项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：预算总投资200万元，维修人饮泵站6处，改造输水管线50公里及配套建筑物。巩固提升农村14.6万人饮水安全，以保障供水。 |  |  |  |  | 目标：实际完成总投资200万元，维修人饮泵站6处，改造输水管线50公里及配套建筑物。巩固提升农村14.6万人饮水安全，以保障供水。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 维修人饮泵站 | 6处 | 6处 | 5 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 改造输水管线及配套建筑物 | 50km | 50km | 5 | 5
|  | 质量指标（10分） | 农村人口正常饮水率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 运行维护费 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 巩固提升农村饮水安全 | 14.6万人 | 14.6万人 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障工程使用年限保障工程使用年限 | 15年 | 20年 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 群众对农村供水的满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 7.2021年度效能目标管理责任制考核以奖代补资金 15万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年度效能目标管理责任制考核以奖代补资金
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：投入5万元用于三道井子干渠维修 目标2：投入5万元用于河沟道环境整治清理费 目标3：投入5万元用于三个扶贫村帮扶。 |  |  |  |  | 目标1：实际投入5万元用于三道井子干渠维修 目标2；5万元已全部用于河沟道环境整治清理工作。 目标3；投入5万元用于三个扶贫村帮扶。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 维修渠道长度 | 2km | 2km | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 完成垃圾清理 | 1-2吨 | 完成2吨垃圾清理
|  |  | 用于帮扶的村部数 | ≥3个 | 6个
|  | 质量指标（10分） | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 干渠维修投入资金 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10
|  |  | 河沟道环境整治费用 | 5万元 | 5万元
|  |  | 用于帮扶村帮扶资金 | 5万元 | 5万元
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 保障周边农田农业灌溉面积 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 为河沟道周边居民提供良好生活环境 | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 为帮扶村干部提供生活保障，使之能够更好的提高帮扶村村民生产、生活质量 | 效果明显 | 效果明显
|  | 生态效益 指标（10分） | 通过清理垃圾保障河沟道生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 保障水利设施正常运行 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 10
|  |  | 保障河沟道正常运行 | 长期 | 长期
|  |  | 对扶贫村帮扶村工作提供保障 | 1年 | 1年
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 8.盐池县黎明调蓄设施工程前期费用 141.73万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县黎明调蓄设施工程前期费用
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 141.73 | 141.73 | 141.73 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 141.73 | 141.73 | 141.73 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据盐池县审批局《宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程初步设计的批复》文件(盐审服管发[2022]138号），投入732.66万元资金，完成盐池县黎明调蓄设施工程前期工作，保证项目顺利实施。 |  |  |  |  | 实际投入141.73万元资金，完成盐池县黎明调蓄设施工程前期工作，保证项目顺利实施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 完成盐池县黎明调蓄设施工程前期工作 | 12项 | 12项 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标（10分） | 项目前期工作完成合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 黎明调蓄设施工程前期费 | 141.73万元 | 141.73万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（20分） | 增加农民收入 | 18.33万元 | 18.33万元 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 提高农民生产、生活质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 保障工程长期正常运行 | 30年 | 30年 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 9.盐池县黎明调蓄设施工程临时用地占用税费用 105.53万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县黎明调蓄设施工程临时用地占用税费用
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 105.5395 | 105.5395 | 105.5395 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 105.5395 | 105.5395 | 105.5395 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据盐池县审批局《宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程初步设计的批复》（盐审服管发[2022]138号）文件，投入105.539474万元，完成盐池县黎明调蓄设施工程临时用地占用税的缴纳，保证项目顺利实施。 |  |  |  |  | 实际投入105.539474万元资金，完成盐池县黎明调蓄设施工程临时用地占用税的缴纳，保证项目顺利实施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 盐池县黎明调蓄设施工程税费缴纳事项 | 13项 | 13项 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标（10分） | 项目前期工作完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 税费缴纳完成时间 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 盐池县黎明调蓄设施工程临时用地占用税费用 | 105.539474万元 | 105.539474万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（20分） | 增加农民收入 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 提高农民生产、生活质量 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 保障工程长期正常运行 | 30年 | 30年 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 10.盐池县摆宴井人饮森林植被恢复费 86.1374万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程森林植被恢复费
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 86.1374 | 86.1374 | 86.1374 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 86.1374 | 86.1374 | 86.1374 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：解决盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程森林植被恢复费；恢复林地面积6.295公顷。 |  |  |  |  | 目标：实际解决盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程森林植被恢复费；恢复林地面积6.295公顷。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 植被恢复林地面积 | 6.295公顷 | 6.295公顷 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标（10分） | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 森林植被恢复费 | 86.1374万元 | 86.1374万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 生态效益 指标（20分） | 改善相关村民生产、生活条件、提高生活水平 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 工程使用年限 | 20年 | 20年 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 98% | 99% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 11.德胜墩水资源综合利用工程代管运营费 450万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县德胜墩水资源综合利用工程代管运营费
主管部门 |  |  | 盐池县水务局 |  |  | 实施单位 | 盐池县水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 450 | 450 | 450 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标：根据盐池县水务局《关于申请拨付盐池县德胜墩水资源综合利用工程代管运营费用的请示》（盐水发[2022]140号文件，计划投入450万元，对9845亩地进行15次灌溉，保障城北防护林的树木成活，从而改善周边环境。 |  |  |  |  | 完成灌溉面积9845亩，完成灌溉水量306.134万方，保障城北防护林的树木成活，改善周边环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 灌溉面积 | 9845亩 | 9845亩 | 5 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 灌溉水量 | 306.134万方 | 306.134万方 | 5 | 5
|  | 质量指标（10分） | 灌溉完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 灌溉时间 | 21个月（2020年4个月，2021年8个月，2022年9个月） | 21个月（2020年4个月，2021年8个月，2022年9个月） | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 灌溉水价 | 1.47元/方 | 1.47元/方 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 对当地产业发展，经济增长速度及质量起到促进作用 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 灌溉防护林起到防风固沙作用 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标（10分） | 通过对城北防护林的灌溉增加就业岗位 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标（10分） | 保证9845亩城北生态防护林的灌溉及成活 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4.5 |  | 偏差原因：不同乔木个体灌溉需水量不同，少量乔木长势不良 改进措施：根据不同乔木个体，差异化配给灌溉用水。
|  |  | 提高水资源利用率、减少污水排放 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标（10分） | 项目运行管理行为规范、标准，不发生重大运营风险 | 长期 | 长期 | 5 | 5
|  |  | 保障德胜墩水资源综合利用工程发挥正常效益 | 长期 | 长期 | 5 | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | ≥95% | 92% | 20 | 19.37 | 同效益指标得分计算方式。 | 偏差原因：较少量防护林乔木长势不良 改进措施：提高灌溉管网管理维护工作水平。
总 分 | [5 empty] | 100 | 98.87
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 12.盐池县水旱灾害综合风险普查 54.94万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县水旱灾害综合风险普查
主管部门 |  |  | 盐池县人民政府 |  |  | 实施单位 | 盐池县水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.94 | 54.94 | 54.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 54.94 | 54.94 | 54.94 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 投入54.94万元，全面掌握全县水旱灾害风险隐患情况，提升全县抵御水旱灾害的综合防范能力，切实做好我县水旱灾害综合风险普查工作，摸清盐池县水旱灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识盐池县水旱灾害综合风险水平，为盐池县有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害综合风险信息和科学决策依据。 |  |  |  |  | 1.完成洪水灾害致灾调查的19个断面任务； 2.完成干旱灾害致灾调查的4张调查表； 3.完成洪水灾害隐患调查部分8座水库和1座水闸的调查工作； 4.完成2条中小河流洪水淹没图编制任务；完成干旱致灾调查工作总结报告和洪水灾害隐患调查报告。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 普查洪水灾害致灾断面 | 19 | 19 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 普查干旱灾害致灾调查表 | 4 | 4
|  |  | 普查8座水库和1座水闸 | 9 | 9
|  |  | 编制2条中小河流洪水淹没图 | 2 | 2
|  | 质量指标（10分） | 水旱灾害综合风险普查合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 工程完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10 |  | 偏差原因：外业工作已经全部完成，内业工作成果报告尚未提交； 改进措施：推进内业工作成果报告提交进度
|  | 成本指标（10分） | 普查经费 | 54.94万元 | 46.54 | 10 | 8.47 |  | 偏差原因：项目未竣工决算 改进措施：推进本项目决算进度
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 减少灾害对人员和财产造成的损失。 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 摸清盐池县水旱灾害综合风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力 | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标（10分） | 为生态评估工作提供依据 | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 保障社会经济可持续发展提供权威的灾害综合风险信息和科学决策依据。 | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 群众对防灾减灾的满意度 | ≥98% | 92% | 20 | 18.77 | 同效益指标得分计算方式。 | 偏差原因：群众反馈意见参与不足； 改进措施：推进风险普查宣传工作，拓宽群众反馈意见渠道
总 分 | [5 empty] | 100 | 97.24
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 13.水土保持监管工作经费及水土保持方案专家审查费 5万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县水土保持监管工作经费及水土保持方案专家技术审查费
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《水利部关于进一步深化”放管服“改革全面加强水土保持监管的意见》（水保（2019）160号文件），投入5万元，用于审查水土保持方案及开展水土保持监管专项培训班，有效减少我县生产建设项目造成的人为水土流失，保护我县生态环境。 |  |  |  |  | 根据《水利部关于进一步深化”放管服“改革全面加强水土保持监管的意见》（水保（2019）160号文件），投入5万元，用于审查水土保持方案及开展水土保持监管专项培训班，有效减少我县生产建设项目造成的人为水土流失，保护我县生态环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 审查方案数量 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 开展专项培训班次数及宣传次数 | ≥2次 | ≥2次
|  |  | 审查方案专家数 | 50人次 | 50人次
|  | 质量指标（10分） | 审查方案完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 宣传效果 | 效果明显 | 效果明显
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 专家评审费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10
|  |  | 监管宣传、培训费用 | 2.5万元 | 2.5万元
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 征收水土保持补偿费 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 明确生产建设项目所要缴纳的水土保持补偿费 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标（10分） | 有利于我县保护水土流失 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 项目的必要性 | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 企业对专家审核的满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 14.2021年及以前水利项目前期费用 200万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年及以前水利项目前期费用
主管部门 |  |  | 盐池县人民政府 |  |  | 实施单位 | 盐池县水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 投入200万元资金，解决25个项目租车及其他前期工作的资金缺口，确保项目正常运行。 |  |  |  |  | 投入200万元资金，解决41个项目租车及其他前期工作的资金缺口，确保项目正常运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 解决前期费用有缺口的项目个数 | 25个 | 41个 | 5 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 检查项目进展情况的租车次数 | ≥20次 | 23次 | 5 | 5
|  | 质量指标（10分） | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 资金支付完成时间 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 2021年及以前水利项目投入资金 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 提高受益村庄生产、生活条件 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障项目可持续运行 | 长期 | 长期 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 15.2017年及以前水利项目工程费用 200万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 2017年及以前水利项目工程费用
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划投入200万元，化解5个水利项目拖欠的工程款，保障水利设施保持长期良性运行。 |  |  |  |  | 计划投入200万元，化解5个水利项目拖欠的工程款，保障水利设施保持长期良性运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 化解工程款的水利工程项目数 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标（10分） | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 水利项目前期费用投入资金 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 通过解决水利工程前期费保障水利设施正常运行，提高受益群众生产、生活质量 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障水利设施正常运行 | 长期 | 长期 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 16.2022年盐池县高沙窝工业集中区供水工程设计费 40万
附件1
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县高沙窝工业集中区供水工程设计费
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 40 | 40 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 投入40万元资金，完成盐池县高沙窝工业集中区供水工程设计工作，为高沙窝工业集中区供水工程可持续运行提供保障。 |  |  |  |  | 投入40万元资金，完成盐池县高沙窝工业集中区供水工程设计工作，为高沙窝工业集中区供水工程可持续运行提供保障。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 完成项目前期工作 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标（10分） | 项目设计合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2014年度 | 2014年度 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 前期设计工作投入资金 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（20分） | 为园区发展提供供水服务 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标（20分） | 保障园区供水 | 长期 | 长期 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 高沙窝工业集中区满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 17.盐池县麻黄山乡桑记堡子小流域综合治理项目 92万
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 盐池县麻黄山乡桑记堡子小流域综合治理项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92 | 92 | 92 | 10 | 100%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 92 | 92 | 92 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新增治理水土流失面积3.9㎡。 |  |  |  |  | 完成新增治理水土流失面积3.9㎡。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 新增治理水土流失面积 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 完成机修水平梯田 | 56.2 | 56.2 | 3 | 3
|  |  | 完成封禁治理 | 334.14 | 334.14 | 4 | 4
|  | 质量指标（10分） | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021.12 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 治理水土流失每亩单价 | 157.5元 | 157.5元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 增产粮食经济效益 | 53.96万元 | 53.96万元 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 受益人口 | 275 | 275 | 5 | 5
|  |  | 建档立卡人口 | 36 | 36 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标（10分） | 改善水域生态环境情况 | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（10分） | 已建工程是否正常运行 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 98% | 98% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。