## Sheet1
附件
2022年全县城市建筑施工质量安全综合执法检查情况一览表
监督单位：盐池县建设工程质量安全监督站 | [5 empty] | 日期：2022年4月20日
序号 | 工程名称 | 结构 层数 | 面积m2 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 监理单位 | 存在问题
1 | 盐池县长兴府住宅小区建设项目2#住宅楼 | 框剪 | 4911.43 | 宁夏大诚顺房地产开发有限公司 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 宁夏大诚顺建设工程有限公司 | 宁夏地质工程勘察有限公司 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 1、现场未严格按节能审查后的施工图进行施工。2、大面积施工前外墙保温工程未制作样板间或样板墙。3、混凝土试块无二维码标识。4、无结构实体混凝土回弹强度检验报告。5、未按规范要求对混凝土强度进行评定。6、监理单位混凝土见证取样及送检记录不全。
2 | 盐池县第七小学建设项目三标段-教学楼三-连廊-（北） | 框架 | 1864 | 盐池县教育体育局 | 宁夏思诚建筑规划设计院 | 宁夏中金伟业 | 宁夏德坤岩土工程有限公司 | 银川长城工程监理有限公司 | 1、建设单位安全防护文明措施费、施工扬尘治理费等费用支付不明确。2、主体安全网未全封闭。3、施工单位检查工具配备不齐全。4、无2022年监理单位平行检验记录。5、安全通道搭设不规范。6、斜插砌筑空间预留不足。7、标养室不运行。8、砂浆试块标识不清，无二维码。9、个别灰缝不饱满。10、大面积施工前外墙保温工程未制作样板间或样板墙。11、混凝土试件无留置方案。12、砂浆试块无二维码标识，标养箱不运行，温度不符合规范要求。13、未按规范要求对混凝土强度进行评定。14、监理单位未对总承包单位的试验计划进行审核。
3 | 桃李锦苑建设项目 | 砖混 | 4856.31 | 宁夏鑫合源房地产开发有限公司 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 宁夏建勘土木工程有限公司 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 | 1、1号楼无塔吊自查自纠检查记录。2、1号楼施工单位配备的检查工具无检定证书。3、建设单位无支付文明施工措施费、施工扬尘治理费等资料。4、11号楼钢筋区未设维护棚。5、9号楼未做安全通道。6、10号楼窗台压顶未伸入墙体。7、10号楼砌体砂浆不饱满。8、施工图文件屋面阻燃性挤塑板与设计审查备案表上180厚水泥发泡板不一致。9、大面积施工前外墙保温工程未制作样板间或样板墙。10、总承包单位与预拌混凝土生产企业签订书面合同内容不全。11、无试件留置方案。12、砂浆试块养护条件与规范不符。13、无结构实体检验专项方案。14、无结构实体混凝土回弹检验报告。15、未按规范要求对混凝土强度进行评定。16、无试验计划。17、个别见证试验无见证取样定位信息，无见证人员照片。
4 | 盐池县第五中学综合教学楼及学生宿舍楼项目（一标） | 框架 | 2833.2 | 盐池县教育体育局 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 宁夏兴启建设有限公司 | 宁夏建勘土木工程有限公司 | 宁夏恒基天佑项目管理有限公司 | 1、无公司检查记录，项目部自查报告与记录不符。2、监理单位未对总承包单位的试验计划进行审核。3、见证取样位置错误。4、无试件留置方案。5、未制定结构实体检验专项方案。
5 | 盐池县玺悦府小区建设项目5#住宅楼 | 剪力墙 | 6221.8 | 宁夏昊钰房地产开发有限公司 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 宁夏荣昌工程建设有限公司 | 宁夏地质工程勘察有限公司 | 宁夏恒基天佑项目管理有限公司 | 1、施工单位未落实危险较大分部分项部分项工程辨识清单。2、建筑工地未公示扬尘治理措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息情况。3、现场物料堆放未按标准覆盖。4、无试件留置方案。5、无结构实体检验专项方案，无审核批准。6、未按规范要求对混凝土强度进行评定。7、未对试验计划进行审核。
6 | 盐池县第二中学建设项目二标段 | 框架 | 4629 | 盐池县教育体育局 | 福建超平建筑设计有限公司 | 宁夏灵隆建设集团有限责任公司 | 宁夏德坤岩土工程有限公司 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 1、监理单位未对塔吊安装进行监督管理。2、大面积施工前外墙保温工程未制作样板间或样板墙。
7 | 盐池县高级中学综合艺术楼及餐厅建设项目一标段（艺术楼及附属） | 框架 | 4660.5 | 盐池县教育体育局 | 中北工程设计咨询有限公司 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 宁夏德坤岩土工程有限公司 | 宁夏恒基天佑项目管理有限公司 | 1、施工单位未落实危险较大分部分项部分项工程辨识清单。2、施工单位未执行进场材料验收抽检制度及现场检查记录。3、施工单位未配备施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集。4、未提供建筑节能设计审查备案表。5、对建筑节能相关信息未进行公示。6、现场无承包单位与预拌混凝土生产企业签订书面合同。7、无试件留置计划。8、无送检台账。9、无结构实体检验专项方案，无审批。10、未按规范要求对混凝土强度进行评定。11、未对试验计划进行审核。12、见证取样记录无见证员和取样员签字。
8 | 盐池县第四幼儿园建设项目 | 框架 | 4174.38 | 盐池县教育体育局 | 宁夏思诚建筑规划设计院有限公司 | 银川聚仁建筑工程有限公司 | 陕西山水易合工程项目管理有限公司 | 陕西山水易合工程项目管理有限公司 | 1、监理旁站记录中塔吊基础浇筑日期与混凝土强度检测报告中浇筑日期不符。2、塔吊投入使用前未组织相关单位验收，且无验收记录表。3、现场配备的检查工具无检定证书。4、无建筑节能监理细则。5、无试件留置方案。6、无送检台账。7、未按规范要求对混凝土强度进行评定。
9 | 华福豪庭一期6#住宅楼 | 剪力墙 | 4400.48 | 宁夏华福房地产开发有限公司 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 福建汇福建设工程有限公司 | 宁夏海辉岩土工程有限公司 | 宁夏慧源项目管理有限公司 | 1、监理单位未对塔吊安装进行监督管理。2、建筑工地未公示负责人、扬尘监督管理主管部门信息。3、无进场材料现场检查记录。4、个别试块标识不清，无二维码标识。5、设计审查备案表上的东西窗户资料未在图纸上显示。6、无试件留置方案。7、无结构实体检验专项方案。8、无试验计划。9、监理通知单个别无回复单。

## Sheet2
盐池劳动就业和社会保障服务中心 |  | 宁夏得发建设工程有限公司
盐池县人民检察院侦查技术综合楼及职务犯罪预防警示教育基地 |  | 宁夏新塬兴建筑工程有限公司
盐池县书香雅苑6#楼 | 盐池县书香雅苑3#楼
宁夏灵隆建设集团有限责任公司
盐池御景园2#、5#楼
宁夏众一建设工程有限公司第二分公司
宁夏哈巴湖保护区棚户区（一标段）1#、16# |  | 宁夏视通建设发展有限公司
裕民小区15#、16#、18#、19#楼
宁夏哈巴湖保护区棚户区（三标段）2#、7#楼 |  | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司