## Sheet1
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  |  | 预算绩效评价项目
主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  |  | 实施单位 | 盐池县财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 | 104.369 | 10 | 100% | 9.49
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 104.369 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对县级重点项目及重大资金支出开展绩评；试点开展部门整体支出绩效评价；开展政府债券基金项目绩效评价；开展社会保险基金绩效评价；开展绩效培训两期及印制宣传材料 |  |  |  |  | 对县级重点项目及重大资金支出开展绩评30个；试点开展部门整体支出绩效评价5个；开展政府债券项目绩效评价10个；开展社会保险基金绩效评价1个；开展绩效培训一期及印制宣传材料300份
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 开展绩效评价的重大项目数 | ≥5个 | 30 | 2 | 2 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 开办绩效培训班 | 1期 | 1期 | 2 | 2
|  |  | 部门整体绩效评价 | ≥1个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 社会保险基金绩效评价 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 政府性基金项目绩效评价 | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 政府债券资金项目绩效评价 | ≥1个 | 10个 | 1 | 1
|  |  | 印刷各种宣传资料 | 500份 | 300份 | 1 | 0.6 |  | 宣传资料为电子版，节约纸质材料
|  | 质量指标（10分） | 重大项目当年绩效评价完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 培训班出勤率 | 95% | 96% | 2 | 2
|  |  | 出具评估报告及时率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | “印刷宣传资料发放率 | 100% | 99% | 2 | 1.98 |  | 宣传资料为电子版，节约纸质材料
|  | 时效指标（10分） | 开展工作期间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 绩效评价总费用 | 110万元 | 104.369万元 | 10 | 9.49 |  | 招标节约资金
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（20分） | 提高财政对重点项目了解程度，提高财政资源配置效率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续 影响指标（20分） | 绩效评价结果适用期限 | 3年内 | 3年内 | 20 | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 被绩效评价单位满意度 | ≥90% | 85% | 20 | 18.8 | 同效益指标得分计算方式。 | 未达到预期满意度
总 分 | [5 empty] | 100 | 97.87
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。