## Sheet1
表1：盐池县存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 盐池县玺悦府小区建设项目 | 宁夏昊钰房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县花马池西街南侧、兴武南路东侧 | 普通商品房 | 4.1535 | 2020-11-26 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | 已动工未竣工 | 0.069574
2 | 盐池县中恒悦府商住小区 | 宁夏中恒基业房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 振远路南侧，长城路西侧 | 普通商品房 | 1.2309 | 2021-03-09 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | 已动工未竣工 | 0.028464
3 | 长兴府商住小区 | 宁夏大诚顺房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县城民族西街南侧、盐林北路以东 | 普通商品房 | 2.4212 | 2020-11-05 | 2021-03-15 | 2023-03-14 | 已动工未竣工 | 0.071162
4 | 华福豪庭商住小区 | 宁夏华福房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 花马池东街南侧、校场路东侧 | 普通商品房 | 4.5234 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2022-09-01 | 已动工未竣工 | 4.095
5 | 桃李锦苑小区 | 宁夏鑫合源房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县城花马池东街南侧、校场路西侧 | 普通商品房 | 4.3241 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 已动工未竣工 | 2.207
6 | 待定 | 宁夏元茂房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县城解放东街北侧、校场路东侧 | 普通商品房 | 3.3364 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 未动工
7 | 豪宸府商住小区 | 宁夏大诚顺房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县平安大道西侧、花马池西街北街 | 普通商品房 | 3.2267 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2021-06-12 | 已动工未竣工 | 0.058235
8 | 汇宝小区 | 宁夏中恒基业房地产开发有限公司 | 盐池县高沙窝镇 | 盐池县高沙窝镇金沙街南侧、高沙窝村村部对面 | 普通商品房 | 0.97529 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2021-08-08 | 已动工未竣工 | 0.5796
9 | 待定 | 宁夏宏亚房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县城广惠西街南侧、平安大道以西 | 普通商品房 | 0.38683 | 2021-12-23 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | 未动工
10 | 待定 | 宁夏大诚顺房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县城政谐北路西侧、文化西街北侧 | 普通商品房 | 6.1975 | 溢价部分未到账，合同未签订 | 溢价部分未到账，合同未签订 | 溢价部分未到账，合同未签订 | 未动工
11 | 待定 | 宁夏天烁房地产开发有限公司 | 盐池县花马池镇 | 盐池县城民族东街以南、昫衍北路东侧 | 普通商品房 | 0.99375 | 溢价部分未到账，合同未签订 | 溢价部分未到账，合同未签订 | 溢价部分未到账，合同未签订 | 未动工
合计 | [5 empty] | 31.7696 |  |  |  |  | 7.109
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）:填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，起出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。