附件1：

盐池县2019年黄花产业项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 黄花是我县近年来大力培育发展的特色优势产业，已在脱贫攻坚、农民增收和县域经济发展发挥了重要作用，县委政府计划筹措1420万元资金用于支持黄花产业发展。在多方争取下，县扶贫办通过《2019年第一批中央财政专项扶贫资金预算指标的通知（16400万元）》（盐财（农）指标[2019]73号）文件，在资金指标中安排我县黄花产业扶贫发展资金150万元，主要用于扶持种子种苗繁育、规范化种植基地建设和产地加工等。我县结合《盐池县2019年黄化产业发展实施方案》(盐扶开发[2019]2号）文件精神，计划50万元用于规范化种植基地建设，剩余资金根据县财政统一整合用于小杂粮建档立卡户种植补贴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 1．项目资金到位情况分析

- 项目资金150万元全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析

- 项目资金150万元，50万元用于建档立卡户黄花种植补助，每亩补助200元。剩余100万元用于建档立卡户小杂粮种植补助，每亩补助40元。

- 3.项目资金管理情况分析

- 切实加强资金管理，严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，确保项目资金专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析

截止目前，盐池县2019年黄花、小杂粮产业发展项目全部建设完毕，项目资金使用150万元，资金执行率为100%。

- 绩效指标完成情况分析

- 1．产出指标完成情况分析

- 数量指标

- 完成优质小杂粮种植面积2.5万亩，黄花种植面积2500亩。

- 质量指标

- 得益于2019年6月中下旬有效降雨多、范围广的有利气象条件，全县种植的杂粮均表现苗齐、苗全，成活率达到96%以上，通过开展新型职业农民培训，小杂粮种植技术培训合格率达100%。留床黄花种植规范，亩保苗5000株左右，无病虫和杂草危害。黄花长势旺盛，2017年留床黄花于明年进入盛产期，亩产鲜菜3000-5000斤。

- 时效指标

- 项目能及时按照计划顺利完成，2019年底全部按照验收公示结果通过一卡通兑付，资金兑付及时。

- 成本指标

- 通过种植补贴，农户当年小杂粮每亩减少成本投入40元，黄花每亩减少成本投入200元.

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益

- 2019年全县种植杂粮面积达到60.86万亩，完成年初计划任务的148.4%，实现杂粮总产2590万公斤，按目前市场原粮收购价3.5元/公斤计算（荞麦），实现杂粮总产值9000万元以上。其中建档立卡贫困户种植杂粮191840.67亩，完成计划任务的191.8%，平均亩产43公斤，总产杂粮825万公斤，总产值2887.5万元，加上项目每亩补助成本40元，总补助资金767万余元，全县有56426户建档立卡贫困户受益，户均增收6356元。2019年全县建档立卡户黄花鲜菜总产量300吨（折干菜45吨），实现总产值900万元。进入采收期337户，户均实现产值近3万元，减去雇工采摘和当年的管理成本，户均纯收入2万元。在明年黄花进入盛产期间，产量较今年翻2翻，预计户均纯纯收入可达5万元左右。

- （2）社会效益

- 在项目支持下，有5750户建档立卡贫困户种植杂粮191840.67亩，实现产值2887.5万元；在全县7个乡镇创建的20个杂粮新品种、新技术示范区带动下，信农1号、黔黑荞等新品种应用率达到45%，杂粮机械化生产率达到70%。有200户建档立卡户种植黄花，实现产值900万元。黄花产业发展在带动农民种植增收的同时，在采收期创造了大量务工机会，亩均采收雇工投入在2000元以上。同时，带动了种植区域周边乡镇餐饮、运输、住房租赁等行业发展，社会效益明显。

- （3）生态效益

- 通过开展农机社会化服务，增加耕作深度，打破犁底层，有效改善了土壤理化结构，有利于蓄墒保墒，减少地表径流。黄花通过开展商品有机肥应用和病虫害统防统治，显著减少了化肥、农药的不合理使用，减轻了土地和空气污染；通过建设混凝土晒场，购置托盘、晾晒架等，充分利用了光照资源，减少了燃煤锅炉造成的空气污染。

- （4）可持续性影响

- 黄花、杂粮是我县的特色优势作物之一。项目的实施有效提高了企业、合作社和广大农户发展杂粮经济的积极性。黄花是多年生作物，一次定植，可连续采收10年以上，项目的实施有效提高了建档立卡户发展黄花产业的积极性和能力，为脱贫攻坚和致富奔小康奠定了基础。

- 3、满意度指标完成情况分析

通过对受益建档立卡贫困户，企业、合作社、种植农户等经营主体走访调查，普遍对项目满意度在95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 黄花是多年生作物，2017-2018年种植，2020才会全部产生经济效益。今年病虫害发生突然、气候反常和全国黄花菜市场不景气导致干菜价格下跌。下一步将调整产业扶持政策，进一步加大对晾晒冷藏和精深加工等转变，提高产品附加值；积极努力开拓沿海市场，着力打造盐池特色黄花菜品牌。2019年，经乡镇自验和县级抽验核实，全县共完成以荞麦为主的杂粮种植608624.04亩，其中建档立卡户种植191840.67亩，非建档立卡户种植416783.37亩。本项目资金268.6万元，265.13万元用于补助建档立卡户杂粮种植6.63万亩，剩余3.473885万元已上缴财政。