附件2：

盐池县2019年度小杂粮产业

发展项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 根据《盐池县扶贫开发领导小组关于印发<盐池县2019年滩羊产业发展实施方案>等方案的通知》（盐扶开发〔2019〕2号）文件，县财政筹措资金2160万元用于支持杂粮产业发展，其中扶贫资金400万元。项目总体目标为全县建档立卡贫困户2019年种植以荞麦为主的优质小杂粮10万亩，亩均补助成本40元，带动增加贫困人口收入≧500万元，受益建档立卡贫困人口数≧32871人，服务满意度≧90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

项目资金400万元全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析

- 项目资金400万，用于补助建档立卡户种植小杂粮10万亩，每亩补助40元。

3.项目资金管理情况分析

切实加强资金管理，严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，确保项目资金专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析

截至目前，盐池县2019年小杂粮产业发展项目建设完毕，项目资金使用400万元，资金执行率为100%。

- 绩效指标完成情况分析

- 1．产出指标完成情况分析

- 数量指标

- 完成优质小杂粮种植面积10万亩

- 质量指标

- 得益于2019年6月中下旬有效降雨多、范围广的有利气象条件，全县种植的杂粮均表现苗齐、苗全，成活率达到96%以上，通过开展新型职业农民培训，小杂粮种植技术培训合格率达100%。

- 时效指标

- 项目能及时按照计划顺利完成，2019年底全部按照验收公示结果通过一卡通兑付，资金兑付及时。

- 成本指标

- 通过种植补贴，农户当年每亩减少成本投入40元。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益

- 2019年全县种植杂粮面积达到60.86万亩，完成年初计划任务的148.4%，实现杂粮总产2590万公斤，按目前市场原粮收购价3.5元/公斤计算（荞麦），实现杂粮总产值9000万元以上。其中建档立卡贫困户种植杂粮191840.67亩，完成计划任务的191.8%，平均亩产43公斤，总产杂粮825万公斤，总产值2887.5万元，加上项目每亩补助成本40元，总补助资金767万余元，全县有56426户建档立卡贫困户受益，户均增收6356元。

- （2）社会效益

- 在项目支持下，有5750户建档立卡贫困户种植杂粮191840.67亩，实现产值2887.5万元；在全县7个乡镇创建的20个杂粮新品种、新技术示范区带动下，信农1号、黔黑荞等新品种应用率达到45%，杂粮机械化生产率达到70%。

- （3）生态效益

- 通过开展农机社会化服务，增加耕作深度，打破犁底层，有效改善了土壤理化结构，有利于蓄墒保墒，减少地表径流。

- （4）可持续性影响

- 杂粮是我县的特色优势作物之一，年均种植面积占全县耕地总面积的30%以上。项目的实施有效提高了企业、合作社和广大农户发展杂粮经济的积极性，为永久脱贫和致富奔小康奠定了基础。

- 3、满意度指标完成情况分析

通过对受益建档立卡贫困户，企业、合作社、种植农户等经营主体走访调查，普遍对项目满意度在95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标全部完成。