附件4：

盐池县2019年牧草产业发展

项目绩效自评报告

1. 预算执行情况

根据盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县2019年滩羊产业发展实施方案》等方案的通知（盐扶开发〔2019〕2号）的安排，**一是一年生牧草种植补助。**企业、合作社、农户等种植苏丹草、燕麦等一年生优质牧草10万亩，每亩补助60元。计划资金600万元，其中：扶贫专项资金300万元。**二是青黄贮制作。**计划制作玉米、农作物秸秆等青黄贮和包膜黄贮15万吨，每吨补助60元。计划资金900万元，其中：扶贫专项资金200万元；**三是打储野草。**鼓励企业、合作社主动打储野草。农业农村局、林业草原局和各乡镇有计划地组织农户按照划定区域打储野草。对打储野草50吨以上给予2万元补助；100吨以上给予4万元补助；200吨以上给予6万元补助。计划资金60万元，其中：扶贫专项资金30万元。经实施，530万元中央专项扶贫资金兑现一年生牧草种植补助410.648万元（一年生牧草种植300万元，青黄贮制作80.648万元，打储野草30万元），兑现青黄贮制作补助119.352万元，资金全部兑付完成。

二、年度总体绩效目标完成情况

牧草产业项目扶持资金由县财政资金整合中央扶贫资金、东方证券盐池扶贫项目资金。530万元中央专项扶贫资金兑现一年生牧草种植补助410.648万元，兑现青黄贮制作补助119.352万元。经实施验收，**一是一年生牧草种植。**全县实际共完成一年生优质牧草种植16.9175万亩，受益农户6252 户，其中：建档立卡户2436户种植7.0648万亩；全县共补助资金1015.05万元，其中：建档立卡户共补助资金423.888万元，兑现中央专项扶贫资金410.648万元，补助资金全部兑现到户。**二是青黄贮制作。**全县共完成青黄贮制作13.8983 万吨，受益户965户（场），其中：建档立卡户404户1.9892万吨，每吨补助60元，兑现中央专项扶贫资金119.352万元。

三、各项绩效指标完成情况

**（一）**产出指标完成情况

530万元中央专项扶贫资金兑现一年生牧草种植补助410.648万元，每亩补助60元；兑现青黄贮制作补助119.352万元，每吨补助60元。项目按期按要求全部完成。全县补助建档立卡户2840户。

**（二）**效益指标完成情况

一是经济效益：通过项目实施，极大的解决了养殖户饲草料短缺问题，为滩羊、牛等畜种发展提供优质的饲草料保障，带动了畜牧业规模化养殖，提高了经济收入；二是社会效益：牧草产业是我县保护生态、转变畜牧业发展方式，促进农民增收的一项优势产业，是涉及千家万户的惠民工程，影响广泛，社会意义重大；三是生态效益：通过项目实施，优化了种植业结构，提高了秸秆综合利用率，杜绝了秸秆焚烧现象，群众生活环境质量得到提高，生态环境得到改善和保护。

**（三）**满意度指标完成情况

通过近几年项目实施，农户养殖滩羊积极性显著提高，政策补贴及时到位，养殖户满意度100%。