附件7：

**盐池县2019年农村实用技术培训**

**项目绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

盐池县财政局《关于下达2019年自治区财政专项扶贫资金预算指标的通知》（盐财（农）指标〔2019〕135号）下达项目预算资金9万元，项目任务为2019年农村实用技术培训300人，其中：花马池镇40人，大水坑镇40人，惠安堡镇40人，高沙窝镇30人，王乐井乡40人，青山乡40人，冯记沟乡30人，麻黄山乡40人。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

**1、项目资金到位情况分析**

项目预算资金9万元，足额及时到位。

1. **项目资金执行情况分析**

严格按照实施方案规定的资金用途及比例使用项目资金，项目预算资金9万元，实际使用资金4.039万元（其中：车辆租用费1.89万元；学员用餐0.357万元；培训材料、教材、会标、资料印刷、档案装订、场地费、实操材料等与培训相关的其他费用计1.792万元），结余4.961万元，上交财政4.961万元。

1. **项目资金管理情况分析**

严格按照相关财务规定进行项目资金的管理，建立项目专账，专款专用。

**（二)总体绩效目标完成情况分析**

按照项目实施方案要求和计划进度有序开展，项目实施规范、内容全面、能够实现预期目标。

**（三）项目绩效指标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量。**

完成农村实用技术人员培训300人。

1. **项目完成质量。**

按照项目实施方案的要求完成了培训任务。

1. **项目实施进度。**

按照计划进度于2019年12月31日前完成了培训任务。

1. **项目成本节约情况。**

项目针对各乡镇产业特点，本着方便群众的原则，将培训班开设在各行政村部，讲课老师从农牧系统精选出的业内各产业的骨干人员进行讲课，培训过程中没有产生场地租赁费和老师讲课费，有效节约了培训成本。

**2、效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益。**项目实施，辐射带动约260户。受训学员通过调整产业结构和节本增效，种植大户种植小杂粮亩均增产8元，按每户种植小杂粮10亩计算，辐射带动种植大户估算增收1.04万元；滩羊养殖只均增收15元，按每户年出栏40只计算，辐射带动养殖大户估算增收7.8万元，共计增收8.84万元。

**（2）社会效益。**项目实施，使被培训人员掌握了一定的科学种养殖技术，提高了受训人员的劳动技能、政策水平、致富能力，有力推动我县现代农业产业发展。

**（3）可持续影响。**项目实施，激发了受训学员创业干事的内生动力，使受训学员愿意扎根农村发展特色产业，并辐射带动其他出去打工人员回到农村创业发展。

**3、满意度指标完成情况分析**

通过问卷调查的形式进行满意度调查，学员的满意度达到95%以上。

**三、效益自评结果拟应用和公开情况**

项目实施效益将在全县农业产业转型发展过程中，逐步显现。

**四、绩效自评工作问题和建议**

(一)农民接受培训的积极性不高，培训的组织难度还比较大。由于农村绝大多数青年在外经商打工，在家务农人员主要以留守的年龄偏大的老年人和妇女偏多，他们文化层次较低，对培训的认识不够，培训的接受能力也较差，导致参加培训的主动性不强、积极性不高。

（二）目前留守农村务农的人员中大多以60岁以上的老年人居多，且有培训需求和意愿的65岁以上人员也相对较多，培训对象年龄要求60周岁以下，反而将一部分学习积极性较高的学员没有纳入进来。