## 2019年农村综合改革转移支付项目
附件2
部门项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 大水坑镇2019年农村综合改革转移支付项目
主管部门及代码 |  |  | 【202】盐池县大水坑镇 |  |  | 实施单位 |  | 盐池县大水坑镇人民政府
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
年度资金总额：
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 553.19 | 553.19 |  | 553.19
其他资金
年度总体 目标 | 主要用于2019年辖区内15个村的村道建设和村庄亮化工程的经费。 |  |  |  |  | 主要用于2019年辖区内2个村的村道建设和村庄亮化工程的经费。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：安装太阳能路灯数 | 3 | 477盏 | 477盏 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：贫困村新建混凝土村道里程 | 3 | 14.842公里 | 14.842公里 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：混凝土标准 | 3 | C25 | C25 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 指标2：路基级配砂砾垫层夯实厚度 | 3 | 18厘米 | 18厘米 |  |  | 3
|  |  | 指标3：砾石路肩 | 3 | 0.5米 | 0.5米 |  |  | 3
|  |  | 指标4：太阳能路灯型号、规格 | 3 | LED单路、光控、60W、24V、6米灯杆 | LED单路、光控、60W、24V、6米灯杆 |  |  | 3
|  |  | 指标5：太阳能底座浇筑标准 | 3 | 0.8×0.8×1米 | 0.8×0.8×1米 |  |  | 3
|  |  | 指标6：混凝土路面宽度及浇筑厚度 | 3 | 3.5米、18厘米 | 3.5米、18厘米 |  |  | 3
|  | 时效指标 | 指标1：当年完工率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 4
|  |  | 指标2：项目期限 | 5 | 1年 | 1年 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：混凝土道路修建标准 | 3 | 35万元/公里 | 35万元/公里 |  |  | 2
|  |  | 指标2：太阳能路灯安装补助 | 3 | 0.070691824万元/盏 | 0.070691824万元/盏 |  |  | 3
| 效益目标（40分） | 社会效益 指标 | 指标1：具备条件条件的建档立卡户贫困村通硬化路率 | 20 | 100% | 100% |  |  | 20
|  |  | 指标2：受益人口数 | 10 | ≧700人 | 704 |  |  | 8
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：质保期 | 10 | ≧2年 | 95% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：受益群众满意度 | 20 | 98% | 98% | 满意度在95%以上（20分）满意度在90%以上（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分）。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。