2019年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达自治区专项扶贫资金（扶贫干部和贫困地区基层干部培训）预算和绩效目标情况。

- 根据盐池县财政局《关于拨付2019年脱贫富民巩固提升暨乡村振兴示范村建设资金的通知》（盐财〔农〕指标〔2019〕360号）文件、《关于下达2019年建档立卡户多种经营资金预算指标的通知》（盐财〔农〕指标〔2019〕124号）等文件精神，县财政局下达我镇自治区财政专项扶贫资金。2019年第二批中央财政专项扶贫资金2019年脱贫富民巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目-宋堡子产业振兴100万元；脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目100万元；2019年闽宁协作发展资金（致富带头人带动项目）42万元；2019年闽宁协作发展资金（就近就地转移就业项目）77万元；2019年建档立卡户多种经营资金121.957万元；2019年非建档立卡户多种经营资金330.384万元；2018年农田水利基本建设补助资金92万元。主要用于开展脱贫富民惠农政策、乡村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设补助资金。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2020年我镇脱贫富民惠农政策、乡村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设补助等资金共计863.341万元，于2020年3月通过财政一体化系统下达指标863.341万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况

2019年脱贫富民巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目-宋堡子产业振兴100万元，脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目100万元，2019年闽宁协作发展资金（致富带头人带动项目）42万元，2019年闽宁协作发展资金（就近就地转移就业项目）77万元，2019年建档立卡户多种经营资金121.957万元，2019年非建档立卡户多种经营资金330.384万元，2018年农田水利基本建设补助资金92万元，支出资金共支出863.341万元，结余0万元，资金执行率100%。

- 3、资金管理情况

- 2020年脱贫富民惠农政策、乡村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设补助资金严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：完成脱贫富民惠农政策、乡村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设补助资金的部署，落实各村各户，让每个人，每村都受益，15个行政村全面覆盖。让重点村发挥好乡村振兴示范村建设以点带面的作用.

(2)质量指标。各项目实施方案完整，有效，使完成率、均为95%以上。达到带头作用，共同努力。

(3)时效指标。2020年完成各项目的竣工验收并完成资金的支付。

(4)成本指标。完成脱贫富民惠农政策、乡村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设补助资金的部署，落实成本效率，建设竣工。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。通过各项目的实施，有效提升乡镇、村两级干部推动村级集体经济发展、引领乡村振兴深入实施的能力，较年初绩效制定的90%目标相近，通过脱贫富民培训班村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设，有效的提升了经济发展，人民群众的幸福苑指数的提高，建档立卡贫困户受益率为90%左右，完成脱贫任务的重中之重，有效推动贫困户发展特色产业，促进贫困户增收。

(2）可持续影响。我镇贫困发生率保持0%，降低返贫风险。

3、满意度指标完成情况分析。

对这些项目建设实施验收十分满意，不仅仅提高了人均收入，也体现我镇干部的努力成果显著。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇村振兴示范村建设、基层治理、闽宁协作发展资金，农村人居环境整治、农田水利基本建设项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的培训计划和方案，提高培训的实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分85分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

中共盐池县大水坑镇

2020年11月12日