涝坝沟（付地坑）村2019美丽村庄建设项目自评报告

- 绩效目标批复下达情况

年初批复下达县级资金（涝坝沟（付地坑）村2019美丽村庄项目建设项目）预算和绩效目标情况。

根据盐池县财政局盐财(预)指标[2019]153号）文件精神，县财政局下达我镇建设经费资金62万元。主要用于硬化主路路面，硬化支路、人行道路面、安装太阳能路灯、新建卫生厕所，设置垃圾分类收集点、增设文化墙，设置行道树坑等建设方面的经费及各项相关支出。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

2019年盐池县大水坑镇涝坝沟（付地坑）村2019美丽村庄项目建设经费资金62万元，于2019年通过财政一体化系统下达指标62元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况

- 资金全部用盐池县大水坑镇涝坝沟（付地坑）村2019美丽村庄项目建设项目硬化主路路面，硬化支路、人行道路面、安装太阳能路灯、新建卫生厕所，设置垃圾分类收集点、增设文化墙，设置行道树坑等建设方面的经费及各项相关支出。

- 3、资金管理情况

盐池县大水坑镇涝坝沟（付地坑）村2019美丽村庄项目建设项目经费资金严格按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，会计核算准确、财务资料完整。

- （二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。设置垃圾分类收集点10套；增设文化墙200㎡。改善居民生活环境与出行。

(2)质量指标。各村做为基层工作的最前沿，是党和政府与群众联系的桥梁和纽带。年初计划该工程建设合格率达100%以上，实际实施中合格率达到了100%。

(3)时效指标。该工程完成及时率计划指标100％，实际完成100%。

（4）成本指标。该项目工程总价款62万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。提升农民人均纯收入增长幅度，提高农民生活水平。

(2）社会效益。改善居民生活水平。

（3）生态效益指标：生活垃圾定点存放清运率达到100％，通过宣传提高群众环保意识。

（4）可持续影响：工程设计使用年限大于等于8年，最大化提高居民生活水平与幸福感。

3、满意度指标完成情况分析。

我镇对居民和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众大水坑政府的满意度为95%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县大水坑镇涝坝沟（付地坑）村2019美丽村庄项目建设项目，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面的计划和方案，改善村民生活水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得95分。

（二）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

大水坑镇人民政府

2020年12月22日