2018年技能培训不足资金绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达2018年技能培训不足资金预算和绩效目标情况

1、资金预算情况

2019年县级下达我办2018年技能培训不足资金128万元。

2、绩效目标情况

开展贫困劳动力技能培训，使贫困劳动力掌握相关技能，提高贫困劳动力自我就业能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年县级下达我办2018年技能培训不足资金资金128万元，到位128万元，资金到位率达100%。

2、项目资金执行情况分析

2019年下达我办2018年技能培训不足资金资金128万元 ，实际完成资金支付107.954万元

3、项目资金管理情况分析。

县级下达我办2018年技能培训不足资金128万元，项目资金能够按照建设项目资金管理办法进行使用。做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标情况：技能培训人数1233人。

实际完成情况：实际完成技能培训1233人。

（2）质量指标

指标情况：技能培训资金发放准确率100%。

实际完成情况：技能培训资金发放准确率100%。

（3）时效指标

指标情况：补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

实际完成情况：补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

（4）成本指标

指标情况：技能培训补贴资金128万元。

实际完成情况：技能培训补贴资金实际完成资金支付107.954万元。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

指标情况：受益建档立卡贫困人口和“十二五”生态移民人数1233人。

实际完成情况：受益建档立卡贫困人口和“十二五”生态移民人数1233人。

3．满意度指标完成情况分析

指标情况：培训对象满意度98%。

实际完成情况：培训对象满意度98%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年自治区下达我办致富带头人和干部培训项目按照年度目标全部完成，达到了绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果

绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，2018年技能培训不足资金项目绩效自评评价结果为合格。

（二）对评价结果应用和公开情况

通过我县2018年技能培训不足资金项目自评显示的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期目标。

五、其他需要说明的问题

无