关于花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）预算和绩效目标情况

1、资金预算情况

2019年县级下达我办花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）12万元。

2、绩效目标情况

对花马池镇盈德等村非农业户口建档立卡贫困家庭学生实施“雨露计划”职业教育补助，帮助贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业；

对花马池镇盈德等村非农业户口建档立卡户实施就业创业补助，巩固脱贫成效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年县级下达我办花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）12万元，到位12万元，资金到位率达100%。

2、项目资金执行情况分析

2019年县级下达我办花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）12万元，实际完成资金支付6.55万元。

3、项目资金管理情况分析。

2019年县级下达我办花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）12万元，项目资金能够按照建设项目资金管理办法进行使用。做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标情况：全年资助建档立卡贫困户子女人数41人；就业创业补助人数2人。

实际完成情况：实际完成全年资助建档立卡贫困户子女人数41人；就业创业补助人数2人。

（2）质量指标

指标情况：资金发放准确率100%。

实际完成情况：资金发放准确率100%。

（3）时效指标

指标情况：资助经费及时发放率100%。

实际完成情况：资助经费及时发放率100%。

（4）成本指标

指标情况：建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年、1500元/学期；就业创业补助资金补助标准2000元/人。

实际完成情况：建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年、1500元/学期；就业创业补助资金补助标准2000元/人。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

指标情况：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%。

实际完成情况：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%。

3．满意度指标完成情况分析

指标情况：受助学生满意度98%；受益贫困户满意度98%。

实际完成情况：受助学生满意度98%；受益贫困户满意度98%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）按照年度目标全部完成，均达到了绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果

绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）绩效自评评价结果为合格。

（二）对评价结果应用和公开情况

通过花马池镇盈德等村非农户建档立卡贫困户2019年扶贫项目补贴资金（培训项目）自评显示的产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期目标。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县扶贫开发办公室

2020年12月23日