农村土地承包经营权确权登记颁证后续

管理项目2019年绩效自评报告

为认真贯彻落实党的十九大和自治区第十二次党代会精神，根据自治区农村承包地确权办公室《关于进一步做好农村承包地确权后续管理工作等有关事项的通知》（宁农土确办发〔2018〕1号）文件精神，针对我县实际情况，现将盐池县2019年农业财政项目实施情况汇报如下：

一、基本情况

为稳定土地承包关系、避免土地矛盾纠纷、带动农民土地流转的目的，制定实施方案，依据工作要求对我县农村土地承包权确权后续管理工作进行监测汇总、综合分析。农村土地承包经营权确权登记工作中出现的问题，凡是法律法规和现行政策有明确规定的，要严格依照法律法规和相关政策处理。目前尚未作出明确规定的，要依照法律法规和现行政策的基本精神，结合当地实际，按照民主决策原则妥善处理，按照项目实施方案，2019年底前完成所有目标工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《关于开展2019年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财[2020]83号）文件精神，召开了绩效自评专题会议，对2019年农业财政项目绩效评价工作进行了安排部署。

（二）组织过程

1.成立绩效目标自评专家组。

2.按照实施方案进行绩效目标考核。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

项目资金按照相关规定，按时拨付，专款专用。

根据合同约定，由县级安排下达土地后续管理项目资金70万元，此项工作于2019年年底前全部完成。

- （二）项目绩效指标完成情况分析

全县完成2000户变更登记、应确尽确29400亩，其中变更登记每户203元，确权面积每亩10元，此项目完成率达到100%，收益群众满意度达到98%，通过此项目的实施，动态了解和掌握我县土地确权变更情况，稳定土地承包关系，及时化解农户之间土地矛盾纠纷，同时，有序推进土地流转，合理利用土地，并保护农民土地收入的合法权益。

四、绩效目标未完成原因和下一轮改进措施

在各相关部门齐抓共管下，确保确权颁证工作取得了显著的成效。通过检查验收未发现截留、挤占和挪用项目资金，真正做到专款专用。目前，2019年项目已按进度完成，项目补贴资金正在兑付，计划到12月中旬根据各项目检查验收结果逐步完成项目补贴资金兑付工作，力争做到“早建设、早验收、早兑付”。同时，做好下一年工作计划和安排。

五、下一步工作计划

1、由于农业项目建设季节性较强，对已完成建设内容的项目工及进时组织县级验收，完善内业资料，为兑付项目补助资金提供依据。

2、加强农业财政项目中后期管理，督促项目建设进度，按照项目建设实施方案完成项目建设任务。

3、加大项目资金使用管理，作到专款专用，严厉杜绝贪污、挤占、挪用、套取农业项目资金的违规违纪行为发生。