农村土地承包经营权确权登记颁证档案

整理项目2019年绩效自评报告

根据《国家档案法》、农业部及国家档案局《农业部、国家档案局关于加强农村土地承包档案管理工作的意见》（农经发[2010]12号）、自治区农牧局 自治区档案局《关于进一步做好农村土地承包经营确权登记档案归档工作的补充通知》（宁农（经）发[2016]3号）及宁夏回族自治区档案局《宁夏回族自治区农村土地承包经营权确权档案机读目录著录规范（试行）》（宁档办〔2016〕26）等文件要求，针对我县实际情况，现将盐池县2019年农业财政项目实施情况汇报如下：

一、基本情况

- 《盐池县农村土地承包经营权确权登记档案整理、数字化加工服务采购项目》于2016年4月16日由银川忠盛恒信息服务有限公司中标。该项目档案包括农户档案、合同类档案、综合类档案、纠纷类档案及各类表册等（国家有明确规定不移交县国家档案馆的档案除外），具有永久、长期保存价值的资料，根据《档案法》有关规定需移交县档案馆保存。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据《关于开展2019年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财[2020]83号）文件精神，召开了绩效自评专题会议，对2019年农业财政项目绩效评价工作进行了安排部署。

（二）组织过程

1.成立绩效目标自评专家组。

2.按照实施方案进行绩效目标考核。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

项目资金按照相关规定，按时拨付，专款专用。

根据合同约定，由县级安排下达土地后续管理项目资金55.7万元，此项工作于2019年年底前全部完成。

（二）项目绩效指标完成情况分析

- 项目于2017年8月4日前已全部完成。完成工程量：8244盒(含图纸2473)、录入电子条目136847条、扫描电子文件840727页（其中，图纸：2473盒、扫描11558张）。由于盐池县档案新址建设，银川忠盛恒信息服务有限公司与2019年7月15日至今，对加工的档案进行了全面质检并已顺利移交全部档案进馆。

这次档案整理工作，本着对历史负责，为现实服务，替未来着想为目的，进一步强化移交单位档案意识和档案法制观念，理顺档案业务系统各部门的业务关系，加强农村土地确权档案资源建设，实现档案信息资源共享，促进我县农村土地确权档案事业发展。