盐池县中药材财政资金项目2019

年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

1、建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩。

2、建设花马池镇王庄子甘草育苗科技创新园1000亩。

3、大力推广种植以甘草为主的中药材0.9万亩。

4、建设甘草人工补植封育基地1万亩、甘草采种基地4万亩。

5、中药材切片机械、加工车间、贮藏库、晾晒场地。

6、项目概算：2019年中药材种植概算总投资1678 万元，其中政府补助资金300万元，企业、合作组织与农户自筹1378万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2019年中药材财政项目资金到位281.766万元。

2、项目资金执行情况分析。

2019年，盐池县验收合格面积6403.3亩，其中财政项目兑现资金1970460元；甘草人工补植封育兑现资金847200元。

3、项目资金管理情况分析。

财政项目281.766万元资金统一由盐池县科学技术局管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年，盐池县验收合格面积6403.3亩，其中甘草育苗1157.1亩；水地甘草直播、移栽、黄芪755.1亩；旱地甘草、黄芪2999.7亩；芍药214.7亩；其他品种药材1188.3亩；多品种药材88.4亩；人工补植封育基地1.059万亩；均按目标完成；完成中药材切片机械2台，中药材晾晒场房1处。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：甘草苗1000亩，完成种植1157.1亩；以甘草为主的中药材0.9万亩，已完成合格兑现5157.8亩，不予补助3785.1亩；建设沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩；甘草采种基地4万亩、人工补植封育基地1.059万亩，均按目标任务完成；完成中药材切片机械2台，甘草晾晒场地及大棚1处。

（2）质量指标：中药材种植合格率为90%。

（3）时效指标：能够根据方案中的项目进度及时进行中药材初验、复验、公示及兑现补助工作。

（4）成本指标：予以补助中药材6000亩，需投资1300万元；不予补助中药材4000亩，需投资200万元；人工补植封育基地1万亩，需投资80万元；中药材切片机械7台，需投资12万元；加工车间、贮藏库、晾晒场2处，需投资16万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目实施完成后，按目前已有产效情况计算，育苗亩产500公斤，每公斤8元，每亩4000元，1157.1亩，产出462.84万元；甘草移栽、黄芪规范化种植，亩产700公斤，每公斤5元，每亩3500元，3754.8亩，产出1314.18万元；芍药（4年采挖）预计亩产鲜品2000公斤，每公斤9元，每亩18000元，214.7亩，产出384.46万元；其他品种药材1188.3亩，产出237.66万元，不予补助药材3785.1亩，产出189.25万元；项目合计效益2588.4万元。

（2）社会效益：甘草产业是继“滩羊产业”之后又一主导产业，将促进盐池县域经济发展和农民增收的新兴主导产业和新的经济增长点，有力的推动盐池县域经济发展。同时，随着人工甘草产业的深入发展，将大大缓解农村剩余劳动力就业压力，也将有利于促时社会主义新农村建设，也更加有利于促进社会的和谐和安定。

（3）生态效益：甘草是我县中北部荒漠草原的优势种群，其根系发达、耐干旱，防风固沙效果明显。种植甘草能提高地表植被盖度，增加防风固沙能力。积极发展人工甘草，建立甘草野生资源保护基地和甘草原种保护区，既有利于甘草种群恢复，又改善草场植被结构，提高草原生产力。甘草秧是优质的豆科牧草，为草食家畜提供优质牧草，进一步促进滩羊等畜牧业的发展。

（4）可持续影响：通过财政项目的扶持，示范推广黄芪垄上移栽技术，为进一步促进盐池中药材产业化发展提供资金扶持，实现盐池中药材的产业化起到一定的促进作用，对社会、生态、经济效益协调发展和增加农民收入具有可持续影响。

3、满意度指标完成情况分析。

项目验收后进行三级公示，先由自然村、行政村同时公示七天，再由乡（镇）政府公示七天。项目公示完后进行兑现，种植户满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年，完成中药材种植6403.3亩，其中有白蒺藜、辣根、旱地板蓝根、麻黄、文冠果等药材不在兑现范围内。有部分药材由于管理不善验收不合格。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目验收后进行三级公示，先由自然村、行政村同时公示七天，再由乡（镇）政府公示七天。项目公示完后进行兑现。

五、其他需要说明的问题

1、中药材补助资金说明情况。沙生中药材展示园与甘草种质资源圃100亩，需补助资金25万元；甘草育苗科技创新园1000亩，需补助资金90万元；水地甘草、黄芪、枸杞2000亩，需补助资金90万元（枸杞享受其他补助政策不予补助），旱地甘草、黄芪、水地板蓝根、文冠果等3000亩（文冠果享受其他补助政策不予补助），需补助资金60万元；甘草人工封育补植1万亩，需补助资金80万元；甘草采种基地4万亩（包括产业化项目补植），需补助资金40万元；中药材切片机械5台，需补助资金1万元；不锈钢优质切药机2台，需补助资金3万元；中药材加工车间、贮藏库、晾晒车间2家，需补助资金6万元。

2、中药材秋季进行移栽种植，当年无法验收，只能等到下一年验收。

3、芍药种植周期长，需4-5年，部分中药材一年种，以后逐年收获，经济效益只能估算。

4、甘草采种基地由于天气干旱，采种量小，甚至无法采收。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县科学技术局

2020年12月24日

盐池县科学技术局办公室 2020年12月24日印发