盐池县科技局科技科研经费及3个科技示范基地建设项目2019年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达科技科研经费及3个科技示范基地建设项目资金6万元，主要用于四墩子、沙边子、城西滩3个科技示范基地运行维护，新品种、新技术、新设备引进、消化、吸收再创新，搭建产学研平台等。

（二）年中未安排资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、该项目资金到位6万元。

2、该项目资金支出6万元。

3、该项目资金主要由科技局管理，用于维护基地运行。（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：运行维护科技示范基地数量3个，雇佣门卫人员数量3人。

(2)质量指标：3个科研基地全年正常运行。

(3)时效指标：运行维护、维修及时率100%。

(4)成本指标：每月门卫人员工资成本500元，全年1.8万元，全年地试验田用电成本≤2万元，全年基地试验田用水成本≤0.8万元，预计全年基地取暖燃煤成本≤1.2万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：无。

(2)社会效益：维护科技示范基地正常运行，推广新技术成果应用，促进科技发展。

(3)生态效益：提升土地利用效率。

(4)可持续影响：项目所依据政策的可持续性。

3、满意度指标完成情况分析。

项目区域群众满意度≧90%。

三、未偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县科学技术局

2020年12月24日

盐池县科学技术局办公室                   2020年12月24日印发

盐池县科技局四墩子、城西滩温棚租赁费项目2019年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- （一）年初批复下达沙边子基地土地租赁费2.9万元，主要用于收取城西滩农户20座温棚租赁费，共计2.9万元，上缴财政专户后，用于支付四墩子租地费。

（二）年中未安排资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、该项目资金到位2.9万元。

2、该项目资金支出2.9万元。

3、该项目资金主要由科技局管理，用于基地租赁土地。（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：租地面积71.2亩。

(2)质量指标：租赁费支付时间。

(3)时效指标：租赁费支付时间为2019年12月之前。

(4)成本指标：基地土地租赁费成本380元每年每亩。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：提高出租土地的农户收入2.9万元。

(2)社会效益：促进本地农业种植发展。

(3)生态效益：提升土地利用效率。

(4)可持续影响：项目所依据政策的可持续性。

3、满意度指标完成情况分析。

出租土地的农户满意度≧90%。

三、社会效益未达到绩效目标

主要是甘草产业还需要大力推广和发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县科学技术局

2020年12月24日

盐池县科学技术局办公室                   2020年12月24日印发

盐池县科技局沙边子基地土地租赁费项目2019年度绩效自评报告

- 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达沙边子基地土地租赁费2万元，主要用于盐池县科技局与沙边子村签订2015年-2029年160亩土地租赁合同，用作沙边子科技示范基地试验用地，促进甘草种植方面的科学技术推广。

（二）年中未安排资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、该项目资金到位2万元。

2、该项目资金支出2万元。

3、该项目资金主要由科技局管理，用于基地租赁土地。（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：沙边子科技示范基地承租农户土地面积160亩。

(2)质量指标：土地达到种植中药材条件。

(3)时效指标：租赁费支付时间为2019年8月之前。

(4)成本指标：基地土地租赁费成本130元每年每亩。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：提高出租土地的农户收入2万元。

(2)社会效益：促进解决甘草产业发展瓶颈问题。

(3)生态效益：提升土地利用效率。

(4)可持续影响：项目所依据政策的可持续性。

3、满意度指标完成情况分析。

出租土地的农户满意度≧90%。

- 社会效益未达到绩效目标

- 主要是甘草产业还需要大力推广和发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县科学技术局

2020年12月24日

盐池县科学技术局办公室                   2020年12月24日印发