盐池县文化旅游广电局

2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效评价报告

宁天翊（报告）〔2019〕28号

宁夏天翊投资项目分析有限公司

二○一九年十月

目  录

摘要	4

一、项目基本情况	14

（一）项目背景和目的	14

（二）项目资金安排及使用情况	15

（三）项目内容完成情况	17

二、项目绩效目标与绩效目标完成情况	35

三、绩效评价工作情况	38

（一）绩效评价的目的和依据	38

（二）绩效评价原则	40

（三）指标体系	41

（四）评价方法	42

（五）绩效评价工作过程	42

四、绩效评价指标分析情况	43

（一）项目资金情况分析	43

1.资金到位情况分析	43

2.资金使用情况分析	44

3.资金管理情况分析	45

（二）项目实施情况分析	46

1.项目业务管理情况分析	46

2.项目质量管理情况分析	46

（三）项目绩效情况分析	48

1.经济性	48

2.效率性	48

3.效益性	48

五、综合评价情况及评价结论	50

六、绩效评价结果应用建议	52

七、经验及做法、存在问题与建议	52

（一）经验及做法	52

（二）存在问题	54

（三）意见及建议	55

附件一：绩效评价指标体系	58

附件二：调查问卷样表	63

盐池县文化旅游广电局

2017年-2019年开展的七项文化旅游活动

绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景和目的

为了全面落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》《自治区人民政府关于加快全域旅游发展的意见》《盐池县全域旅游发展三年行动方案(2017年--2019年)》等文件精神，围绕建设国家全域旅游示范区的总体目标，2017年-2019年盐池县预算安排了3302.47万元，精心策划，举办系列文化旅游活动，一是2017年中国盐池定点跳伞大赛；二是2018年和2019“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动；三是2018年和2019年“航空嘉年华”文化旅游系列活动；四是2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动；五是2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动。

通过举办系列文化旅游活动旨在：1.充分展示盐池县近年来经济社会发展取得的巨大成就和脱贫富民成效；2.充分展示航空旅游、休闲旅游等新业态的发展成效，全面提升通用机场的综合效能，加快区域通航产业的发展，将盐池机场打造成全国通航跳伞基地，助推旅游业提档升级；3.充分展示农村改革发展的重大成就，向全社会传递重农崇农的价值取向，表达对广大农民的深切关怀，提升农民的获得感、幸福感、光荣感；4.加快推进产业融合发展，有效提升盐池滩羊产业综合效益和市场竞争力，加快脱贫富民、乡村振兴和全面建成小康社会进程；5.围绕独具特色的“文化历史、自然地理、人文特色”等要素，充分展示县域特有的民间民俗文化，发挥比较优势，走差异化发展路线，不断丰富盐池冬春季文化旅游业态，让人民群众度过一个欢乐、喜庆、文明、祥和的新春佳节，有效激发盐池县人民干事创业、推动乡村振兴和全面建成小康社会的热情。6.充分展示盐池县文化旅游资源，优化旅游发展环境，提升服务质量和水平，增强全民旅游意识，将“滩羊之乡多彩盐池”打造成具有区域特色的旅游精品。

（二）项目资金安排及使用情况

盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动财政预算安排3302.37万元，实际支出3206.11万元，预算执行率97.09%。详见表1：盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动预算资金来源及支出情况表。

表1：盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动资金来源及支出情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资 |  |  | 实际预算安排金额 | 实际支出金额 | 资金结余金额 | 资金到位率 | 资金到位及时率 | 预算 执行率 | 指标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 预算资金 | 企业 赞助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 4725.49 | 4175.49 | 550 | 3302.37 | 3206.11 | 96.26 | 100% | 100% | 97.09% |  |
| 1 | 2017年中国盐池定点跳伞大赛 | 221.13 | 221.13 | 0 | 214 | 214.3 | -0.3 | 100% | 100% | 100.14% | 盐财预(公共预算)2017第220号 |
| 2 | 2018年“盐州大集·民俗 嘉年华”为主题的冬春季 文化旅游系列活动及春 节文化活动 | 782.77 | 782.77 | 0 | 380 | 372.23. | 7.77 | 100% | 100% | 97.96% | 盐财预(公共预算)2018第116号、盐财(预)指标[2018]1号 |
| 3 | 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动 | 1302.6 | 752.6 | 550 | 801.25 | 801.25 | 0 | 100% | 100% | 100% | 盐财预(公共预算)2018第19号、盐财预(公共预算)2018第126号、盐财预(公共预算)2018第142号、盐财预(公共预算)2018第260号 |
| 4 | 2018年“中国农民丰收 节”盐池县分会场-滩羊 美食文化旅游系列活动 | 396 | 396 | 0 | 391.68 | 391.68 | 0 | 100% | 100% | 100% | 盐财预(公共预算)2018第260号、盐财预(暂存款)2018第76号 |

| 序号 | 项目名称 | 计划投资 |  |  | 实际预算安排金额 | 实际支出金额 | 资金结余金额 | 资金到位率 | 资金到位及时率 | 预算 执行率 | 指标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 预算资金 | 企业 赞助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2019年“盐州大集·民俗 嘉年华”为主题的冬春季 文化旅游系列活动 | 1131.86 | 1131.86 | 0 | 935.56 | 929.17 | 6.39 | 100% | 100% | 99.32% | 盐财预(公共预算)2019第012号、盐财预(公共预算)2019第33号、盐财预(公共预算)2019第93号 |
| 6 | 2019年“航空嘉年华”文 化旅游体育赛事系列活 动 | 834 | 834 | 0 | 500 | 497.48 | 2.52 | 100% | 100% | 99.50% | 盐财预(公共预算)2019第109号 |
| 7 | 2019年“中国旅游日”暨 “我要走”全国徒步联动 活动 | 57.13 | 57.13 | 0 | 79.88 | 0 | 79.88 | 100% | 100% | 0 | 盐财预(公共预算)2019第182号 |

（三）项目内容完成情况

盐池县2017年-2019年举办的以“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季等七项系列文化旅游活动，将文化和旅游活动、体育赛事及户外运动有效融合，活动内容丰富，在盐池县委、县政府的精心筹备、周密安排布置下，各牵头责任单位明确责任，分工落实到人，保障了这一系列文化旅游活动按计划时间成功举办，达到了预期目标，得到了社会各界的广泛赞誉，“滩羊之乡·多彩盐池”特色旅游品牌知名度和影响力得到进一步提升，有力助推了盐池县旅游产业健康快速发展。

二、项目评价概述

（一）评价目的

通过对专项资金绩效目标体系设置情况、资金管理使用情况等进行跟踪绩效评价，对项目的立项决策、项目实施与管理、财务管理、项目目标完成情况等方面开展调查研究，考察财政资金使用效益，对项目资金使用的安全性、规范性、有效性以及资金的经济性、效率性、效益性进行项目支出评价，分析和查找项目预算管理、项目管理、财务管理中存在的问题与不足，查找偏离绩效目标的原因，总结项目经验并提出改进措施，为改善财政支出预算管理，以及项目相关领域公共决策提供参考。

（二）绩效评价框架的设计

根据绩效评价的基本原理和项目特点，按照“投入-过程-产出-效果”的评价逻辑进行指标梳理，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准制定指标的目标值，形成盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果4大类别，6个二级指标，22个三级指标。具体绩效评价指标如下，各指标权重分值根据每个项目的个性特征分别设定。

1.投入：包括项目立项、资金落实2个二级指标。项目立项考察项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金落实考察资金到位率和资金到位及时率。

2.过程：包括业务管理、财务管理2个二级指标。业务管理考察管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；财务管理考察管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性。

3.产出：包括项目产出1个二级指标。项目产出考察实际完成率、完成及时率、旅游投诉率、旅游投诉查处率、项目安全保障情况、成本节约率。

4.效果：包括项目效益1个二级指标。项目效益考察经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众和服务对象满意度。

(三)绩效评价工作实施

1.评价准备阶段

2019年10月8日-16日，评价组通过实地调研，收集与项目相关的法律法规、政府文件、项目管理资料、统计数据、财务等资料，并通过整理分析和调查研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特点制定了评价指标体系及评价依据，并且制定了绩效评价实施方案。

2.评价实施阶段

2019年10月17日-19日，评价组通过现场实地考察和与相关人员访谈交流，开展社会调查工作，对项目的背景、目的意义、实施过程、效益发挥进行深入考察，发放调查问卷150份，收回有效问卷150份，对与项目相关的政策文件、工作计划、项目资料、财务资料等进行再次核查收集整理，完成了项目资料的收集、调查取证、访谈、资金核查等工作。

3.评价报告阶段

2019年10月20日-25日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行分析评价，经过多次内部讨论和修改，征求被评价单位的意见和建议，完成了评价报告的撰写。

三、绩效评价结论和绩效分析

评价组对盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项系列文化旅游活动项目支出进了独立客观的评价，最终得分84分，评价结论为“良”。

1.从项目投入来看，项目立项十分必要，通过问卷调查，有94.07%群众认为该项目很有必要，项目立项规范，能够按照规定的程序申请设立，相关资料文件齐全，事前经过县委、县政府常务会议决策，绩效目标设置科学合理，与项目内容相符，资金到位及时率均为100%，但项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标，评价得分21分，得分率为84%。

2.从项目过程来看，业务管理基本规范，项目单位管理机构健全，机构人员配备符合要求并建立了岗位职责，分工明确，但缺乏相应的项目管理、目标责任考核、合同管理等制度，制度执行有效性落实不到位，项目质量控制缺乏相应的活动预案；项目单位财务制度健全，并制定了保障资金安全及规范资金管理的措施和办法，制度内容符合内控制度的要求，项目经费管理符合《会计法》《财政专项资金监督管理办法》等规章制度的要求，会计核算规范，项目支出、款项拨付真实、手续基本完善，基本符合规定流程，重要、大额的财务支出事项，经局党委会议研究，并对项目支出实行拨款前审计，有效的保证了项目支出合规性合法性，但是在“三重一大”制度、招标管理制度和资金支付进度等方面有个别项目执行不到位，评价得分11分，得分率为55%。

3.从项目产出来看，项目整体完成情况较好，在项目产出方面，七项活动全部按计划时间顺利完成，完成的及时率均达到100%，项目实施过程中没有发生旅游投诉，没有发生安全事故，所有项目成本均在预算范围内，评价得分15分，得分率100%。

4.从项目效益来看，2017年-2019年旅游收入、旅游收入占GDP比重、旅游人数连续三年完成目标值；多彩盐池”旅游品牌美誉度和影响力及“滩羊”品牌价值影响力得到提升，项目长效机制保障基本有效，文化旅游管理部门和相关企业制定了相应的管理制度，并得到有效执行，促进了文化旅游事业的可持续发展，但是部门管理制度还需进一步完善和有效执行。通过社会调查，群众对项目实施整体满意度达到94.82%，达到预期目标，评价得分37分，得分率92.5%。

四、主要经验及做法

1.组织有序，齐抓共办。

2.文化搭台，旅游唱戏。

3.注重培养，打造品牌。

4.加强对项目支出拨款前的审计监督，有效的履行了审计监督职责。

五、存在问题和建议

（一）存在的问题

1.在项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标。

2.组织保障工作衔接不够精细，沟通协调还不能做到无缝对接，项目活动预案准备不充分。

3.旅游业的质量效益有待提高，特色文化挖掘力度不足。

4.旅游产业要素配套不够完善，旅游管理服务能力相对薄弱，旅游餐饮、住宿接待服务水平有待提高。

5.航空嘉年华项目的多样性、参与性、吸引力需要进一步提升。

6.全域旅游基础设施建设较薄弱。

7.宣传工作较为保守、不够充分，氛围营造不够浓厚。

（二）意见及建议

1.全面加强预算绩效管理，进一步细化、量化绩效指标，强化绩效目标编制与审核工作，确保绩效目标的明确性、合理性和可衡量性。

2.建立、健全和完善各项规章制度,提高项目规范化管理水平。

3.加强组织保障，密切配合协作。

4.完善基础设施建设，提升设施功能。

5.扩大宣传力度，拓宽传播渠道。

6.加强旅游专业人才培养。

宁夏天翊投资项目分析有限公司

2019年10月23日

盐池县文化旅游广电局

2017年-2019年开展的文化旅游活动

绩效评价报告

(正文)

一、项目基本情况

（一）项目背景和目的

为了全面落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》《自治区人民政府关于加快全域旅游发展的意见》《盐池县全域旅游发展三年行动方案(2017年--2019年)》等文件精神，围绕建设国家全域旅游示范区的总体目标，2017年-2019年盐池县预算安排了3302.47万元，通过举办：2017年中国盐池定点跳伞大赛；2018年和2019“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动；2018年和2019年“航空嘉年华”文化旅游系列活动；2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动；2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动等系列文化旅游活动旨在：1.充分展示盐池县近年来经济社会发展取得的巨大成就和脱贫富民成效；2.充分展示航空旅游、休闲旅游等新业态的发展成效，全面提升通用机场的综合效能，加快区域通航产业的发展，将盐池机场打造成全国通航跳伞基地，助推旅游业提档升级；3.充分展示农村改革发展的重大成就，向全社会传递重农崇农的价值取向，表达对广大农民的深切关怀，提升农民的获得感、幸福感、光荣感；4.加快推进产业融合发展，有效提升盐池滩羊产业综合效益和市场竞争力，加快脱贫富民、乡村振兴和全面建成小康社会进程；5.围绕独具特色的“文化历史、自然地理、人文特色”等要素，充分展示县域特有的民间民俗文化，发挥比较优势，走差异化发展路线，不断丰富盐池冬春季文化旅游业态,让人民群众度过一个欢乐、喜庆、文明、祥和的新春佳节，有效激发盐池县人民干事创业、推动乡村振兴和全面建成小康社会的热情。6.充分展示盐池县文化旅游资源，优化旅游发展环境，提升服务质量和水平，增强全民旅游意识，将“滩羊之乡多彩盐池”打造成具有区域特色的旅游精品。

(二)项目资金安排及使用情况

盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动财政预算安排3302.37万元，实际支出3206.11万元，预算执行率97.09%。详见表1：盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动预算资金来源及支出情况表。

表1：盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动资金来源及支出情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资 |  |  | 实际预算安排金额 | 实际支出 金额 | 资金结余金额 | 资金到位率 | 资金到 位及时 率 | 预算执行率 | 指标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 预算 资金 | 企业 赞助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017年中国盐池定点跳伞大赛 | 221.13 | 221.13 | 0 | 214 | 214.3 | -0.3 | 100% | 100% | 100.14% | 盐财预(公共预算)2017第220号 |
| 2 | 2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动 | 782.77 | 782.77 | 0 | 380 | 372.23. | 7.77 | 100% | 100% | 97.96% | 盐财预(公共预算)2018第116号、盐财(预)指标[2018]1号 |
| 3 | 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动 | 1302.6 | 752.6 | 550 | 801.25 | 801.25 | 0 | 100% | 100% | 100% | 盐财预(公共预算)2018第19号、盐财预(公共预算)2018第126号、盐财预(公共预算)2018第142号、盐财预(公共预算)2018第260号 |
| 4 | 2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动 | 396 | 396 | 0 | 391.68 | 391.68 | 0 | 100% | 100% | 100% | 盐财预(公共预算)2018第260号、盐财预(暂存款)2018第76号 |
| 5 | 2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 | 1131.86 | 1131.86 | 0 | 935.56 | 929.17 | 6.39 | 100% | 100% | 99.32% | 盐财预(公共预算)2019第012号、盐财预(公共预算)2019第33号、盐财预(公共预算)2019第93号 |
| 6 | 2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动 | 834 | 834 | 0 | 500 | 497.48 | 2.52 | 100% | 100% | 99.50% | 盐财预(公共预算)2019第109号 |
| 7 | 2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动 | 57.13 | 57.13 | 0 | 79.88 | 0 | 79.88 | 100% | 100% | 0 | 盐财预(公共预算)2019第182号 |
| 8 | 合计 | 4725.49 | 4175.49 | 550 | 3302.37 | 3206.11 | 96.26 | 100% | 100% | 97.09% |  |

(三)项目内容完成情况

盐池县2017年-2019年共举办七项文化旅游活动，以“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动为代表，将文化和旅游活动、体育赛事及户外运动有效融合，活动内容丰富，充分展示了盐池县域特有的民间民俗文化，在盐池县委、县政府的精心筹备、周密安排布置下，各牵头责任单位明确责任，分工落实到人，保障了这一系列文化旅游活动按计划时间成功举办，得到了社会各界的广泛赞誉，“滩羊之乡·多彩盐池”特色旅游品牌知名度和影响力得到进一步提升，有力助推了盐池县旅游产业健康快速发展，达到了预期目标，项目内容完成情况详见下表：

2017年中国盐池定点跳伞大赛项目实施完成情况表

单位：万元

| 计划 投资 | 预算安排资金 | 实际支出 | 项目名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221.13 | 214 | 214.3 | 2017年中国 盐池定点跳 伞大奖赛 | 组织50-60名跳伞 员参加集体、个人定点跳伞比赛。 | 盐池县直各党委干部职工、志愿者、参赛队员、代表约2000余人参加了 开幕式，86名参赛运动员参加了集体、个人定点跳伞比赛，大赛期间还组织了飞行体验、航空表演等活动。 | 2017年7月12日至16日 | 宁夏盐池通用机场 | 盐池县委、县政府办 公室、县文化旅游广 电局、盐池县通用机 场管理有限公司、宁 夏翼扬通用航空有 限公司 |

2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动

及春节文化活动实施完成情况表

单位：万元

| 计划 投资 | 预算安排资金 | 实际支出 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间 安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782.77 | 380 | 372.23 | “欢天喜地过大年”民俗展示活动 | “锣鼓喧天闹新元宵展演”活动 | 组建6支以民间文艺团队为主的社火队，按照安排路线依次巡演，同时举行千人子母鞭杆表演和舞龙舞狮表演。 | 按期完成预期目标任务 | 3月1日至 3月3日 | 县城各主要街道、花马广场等 | 文化旅游广电局 |
|  |  |  |  | “喜游九曲龙门阵”活动 | 组织群众游九曲，同时进行民俗表演、手工技艺展示与制作等传统内容。 | 按期完成预期目标任务 |  |  |  |
|  |  |  |  | “张灯结彩庆新春”活动 | 制作安装花灯，吸引当地及周边市县群众前来观赏。 | 按期完成预期目标任务 |  |  |  |
|  |  |  |  | “玉犬呈祥庆元宵”有奖猜谜活动 | 制作5000张谜面，组织灯谜爱好者进行猜谜活动。 | 按期完成预期目标任务 | 3月2日 |  |  |
|  |  |  |  | “美食美景醉盐州”活动 | 开展特色产品美食展示，组织30家独具地方特色的产品美食摊和9口大锅炖羊，同时举办全国街舞大赛、12场皮影戏表演和三场篝火晚会。 | 按期完成预期目标任务 | 2月22日 | 滩羊小镇 |  |
|  |  |  |  | “盐州记忆讲传承”民俗展示展演活动 | 组织牛记山皮影戏、麻黄山道情、盐池说唱、剪纸刺绣、 | 按期完成目标任务 | 3月1日至2日 | 县城东瓮城、游九曲活动 |  |
|  |  |  |  |  | 红色记忆展、民俗老物件等进行展演。 |  |  | 区域 |  |
|  |  |  | “文化惠民暖人心”文化下乡活动 | 送图书、送戏曲、送电影”下乡活动 | 组织一批优秀图书，文艺节目、优秀电影送到乡村，为老百姓节日增添喜庆欢乐。 | 按期完成预期目标 | 1月16日至4月15日 | 各乡镇 |  |
|  |  |  |  | “送春联、送年画”下乡活动 | 组织盐池县书法家和社会各界力量书写、定制春联10.6万幅，年画2.8万幅并分发到各乡镇、农户家中。 | 按期完成预期目标 | 1月1日至2月15日 |  |  |
|  |  |  | “国粹民俗爱家乡”戏曲、表演类 活动 | “秦韵流芳唱古今”活动 | 精选《忠保国》、《窦娥冤》、《火焰驹》、《出五关》、《哑女告状》等48场本戏，10场折子戏，由国家一级、二级演员参加演出，每天在文化馆和滩羊小镇演出两场。 | 按期完成目标任务 | 2月25日至3月4日 | 县文化馆剧场和滩羊小镇 |  |
|  |  |  |  | “艺精文武撼梨园”票友大赛活动 | 组织“艺精文武撼梨园”票友比赛。 | 按期完成目标任务 | 2月26日至28日 |  |  |
|  |  |  |  | “生龙活虎舞青春”街舞大赛活动 | 组织“生龙活虎舞青春”街舞比赛。 | 按期完成目标任务 |  |  |  |

2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动实施完成情况表

单位：万元

| 计划投资额 | 预算安排资金额 | 实际支出资金额 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间 安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1302.6(其中，政府投资752.6， 企业赞助550) | 801.25 | 801.25 | 2018年中国(盐池)定点跳伞大奖赛 |  | 组织80名跳伞运动员参加集体、个人定点跳伞比赛。 | 定点跳伞比赛有来自山西、河南、陕西、湖北、八一、江西6支代表队、52名跳伞运动员参加。 | 7月28日—8月1日 | 宁夏盐池通用机场 | 文化旅游广电局 |
|  |  |  | 全国模拟飞行锦标赛 |  | 组织选手200人参加转场飞行(民航飞机)、穿越气柱竞赛(运动飞机)、无动力降落(教练机)、航空飞镖(现代战机)比赛。 | 全国模拟飞行锦标赛有来自北京、四川、江苏、新疆、湖南、云南、上海、浙江、山东、安徽、广东、河南、辽宁、山西、黑龙江、宁夏共有279人参加。 | 8月2日—6日 | 盐池县科技馆 | 科协 |
|  |  |  | 哈巴湖露营大会 |  | 组织星空音乐会、DJ电音秀、篝火晚会及星空大讲堂等多项娱乐活动。 | 哈巴湖星空音乐节启幕、互动体验区、家庭趣味运动会、烧烤露营、星空民谣音乐会、篝火联谊会、 | 8月11日—8月19日 | 哈巴湖生态旅游景区 | 盐池县哈巴湖旅游开发有限 公司 |
|  |  |  |  |  |  | 星空大讲堂、房车俱乐部、帐篷星空区活动陆续开展。 |  |  |  |
|  |  |  | 宁蒙陕甘青文化旅游艺术节 | 宁蒙陕甘青民歌大荟萃 | 邀请参加过央视栏目的选手、周边地区的民歌手和盐池籍的演唱艺术家同台演出。 | 邀请参加过央视栏目的选手、周边地区的民歌手和盐池籍的演唱艺术家40人同台演出。 | 7月27日 | 盐池县长城关 | 文化旅游广电局 |
|  |  |  |  | 宁蒙陕甘青特色文艺节目汇演 | 邀请陕北说书、环县老腔、前旗马头琴、宁夏坐唱等地方特色文艺节目汇演。 | 邀请陕北说书、环县老腔、前旗马头琴、宁夏坐唱等40人地方特色文艺节目汇演。 | 7月28日 |  |  |
|  |  |  |  | 非遗项目皮影戏汇演 | 邀请环县皮影戏团队和盐池县皮影戏团队演出。 | 邀请环县皮影戏团队和盐池县皮影戏团队演出。 | 7月28日 —29日 | 盐池县花马广场、东瓮城 |  |
|  |  |  |  | 古城文化园民俗文化展示 | 组织县内铁柱泉武术、麻黄山道情、剪纸刺 | 按期完成目标任务 | 7月27日 | 盐池县古城 |  |

| 计划投资额 | 预算安排资金额 | 实际支出资金额 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 绣、老物件等非遗项目及民俗展示展演，供市民群众和游客观摩。 |  | —30日 |  |  |
|  |  |  | 德商汇社群精英大漠长城徒步赛 |  | 组织参赛选手约300人左右参加“德商汇社群精英大漠长城徒步赛”活动。 | 按期完成目标任务 | 8月9日 --13日 | 盐州古城历史文化旅游区、盐池县长城关 | 深圳德商汇投 资发展有限公 司、昫盐文旅投 公司 |
|  |  |  | 中国文联“走进新时代• 共筑中国梦”送欢乐下 基层慰问演出活动 |  | 组织中国文联“走进新时代•共筑中国梦”送欢乐下基层慰问演出活动。 | 按期完成目标任务 | 8月10日 |  | 县委宣传部、文联 |
|  |  |  | 沿长城中国·盐池国际自行车邀请赛暨环宁夏自行车联赛(盐池站) |  | 组织选手1000人左右开展山地越野赛、城区自行车赛、城市绕圈赛。 | 按期完成目标任务 | 9月8日 —9日 |  | 教体局 |

2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动实施完成情况表

单位：万元

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际 支出 金额 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | 391.68 | 391.68 | 首届 “中国 农民丰 收节” 暨滩羊 美食文 化旅游 系列活 动 | 滩羊选美 | 组织全县8个乡镇及2个养殖企业(鑫海西夏生态牧场、盐池县奋林农畜交易中心)共10个代表队参加评比。 | 由全县8个乡镇及2个养殖企业10个代表队选送的种公羊、基础母羊和二毛羔羊，经过专业人员的多轮评选，高沙窝镇代表队选送的种公羊、基础母羊、二毛羔羊均拔得头筹，获得5000元奖励 | 9月22日—23日 | 盐池县 滩羊小镇 | 农牧局 |
|  |  |  |  | 休闲农业体验系列活动 | ①游览花马池镇曹泥洼民俗村；②参加園林人家鹿血酒品尝活动，品尝农家特色风味；③游览张家场博物馆及长城旅游观光带；④体验喜格格农家乐、蒙古风情；⑤游览哈巴湖生态旅游景区，参观生态博物馆，体验草原生态花廊、民宿、篝火晚会等活动。 | 按期完成目标任务 | 9月23日 | 花马池镇曹泥洼 民俗村、園林人 家、张家场博物 馆及长城旅游观 光带、喜格格农 家乐、哈巴湖生 态游景区 | 非公经济服务中心 |
|  |  |  |  | 盐池滩羊基因(SNP)鉴定技术成果发布会 | ①盐池滩羊基因(SNP)鉴定技术成果团队介绍盐池滩羊基因(SNP)鉴定技术成果； ②自治区农科院、盐池县人民政府、北京康普森农业科技有限公司 | 盐池滩羊基因(SNP)鉴定技术成果发布会在福海大酒店成功召开，构建了滩羊基因组变异的“指纹图谱”，形成了从“样品采取-基因检测-结果分析-报告出具”的标准化流程，为滩羊品牌保护和高端产 | 9月23日 | 福海大酒店 | 农牧局 |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际 支出 金额 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 三方签署“盐池滩羊基因(SNP)鉴定技术”成果转化应用框架协议；③盐池滩羊集团公司与相关客户签约仪式。 | 品开发以及产品质量追溯体系的建立提供了技术支撑。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国品牌网“一县一品”品牌扶贫行动 | ①执行团队开展品牌农业调研；②媒体记者进行品牌传播活动；③组织相关企业召开产销对接会；④组织参加盐池滩羊选美及盐池滩羊基因鉴定成果发布会。 | 按期完成目标任务 | 9月17日—30日 | 盐池县 滩羊小镇 |  |
|  |  |  |  | 农特产品展示展销 | 在滩羊小镇搭建8个特色农特产品展示区，组织相关企业展示展销本企业的特色农产品。 | 按期完成目标任务 | 9月22日—25日 |  |  |
|  |  |  |  | 滩羊 美食汇 | ①滩羊美食评比；②组织美食摊位40家在活动期间售卖各种美食。 | 按期完成预期目标任务 | 9月23日—10月3日 |  | 工信和商务局 |
|  |  |  |  | 啤酒 音乐节 | ①举办啤酒节；②举办文艺活动；③“大胃王”比赛；④以“羊”为主成语接龙；⑤大富翁掷骰子游戏；⑥百米蛋糕。现场制作整个蛋糕长60米、宽1米； ⑦全羊宴；⑧“吃鸡”游戏体验；⑨超级大转盘；⑩现场有玩偶人、 | 按期完成目标任务 | 9月23日—10月3日 |  | 文化旅游广电局 |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际 支出 金额 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表演、模特走秀、摇滚、啤酒大PK、魔术表演等。⑪儿童娱乐，现场为儿童提供娱乐设施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018年盐池县秋季服装暨农副产品交易会 | ①举办大型团购会；②文艺演出活动。 | 秋季服装暨农副产品交易会以大型团购、现场积分送礼、送代金券等方式吸引数万人前来购物，“价格称心、购物放心”的消费体验贯穿整个交易会。 | 9月24日—10月9日 | 盐池县畜产品交 易市场(盐州商贸广场) | 工业和商务局、宁 夏宏亚房地产开 发有限公司 |
|  |  |  | 金秋九 月“最 美盐 州”古 城文化 旅游系 列活动 | 环古城迷你马拉松比赛 | 组织参赛选手800人左右在花马古城比赛 | 1000余名农民代表、在校学生、机关单位代表和运动健身爱好者参加了环古城4.3公里迷你马拉松比赛，来自盐池县的张柏源以17分47秒63的成绩获得男子成人组冠军、来自陕西定边县的马婧榕以21分44秒82获的女子成人组冠军、来自吴忠红寺堡区的马玉杰和银川市的李晓娟分别夺得男子、女子青少年组冠军。 | 9月22日 | 盐池县 东瓮城 | 教体局 |
|  |  |  |  | “庆丰收”农民文艺调演。 | 选取优秀节目，在花马池广场演出，展示农民丰收的喜悦(共2场)。 | 组织各乡镇推选优秀节目，组成文艺演出，为广大人民群众带来精彩的文化享受，受到人们的喜爱。 | 9月22日-23日 | 盐池县花马广场 | 文广局 |
|  |  |  |  | 古城民俗文化展示 | ①民俗文化展演(秦腔、眉户、道情、皮影戏、铁柱泉武术等表演)；②城楼根雕、老 | 充分利用古城文化园，展示盐池特色民俗文化，对传统民俗文艺展演进行展示，吸引众多游客观赏游玩。 | 9月22日-10月7日 | 盐池县古城墙 |  |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际 支出 金额 | 项目 名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 物件、书画摄影展示及城楼的利用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018德商汇社 群精英大漠长 城徒步赛 | 开展2018德商汇社群精英大漠长城徒步赛。 | “长城99”国际徒步赛道体验赛在长城关鸣枪开赛，总行程86公里，历时3天2夜，让徒步成为大众走得起的健康体育运动。 | 9月28日-10月3日 | 盐州古城历史文化旅游区 | 昫盐文旅投公司 |
|  |  |  |  | “金秋翰墨飘 香盐州美景如 画”书画剪纸 摄影活动 | ①邀请区内外书画家、组织县书协美协会员在盐池古城、哈巴湖、长城、盐州草原等地方进行采风创作；②邀请区内外摄影家、组织县摄影家协会、民间文艺家协会会员在盐池古城、哈巴湖、长城、盐州草原等地方进行采风创作；③举办“金秋翰墨飘香盐州美景如画”书画剪纸摄影展。 | 展览共收集书法、美术、剪纸、摄影作品206幅，经过筛选展出160幅。作品主题鲜明，内容广泛，形式多样，为广大艺术爱好者搭建了一个学习、交流、展示的平台。同时，让观众在欣赏艺术作品中了解盐池自然风光、地域特色、民俗文化，从中感受到广大人民群众寻梦、追梦、圆梦的良好精神愿望。 | 9月10日-10月15日 | 盐池古城、哈巴 湖、长城、盐州 草原等 | 县文联 |

2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动实施情况表

单位：万元

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1131.86 | 935.56 | 929.17 | “欢天喜地过大年” 民俗展示活动 | “喜气洋洋逛大集”活动 | 组织开展区内外特色商品和美食展示。 | 圆满完成 | 2月25日一2月20日 | 盐池县综合农贸市场 | 文化旅游广电局 |
|  |  |  |  | “百县万村斗春晩”2019全国乡村春晩“百县万村”区域联 动活动 | 组织国家公共文化云录制转播盐池县“百县万村斗春晩”2019全国乡村春晩“百县万村”区域联动活动节目。 | 按期完成目标任务 | 1月7日 | “九曲”民俗文化园 |  |
|  |  |  |  | “迎畅游古城猜灯谜”活动 | 结合花灯展，订制20000条谜面，举办猜灯谜、有奖知识问答等活动。 | 按期完成目标任务 | 2月8日一2月20日 | 盐池古城墙 |  |
|  |  |  |  | 龙门祈福游九曲活动 | 组织2条12米长烫金龙开头，8人乐队带队开游，20头南狮北狮舞凳，盐池坐唱、麻黄山道情助阵表演的游“九曲”活动。 | 由乐队带领群众游九曲，组织民俗展演，春节期间吸引本地和外地群众达20万人次。 | 2月8日一2月20日 | “九曲”民俗文化园 |  |
|  |  |  |  | “张灯结彩贺新年”活动 | 以脱贫富民、乡村振兴、红色记忆、孝老亲子为主题制作花灯进行展示。 | 对长城关、九曲、县城主街道进行特色花灯展示，受到群众高度赞赏。 | 1月28日—2月28日 | 县城街道主 要节点、古城 墙、“九曲” 民俗文化园 广场 |  |
|  |  |  |  | “锣鼓喧天闹新春晚展演”活动 | 组建7支秧歌队在主要街道和广场等进行巡演。 | 组建7支秧歌队在主要街道和广场等进行巡演。举行千人子母鞭杆表演和舞龙舞狮表演。 | 2月8日一2月20日 | 县城各主要 街道、花马广 场 |  |
|  |  |  |  | “盐州记忆讲传承” | 开展盐池县皮影戏、 | 每天安排民俗展演两场， | 2月8日 | 古城楼、“九 |  |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 民俗展示展演活动 | 麻黄山道情、盐池说唱展演。 | 为广大人民群众带来特色文化演出，受到群众喜爱。 | 一2月20日 | 曲”民俗文化园 |  |
|  |  |  | “国粹民俗爱家乡” 戏曲文艺类活动。 | “秦韵流芳唱古今”活动 | 举办大型传统秦腔演出50场。 | 提供菜单式服务，参与点戏戏迷1140多人，涉及本戏剧目29个，举办大型传统秦腔演出50场。 | 1月25日--2月3日 | 盐池县农贸 市场、县文化 艺术中心剧 场、在各乡镇 室外 |  |
|  |  |  |  | “艺精文武撼梨园”票友大赛活动 | 组织全县及周边秦腔爱好者进行票友大赛。 | 组织全县及周边秦腔爱好者45人进行票友大赛，一等奖2名，奖金各1000元，二等奖3名，奖金各800元三等奖4名，奖金各500元，优秀奖6名，奖金各200元，纪念奖若干。 | 2月14日一2月15日 | 文化馆二楼多功能厅 |  |
|  |  |  |  | “生龙活虎舞青春”全国街舞大赛(第三 届)活动 | 组织街舞大赛，分成人组和少儿组，分breaking、popping两个舞种进行比赛。 | 组织街舞爱好者180人进行技艺比赛，圆满完成活动。成人组：单项奖：一等奖1名，奖金3000元；二等奖1名，.奖金2000元;三等奖1名，奖金1000元。 团体奖：一等奖1名"奖金5000元；二等奖1名，奖金3000元;三等奖匸名，奖金2000元。 少年组：单项奖：一等奖1名，奖金1500元；二等奖1名，奖金1000元；三等奖1名,奖金600元。 | 2月15日--2月17日 | 花马广场 |  |
|  |  |  |  | “放飞盐州春光美”风筝节活动 | 组织千人参加放风筝活动。 | 圆满完成活动。 | 4月6日一4月7日 | 通用机场 |  |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目名称 | 子项目名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “文化惠民暖人心”活动主要包括送图书、送戏曲、送电影、送春联下乡等。 |  |  | 组织开展“脱贫富民”“扫 黑除恶”文艺演出；悬挂 “扫黑除恶”宣传标语、发放宣传材料5000余份。 开展“扫黑除恶”有奖知识问答，联合群众共同打出扫黑除恶“组合拳”。 由县文联、教体局等部门 组织我县书法家和社会各 界力量当场书写、定制 5000副春联，3000个福字 送于各乡镇农户手中，为 老百姓节日增添喜庆 欢乐。 | 1月16日--4月15日" | 各乡镇 |  |

2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动实施情况表

单位：万元

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目 名称 | 子项目 名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 834 | 500 | 497.48 | 2019中国热气球俱乐部联赛 (宁夏•盐池站) |  | 组织参加(1)指定目标(JDG)；(2)空中自选目标 (FON)；(3)飞向主会场(FIN)； (4)猎狗追兔 (HNH)；(5)最短距离(MND) (6)竞速飞行 (RTA)比赛。 | 2019中国热气球俱乐部联赛(宁夏•盐池站)通过沿街巡游喷火、晚间亮球仪式、乘坐系留体验、竞赛飞行等方式展示出盐池的独特魅力。 | 8月2日 -7日 | 盐池县通用机场 | 文化旅游广电局、教体局、昫盐文旅投公司 |
|  |  |  | 2019全国模拟飞行锦标赛 |  | 组织参加(1)转场飞行(民航飞机)； (2)穿越气柱竞赛 (运动飞机)；(3)无动力降落(教练机)；(4)航空飞镖(现代战机)比赛。 | 来自北京、四川、江苏、浙江、山东、广东、山西、贵州等地和盐池的37支代表队279名运动员参加，其中，盐池县第一小学学生李奇阳夺得全国小学组口才解说金牌，7人次获得二等奖，17人次获得三等盐池县第三中学、第三小学被中国航协授予“中国航协全国模拟飞行青少年航校”的牌匾。 | 8月2日 —5日 | 盐池县科技馆 | 科协 |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目 名称 | 子项目 名称 |  | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乡村文化旅游艺术节 | 传统民俗文化展示 | 古城文化园民 俗文化展示活 动 | 组织县内铁柱泉武术、根雕、剪纸刺绣、老物件等非遗项目及民俗展示展演，在东瓮城有牛记山皮影戏、麻黄山道情、盐池说唱表演。 | 每天安排民俗展演2场，城楼展馆全部免费开放，吸引本地和外地游客欣赏游览。 | 7月25日—8月15日 | 盐池县花马古 城、九曲民俗 文化园、文化 艺术中心 | 昫盐文旅投公司 |
|  |  |  |  |  | 游九曲活动 | 在九曲民俗文化园安排乐队带领广大群众及游客游九曲。 | 安排乐队每晚带领群众游九曲，顺利完成活动内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | “花漫一碗泉”现代京剧 演出活动 | “花漫一碗泉”是以白春兰治沙为背景编排的现代京剧 (舞台剧)在县文化艺术中心演出。 | 没有演出 |  |  |  |
|  |  |  |  | “唱响时代魅力盐州”明星演唱会 |  | 邀请全国各地知名歌手交流演出。 | 精心组织实施，在体育场搭建演唱会舞台，邀请朱之文、红朵、伊琳、吉米等全国各地知名歌手40人演出，现场观众达13000人，满足人民群众多样文化需求，圆满完成演唱会活动。 | 8月4日 | 盐池县全民健身中心 | 盐州艺术团 |
|  |  |  | “壮丽七十年•奋斗新时代”系列文化 活动展示 | 革命历史纪念园文物展示活动 |  | 博物馆组织小小讲解员讲解革命历史文化。 | 博物馆组织小小讲解员讲解革命历史文化。 | 7月26日—8月20日 | 革命历史纪念 园、盐池县长 城关 | 文联 |
|  |  |  |  | 长城关博物馆布展展示活动 |  | 开馆展示长城文化。 | 开馆展示长城文化。 |  |  |  |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目 名称 | 子项目 名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 书画摄影作品展示活动 | 邀请国家和组织区、市、县书画摄影爱好者进行书画摄影采风比赛，推选出能够反映盐池生态建设、脱贫富民、产业发展、旅游观光和乡村振兴等方面的优秀作品在活动期间进行展示。 | 邀请国家和组织区、市、县书画摄影爱好者书画摄影采风作品400余份作品参加比赛，推选出能够反映盐池生态建设、脱贫富民、产业发展、旅游观光和乡村振兴等方面的优秀作品在活动期间进行展示。设置优秀奖60名，奖金500元，入围奖140名，奖金100元。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特色美食评选及旅 游商品展示 活动 | 组织特色美食评选、企业商家进行特色旅游商品和美食展示展销。 | 组织特色美食评选，70余人参赛，12人获奖，奖项设置：热菜一等奖200元，二等奖1000元，三等奖500元；凉菜一等奖200元，二等奖1000元，三等奖500元；有8家企业参加特色旅游商品和美食展示展销。 |  |  | 发改局 |
|  |  |  | 中国•盐池第十二届 西部联盟“许绍发 杯”少儿乒乓球 比赛 | 组织选手700—800人左右参加男子单 打、女子单和团体少儿乒乓球比赛。 |  | 来自陕西、甘肃、新疆、内蒙、河南、山东等地的少儿乒乓球俱乐部和乒乓球运动协会的27支代表队392名运动员参加了个人、竞赛，王思文、王思为、茄进宇三名同学夺得少年男子甲组比赛团体第三名，王思文、王思为夺得少年男子甲组单打第六名、第七名的成绩。 | 7月25日—7月31日 | 盐池县全民健身中心 | 教体局 |

| 计划投资额 | 预算 安排资金额 | 实际支出金额 | 项目 名称 | 子项目 名称 | 计划活动内容 | 实际活动完成情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 主要项目责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019第三届“富春 山居杯”西北五省 足球邀请赛 | 组织区内外8支球队参加2019第三届“富春山居杯”西北五省足球邀请赛。 |  | 组织区内外8支球队参加2019第三届“富春山居杯”西北五省足球邀请赛。，第一名定边队，奖金30000元，第二名盐池一队，奖金10000元，第三名鹗尔多斯队，奖金5000元，第四名灵武队，奖金3000元。 | 8月4日—11日 | 盐池县全民健 身中心、盐池 县第一中学 |  |
|  |  |  | “情定七夕国韵盐州”中式集体婚 礼 | 组织集体婚礼。 |  | 利用“九曲”民俗文化园，开展传统文化活动，弘扬传承中华优秀传统文化，圆满完成10对新人集体婚礼活动，受到广泛关注赞誉。 | 8月7日 | “九曲”民俗文化园 | 宣传部、文明办、团县委 |
|  |  |  | 哈巴湖露营大会 | (1)烧烤露营；(2)篝火联谊会；(3)房车俱乐部；(4)拟与自驾车俱乐部、户外露营装备社团对接开展星空露营大会；(5)盐池美食汇；(6)帐篷星空区星空大讲堂。 |  | 按期完成目标任务 | 7月25日—8月11日 | 哈巴湖生态旅游景区 | 盐池县哈巴湖旅游开发有限公司 |
|  |  |  | 沿长城中国•盐池国际自行车邀请赛 | 组织参赛选手600人左右参加山地越野赛、城区自行车赛和城市绕圈赛。 |  | 来自苏丹、美国、印度、俄罗斯、蒙古、乌克兰科莫罗7个国家11名国际友人，72个省市的105个俱乐部近1800名运动员参加全民健身骑游、山地越野赛、城区自行车赛和城市绕圈赛盐池县有104名骑行爱好者参与了赛事。 | 8月10日—8月11日 | 盐池县盐州古 城历史文化旅 游区 | 教体局 |

2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动”活动实施情况表

单位：万元

| 计划投资 | 预算安排资金 | 实际 支出 | 项目名称 | 计划活动内容 | 实际完成活动情况 | 活动时间安排 | 举办地点 | 项目主要责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.13 | 79.88 | 0 | “国际博物馆日”惠民活动 | 1.开展主题宣传活动 2.开展研学推广活动 3.开展文物展示活动 4.“5.18”地方志宣传 5.长城保护日宣传 | 按期完成目标任务 | 5月18日 | 花马广场、革命历史纪念园 | 文化旅游广电局 |
|  |  |  | “中国旅游日”惠民活动 | 免费参观哈巴湖生态旅游区、博物馆。 | 260人免费参观哈巴湖生态旅游区、博物馆 | 5月17日—19日 | 哈巴湖生态旅游景区 | 哈巴湖生态旅游服务公司 |
|  |  |  | 盐池县2019“多彩盐 池·清凉仲夏”文化 旅游赶大集活动 | 1.组织百人快闪共唱《我和我的祖国》，同时举办文艺演出。2.开展宣传服务活动。3.开展特色商品展售活动。4.开展游“九曲”活动。 | 编排优秀文艺节目，在长城关搭台演出，现场观众达上千余人，演出受到群众喜爱。 | 5月18日 | 长城关(长城公园) | 文化旅游广电局 |
|  |  |  | 2019“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动日(盐池站) | 举行10km徒步走、18km徒步走活动。 | 本次活动由各参赛人员和参加活动的200名学生参加。 | 5月18日 | 花马广场、盐 州古城历史文 化旅游区 | 教育体育局、宁夏徒步协会 |
|  |  |  | “放飞盐州春光美”风筝节 | 活动内容：开展“放飞盐州春光美”风筝节。 | 圆满完成活动内容 | 5月18日 | 高平堡木栈道 | 文化旅游广电 局、昫盐文旅 投公司 |

二、项目绩效目标与绩效目标完成情况

本项目在实施前项目单位尚未按照绩效管理的要求编制绩效目标，评价组根据项目实施方案以及年度工作计划等资料，梳理出盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效总目标、绩效指标与指标值。盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效与绩效目标完成情况详见下表：

盐池县2017年-2019年七项文化旅游活动绩效目标完成情况表

| 项目名称 |  |  | 盐池县2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  |  | 盐池县委、县政府承办，盐池县文化旅游广电局牵头，各相关职能部门配合 |  |  |
| 总目标 |  |  | 盐池县2017年-2019年计划总投资4725.49万元，通过举办： (1)2017年中国盐池定点跳伞大赛、“2018年航空嘉年华”和“2019年航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动，充分展示航空旅游、休闲旅游等新业态的发展成效，全面提升通用机场的综合效能，加快区域通航产业的发展，将盐池机场打造成全国通航跳伞基地，助推旅游业提档升级； (2)2018年和2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动,充分展示县域特有的民间民俗文化，不断丰富盐池冬春季文化旅游业态,让全县人民度过一个欢乐、喜庆、文明、祥和的新春佳节,有效激发全县人民干事创业、推动乡村振兴和全面建成小康社会的热情； (3)“2018年中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动，充分展示农村改革发展的重大成就，向全社会传递重农崇农的价值取向，表达对广大农民的深切关怀，提升农民的获得感、幸福感、光荣感，加快推进产业融合发展，有效提升盐池滩羊产业综合效益和市场竞争力，加快脱贫富民、乡村振兴和全面建成小康社会进程； (4)“2019年中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动，充分展示盐池县文化旅游资源，优化旅游发展环境，提升服务质量和水平，增强全民旅游意识，将“滩羊之乡.多彩盐池”打造成具有区域特色的旅游精品，不断提高人民群众的获得感和幸福感。 |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标名称 | 指标目标值 | 目标完成值 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出 数量 | “2017年中国盐池定点跳伞大赛”活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化 旅游系列活动及春节文化活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动实际完成率 | 100% | 100% |
|  |  | 产出 时效 | “2017年中国盐池定点跳伞大赛”活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 及春节文化活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游 系列活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化 旅游系列活动及春节文化活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动”活动完成及时率 | 100% | 100% |
|  |  | 产出 质量 | 2017年旅游投诉率 | ≤4% | 0 |
|  |  |  | 2018年旅游投诉率 | ≤4% | 0 |
|  |  |  | 2019年旅游投诉率 | ≤4% | 0 |
|  |  |  | 2017年旅游投诉查处率 | 100% | 0 |
|  |  |  | 2018年旅游投诉查处率 | 100% | 0 |
|  |  |  | 2019年旅游投诉查处率 | 100% | 0 |
|  |  |  | “2017年中国盐池定点跳伞大赛”活动安全保障情况 | 无事故 | 无事故 |
|  |  |  | 2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 及春节文化活动安全保障情况 | 无事故 | 无事故 |
|  |  |  | 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动安全保障情况 | 无事故 | 无事故 |
|  |  |  | 2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游 系列活动安全保障情况 | 无事故 | 无事故 |
|  |  |  | 2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 及春节文化活动安全保障情况 | 无事故 | 无事故 |
|  |  |  | 2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动 | 无事故 | 无事故 |
|  |  |  | 安全保障情况 |  |  |
|  |  |  | 2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动”活动安全保障情况 | 无事故 | 无事故 |
|  |  | 产出成本 | “2017年中国盐池定点跳伞大赛”活动成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  |  |  | 2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 及春节文化活动成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  |  |  | 2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  |  |  | 2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动 成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  |  |  | 2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 及春节文化活动成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  |  |  | 2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  |  |  | 2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动成本节约率 | ≤预算值 | ≤预算值 |
|  | 项目效益 | 经济 效益 | 2017年旅游收入 | 1.8亿 | 2.1 |
|  |  |  | 2018年旅游收入 | 3亿 | 3.14 |
|  |  |  | 2019年旅游收入 | 4亿 | 4.1 |
|  |  |  | 2017年旅游收入占GDP比重 | 2.1% | 2.5% |
|  |  |  | 2018年旅游收入占GDP比重 | 3.3% | 3.5% |
|  |  |  | 2019年旅游收入占GDP比重 | 4.2% | 4.3% |
|  |  | 社会 效益 | 2017年旅游人数 | 60万人 | 70.2万人 |
|  |  |  | 2018年旅游人数 | 110万人 | 112万人 |
|  |  |  | 2019年旅游人数 | 120万人 | 126万人 |
|  |  |  | “多彩盐池”旅游品牌美誉度和影响力 | 提升 | 提升 |
|  |  |  | “滩羊”品牌价值影响力 | 提升 | 提升 |
|  |  | 可持续影响 | 长效机制健全性 | 健全 | 健全 |
|  |  |  | 档案管理完备性 | 完备 | 不完备 |
|  |  | 受益对象满意度 | 对“2017年中国盐池定点跳伞大赛”活动满意度 | ≥85% | 93.2% |
|  |  |  | 对2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 及春节文化活动满意度 | ≥85% | 95.2% |
|  |  |  | 对2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动满意度 | ≥85% | 92.93% |
|  |  |  | 对2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动满意度 | ≥85% | 94.67% |
|  |  |  | 对2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动满意度 | ≥85% | 95.33% |
|  |  |  | 对2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动满意度 | ≥85% | 93.73% |
|  |  |  | 对2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动”活动满意度 | ≥85% | 93.47% |

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的和依据

1.评价目的

通过对专项资金绩效目标体系设置情况、资金管理使用情况等进行跟踪绩效评价，对项目的立项决策、项目实施与管理、财务管理、项目目标完成情况等方面开展调查研究，考察财政资金使用效益，对项目资金使用的安全性、规范性、有效性以及资金的经济性、效率性、效益性进行项目支出评价，分析和查找项目预算管理、项目管理、财务管理中存在的问题与不足，查找偏离绩效目标的原因，总结项目经验并提出改进措施，为改善财政支出预算管理，以及项目相关领域公共决策提供参考。

2.评价依据

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)

（3）吴忠市委办公室人民政府办公室关于印发《吴忠市推动全域旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知（吴党办发〔2018〕16号）

（4）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《2017年中国盐池定点跳伞大奖赛综合保障服务实施方案的通知》（盐党办综〔2017〕26号）

（5）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《盐池县深入贯彻落实自治区第十二次党代会精神加快全域旅游发展实施方案》的通知（盐党发综〔2017〕54号）

（6）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《盐池县全域旅游发展三年行动方案（2017年--2019年）》的通知（盐党发综〔2017〕103号）

（7）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”2018年冬春季文化旅游系列活动实施方案》的通知（盐党办综〔2018〕6号）

（8）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《盐池县2018“航空嘉年华”文化旅游系列活动总体方案》的通知（盐党办综〔2018〕45号）

（9）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动总体方案》的通知（盐党办发〔2018〕67号）

（10）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《2019年盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动方案》的通知（盐党办综〔2019〕3号）

（11）盐池县2019“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动总体方案

（12）盐池县委办公室人民政府办公室关于印发《2019“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动日(盐池站)活动方案》的通知

（13）《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县政府投资项目管理办法(修订)的通知》（盐政办发〔2018〕123号）

（14）《盐池县文化旅游广电局2017年工作总结及2018年工作谋划》

（15）《盐池县文化旅游广电局2018年工作总结及2019年工作打算》（盐文广发〔2018〕301号）

（16）《盐池县文化旅游广电局财务管理制度》

（17）项目预算指标文件、收支明细帐、相关会计凭证等财务资料和相关统计资料

（18）盐池县审计局关于对盐池县2017年航空嘉年华系列活动经费审核情况的回函（盐审发〔2017〕30号）

（19）盐池县审计局关于对盐池县2018年航空嘉年华系列活动经费审核情况的回函（盐审发〔2018〕58号）

（20）全区首届“中国农民丰收节”盐池分会场滩羊美食文化旅游活动专项资金审计报告（瑞衡审专字〔2018〕第90号）

（21）盐池县审计局关于对2019年“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动经费审核情况的回函

（22）盐池县审计局关于对盐池县2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动日(盐池站)活动费用审核情况的回函

（23）盐池县财政局关于聘请第三方机构开展营养改善计划、文化活动绩效评价工作的通知

（24）绩效评价项目资料清单

（二）绩效评价原则

1.重要性和代表性相结合的原则

在选择评价指标时，坚持重要性和代表性相结合的原则，优先选择与绩效目标有直接联系的指标，最具有代表性、最能反映评价要求的核心指标，以便能够恰当反映绩效目标的实现程度。

2.可比性原则

为了更好的对同类评价对象进行比较，设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果在同类项目中可以相互比较。

3.系统性原则

选择评价指标时将定量指标与定性指标相结合，以定量为主，以便系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态与环境效益、可持续影响和利益相关方的满意度。

（三）指标体系

根据绩效评价的基本原理和项目特点，按照“投入-过程-产出-效果”的评价逻辑进行指标梳理，参考匹配性与适应性原则结合计划标准制定指标的目标值，形成盐池县文化旅游广电局，2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、效果4大类别，6个二级指标，22个三级指标。具体绩效评价指标如下，各指标权重分值根据每个项目的个性特征分别设定。

1.投入：包括项目立项、资金落实2个二级指标。项目立项考察项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金落实考察资金到位率和资金到位及时率。

2.过程：包括业务管理、财务管理2个二级指标。业务管理考察管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；财务管理考察管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性。

3.产出：包括项目产出1个二级指标。项目产出考察实际完成率、完成及时率、旅游投诉率、旅游投诉查处率、项目安全保障情况、成本节约率。

4.效果：包括项目效益1个二级指标。项目效益考察经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众和服务对象满意度。

具体评价指标设置详见附表1“盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效评价指标体系”。

(四)评价方法

1.比较分析法：通过对项目的实际产出和取得效益与计划标准进行对比，判断项目的绩效产出和绩效效益的实现程度。

2.因素分析法：在对共性指标的评价时，主要通过对设置考察点进行因素分析，来确定对应指标的实现程度和存在问题。

3.公众评判法：在对指标权重的分配、核心指标的筛选、评分细则的方面，参考相关绩效管理规定和指标体系的设计思路，主要通过专家评估和集体讨论的方法来确定。在受益群体满意度指标中主要是通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

2019年10月8日-16日，评价组通过实地调研，收集与项目相关的法律法规、政府文件、项目管理资料、统计数据、财务等资料，并通过整理分析和调查研究，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特点制定了评价指标体系及评价依据，并且制定了绩效评价实施方案。

2.评价实施阶段

2019年10月17日-19日，评价组通过现场实地考察和与相关人员访谈交流，对项目的背景、目的意义、实施过程、效益发挥进行深入考察。在数据采集方面，在项目单位工作人员的支持和配合下完成了基础表数据收集，并对与项目相关的政策文件、工作计划等项目资料、财务资料等进行再次收集整理，并完成了项目调查问卷的工作，实际发放问卷150份，收回有效问卷150份。

3.评价报告阶段

2019年10月20日-25日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行分析，经过多次内部讨论和修改，征求被评价单位的意见和建议，完成了评价报告的撰写。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析

（1）从资金到位情况看，2017年-2019年举办七项文化旅游活动计划投资4725.49万元，财政预算安排3302.37万元，实际到位3302.37万元，资金到位率100%。

（2）从资金到位及时情况看，2017年-2019年举办七项文化旅游活动财政预算安排3302.37万元，全部按预算计划时间拨付至盐池县文化旅游广电局帐户，资金到位及时率100%。

2.资金使用情况分析

（1）从资金使用情况看，截止2019年9月30日七项文化旅游活动累计支出3206.11万元，预算执行率为97.09%。详见下表:

盐池县文化旅游广电局

2017年-2019年开展的七项文化旅游活动资金支出情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实际预算安排金额 | 实际支出金额 | 资金结余金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年中国盐池定点跳伞大赛 | 214 | 214.3 | -0.3 | 100.14% |
| 2 | 2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动 | 380 | 372.23. | 7.77 | 97.96% |
| 3 | 2018年“航空嘉年华”文化 旅游系列活动 | 801.25 | 801.25 | 0 | 100% |
| 4 | 2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动 | 391.68 | 391.68 | 0 | 100% |
| 5 | 2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动 | 935.56 | 929.17 | 6.39 | 99.32% |
| 6 | 2019年“航空嘉年华”文化 旅游体育赛事系列活动 | 500 | 497.48 | 2.52 | 99.50% |
| 7 | 2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动 | 79.88 | 0 | 79.88 | 0 |
| 8 | 合计 | 3302.37 | 3206.11 | 96.26 | 97.09% |

（2）从资金使用的合规性情况看，盐池县文化旅游广电局在项目经费管理中执行《会计法》、《财政专项资金监督管理办法》等规章制度，规范会计核算基础工作，项目支付流程基本符合有关规定，重要、大额的财务支出事项，经局党委会议研究后，覆行审批程序后按支付流程支付，款项拨付真实、手续基本完善。

3.资金管理情况分析

（1）从财务制度健全性情况看，盐池县文化旅游广电局制定了《财务管理制度》，资金管理制度基本健全，制度内容符合内控制度的要求。

（2）从财务制度执行情况看，财务人员配备符合规定、职责权限明晰,会计科目设置和核算基本规范，基本上能够按照预算拨款，用款按计划，支出按标准，审批按程序，凡在4000元以上的资金支出需经局党委会议研究，有会议记录，会议记录由办公室负责记录并保管存档，大额项目资金支出有签订正规的项目合同，按照财政“零余额”账户管理规定，没有挪用、截留专用资金的情况。各项管理制度基本得到了有效执行，但在执行中还暴露一些问题，一是个别项目款项支付进度缓慢，如“2018年航空嘉年华”项目裁判服装费等21，408元延后至2019年列支，2019年“我要走”活动至截止评价日没有支付任何费用。二是“三重一大”制度执行不到位，个别资金支付没有会议纪录，项目资金支付时没有附相关支出会议记录复印件，附件资料不齐全；三是没有严格执行招标管理制度，如2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动费用42万元未履行政府采购；四是没有按审计结果进行帐务处理，没有及时调帐。

（3）从财务监督有效性情况看，项目单位制定了保障资金安全及规范资金管理的措施和办法，盐池县审计局对2017年-2019年开展的5个文化旅游项目进行了支出审计，审计核查率占全部项目的71.43%，有效的履行了审计监督职责。

（二）项目实施情况分析

1.项目业务管理情况分析

（1）从项目管理制度的健全性情况看，项目单位没有制定相应的项目管理制度、目标责任考核制度和合同管理制度，合同原件全部附在会计凭证附件中，合同查找与核对时有不便，不符合内控制度的要求。

（2）从项目管理制度执行情况看，项目单位管理机构健全，机构人员配备符合要求并建立了岗位职责，分工明确，主要负责人负责制定项目实施方案，研究项目活动中的重大问题，组织和协调项目全过程管理，监督检查活动进度，工作人员按岗位分工履职尽责，但没有按管理层次实施目标责任考核，制度执行有效性落实不到位。

2.项目质量管理情况分析

（1）从项目筹备情况看，项目单位精心策划，周密总署，多次组织相关部门讨论、广泛听取群众意见，县委办公室人民政府办公室先后制定出台了《2017年中国盐池定点跳伞大奖赛综合保障服务实施方案》《盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”2018年冬春季文化旅游系列活动实施方案》《盐池县2018“航空嘉年华”文化旅游系列活动总体方案》《全区首届“中国农民丰收节”盐池县分会场—滩羊美食文化旅游系列活动总体方案》《2019年盐池县“盐州大集·民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动方案》《盐池县2019“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动总体方案》《2019“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动日(盐池站)活动方案》，并成立了各项文化旅游系列活动组委会，下设组委会办公室和综合协调组、宣传组、接待组、安保和交通管理组、应急保障组、环境卫生保障组、志愿者招募组、系列活动保障组等一室八组，并对各项活动进行了责任分工，各牵头责任单位再拿出各项活动子方案，细化出了多个子方案，将工作落实到人。各部门、各单位根据任务分工，认真做好各项活动的组织筹备工作，主要领导亲自部署、靠前指挥，谋划到位，组织到位，盯住落实，确保了各项筹备工作的“圆满、安全、顺畅、有序”推进。

（2）从项目落实情况看，项目单位加强沟通协调，稳步推进工作落实。在各项活动筹备期间，盐池县委、县政府先后多次召开筹备工作推进会，对各成员单位的工作职责进行再明确、责任再落实，细化流程，挂图作战，在推进过程中，各有关单位积极作为，注重各方衔接，发挥群智群力作用，不断完善和深化各项工作，力求每项工作都能系统化规划、精细化操作。文广、公安、住建、安监、卫生、消防、供电等部门抽调专人，对活动主会场、途径线路进行多次实地踏勘，细致检查安排，确保各项活动的顺利开展。

（3）从执行招标管理制度情况看，项目单位基本上能够按照《盐池县人民政府办公室关于印发2017年-2018年盐池县政府采购目录和标准的通知》规定执行，公开采购限额标准以上的项目支出由政府采购机构集中采购，择优选择合作单位，保证了项目的顺利实施。

（4）从执行合同管理制度情况看，项目单位公开采购限额标准以上活动项目均签订相应的书面合同，并以合同为基础对这些活动进行管理，保证了项目的顺利进行。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性

（1）从项目预算节约情况看，项目计划投资4175.49万元，预算安排3302.37万元，截止评价日实际到位3302.37万元，实际支出3206.11万元，结余结转96.26万元，七个项目支出均没有超过预算标准。

（2）从项目预算控制措施执行情况看，严格项目资金审计监督，强化项目支出拨款前的审计，对2017年-2019年七项文化旅游活动项目中的5项进行了审计，审计核查率占全部项目的71.43%，审计核定经费支出共计2322.67万元，比计划投资2581.47万元节约资金258.8万元，节约率达到10.02%。

2.效率性

盐池县2017年-2019年七项系列文化旅游活动均按计划顺利完成，项目完成及时率100%，项目质量达到了预期目标，无责任事故发生。

3.效益性

通过举办七项系列文化旅游活动，到达预期目标，取得了明显的经济和社会效益。

从经济效益上看，一是旅游收入呈逐年增长的趋势，从2016年1.68亿元，增长到2018年3.14亿元，年均增长43.5%，预计2019年旅游收入达到4.1亿元，较2016年增长144.04%，年均增长48.01%，并连续三年完成年度目标任务；二是旅游收入占GDP的比重明显提高，由2016年的2.3%，提高到2018年的3.5%，预计2019年旅游收入占GDP的比重将提高到4.3%，提高了2个百分点。

从社会效益上看，一是来盐池旅游的人数呈逐年增长的趋势，从2016年的旅游人数61.4万人，增长到2018年的112万人，年均增长41.2%，2019年旅游人数预计达到126万人，较2016增长105.88%，年均增长35.29%，并连续三年完成了年度目标任务；二是盐池在全国的影响力显著提升，通过问卷调查，有98%的群众认为“多彩盐池”旅游品牌美誉度和影响力得到提升，有97.33%的群众认为“滩羊”品牌价值影响力得到提升。

从可持续影响上看，一是项目长效机制保障基本健全，文化旅游管理部门和相关企业制定了相应的管理制度，并得到有效执行，促进了文化旅游事业的可持续发展，但是部门管理制度还需进一步完善；二是项目档案基本完整齐备，项目归档基本及时，但是项目单位没有制定档案管理制度，还需进一步完善制度建设并有效执行。

从受益对象满意度上看，通过社会调查受益对象对举办活动的整体满意度达到94.82%，较计划目标提高了9.82个百分点，其中：对“2017年中国盐池定点跳伞大赛”活动满意度93.2%；对2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动满意度95.2%；对2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动满意度92.93%；对2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动满意度94.67%；对2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动满意度95.33%；对2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动满意度93.73%；对2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动满意度93.47%，全部达到目标要求。

五、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分(含90分)的，绩效评级为优；得分在75(含75分)—89分的，绩效评级为良；得分在60(含60分)—75分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

运用评价组研发并通过专家组论证的评价指标及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据信息，评价组对盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目支出进了独立客观的评价，最终得分84分，评价结论为“良”。

绩效评价指标体系评价评分表

| 一级指标 | 权重 分值 | 二级 指标 | 权重 分值 | 三级指标 | 权重分值 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 25 | 项目 立项 | 20 | 项目立项规范性 | 6.00 | 6.00 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 6.00 | 6.00 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 8.00 | 4.00 |
|  |  | 资金 落实 | 5 | 资金到位率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 资金到位及时率 | 2.00 | 2.00 |
| 过程 | 20 | 业务 管理 | 10 | 业务管理制度健全性 | 3.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5.00 | 2.50 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2.00 | 1.00 |
|  |  | 财务 管理 | 10 | 财务管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 7.00 | 4.50 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2.00 | 2.00 |
| 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 实际完成率 | 5.00 | 5.00 |
|  |  | 产出 时效 | 3 | 完成及时率 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 产出 质量 | 4 | 旅游投诉率 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 旅游投诉查处率 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 项目安全保障情况 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 产出 成本 | 3 | 成本节约率 | 3.00 | 3.00 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 10 | 2017年旅游收入 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 2018年旅游收入 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 2019年旅游收入 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 2017年旅游收入占GDP比重 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 2017年旅游收入占GDP比重 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 2017年旅游收入占GDP比重 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 社会 效益 | 10 | 2017年旅游人数 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 2018年旅游人数 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 2019年旅游人数 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | “多彩盐池”旅游品牌美誉度和影响力提升 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | “滩羊”品牌价值影响力提升 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 长效机制健全性 | 5.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 档案管理完备性 | 5.00 | 3.00 |
|  |  | 受益 对象满意度 | 10 | 受益对象满意度 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100.00 | 84.00 |

1.项目投入：权重分值25分，评价得分21分，扣4分，得分率为84%。扣分原因是在项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标。

2.项目过程：权重分值20分，评价得分11分，扣9分，得分率为55%，扣分原因是没有制定业务管理制度、目标考核责任制度和项目活动预案，个别项目没有验收资料，未签订目标责任书，项目合同书没有进行合同档案管理。

3.项目产出：权重分值15分，评价得分15分，得分率为100%。

4.项目效果：权重分值40分，评价得分37分，扣3分，得分率92.5%，扣分原因是项目单位没有制定档案管理制度，相关企业管理制度还需进一步完善。

六、绩效评价结果应用建议

建议及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈被评价单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

被评价单位应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施，并报财政部门备案。

绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

七、经验及做法、存在问题与建议

（一）经验及做法

1.组织有序，齐抓共办。盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动持续时间长、内容丰富，各部门从策划、筹备、组织、实施各个环节加强协作、步调一致。为保证活动有序进行，成立各项文化旅游系列活动组委会，下设组委会办公室和综合协调组、宣传组、接待组、安保和交通管理组、应急保障组、环境卫生保障组、志愿者招募组、系列活动保障组等一室八组，按照“谁牵头，谁负责”的原则，细化任务分工，认真做好各项活动的组织筹备工作，主要领导亲自部署、靠前指挥，谋划到位，组织到位，落实到位，确保了各项文化旅游系列活动取得圆满成功。

2.文化搭台，旅游唱戏。盐池县借助春节文化活动的开展带动旅游项目的发展，如根据盐池县市级非物质文化遗产项目铁柱泉武术中的母子棍法和大小洪拳，综合本土传统的民俗文化、草原文化、红色文化、农耕文化以及现代音乐元素等，创排大型文化活动节目《铁柱战舞盐州魂》千人子母鞭杆，以及打造“九曲”民俗文化园，组织群众游九曲等具有鲜明地方特色的活动项目，吸引了周边地区的游客慕名前来观看游玩，也丰富了盐池县冬春季文化旅游业态,让全县人民度过了欢乐、喜庆、文明、祥和的新春佳节,有效激发了全县人民干事创业、推动乡村振兴和全面建成小康社会的热情。

3.注重培养，打造品牌。盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动以盐池特有的滩羊文化、长城文化、古城文化为依托，深入推进旅游融合发展，充分挖掘境内旅游资源，全力打造集长城旅游观光、体育运动休闲、生态旅游自驾、乡村旅游体验为一体的特色旅游节庆活动，助推国际品牌体育赛事及旅游节庆活动品牌的形成，进一步促进以“盐池滩羊”为主导的产业升级，充分展示盐池县文化旅游资源，优化旅游发展环境，提升服务质量和水平，增强全民旅游意识，将”滩羊之乡.多彩盐池“打造成具有区域特色的旅游精品，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

4.加强对项目支出拨款前的审计监督，有效的履行了审计监督职责。盐池县审计局对2017年-2019年七项文化旅游活动项目中的5项进行了审计，审计核查率占全部项目的71.43%，审计核定经费支出共计2322.67万元，比计划投资2581.47万元节约资金258.8万元，有效的节约了项目资金，提高了资金管理效益。

（二）存在问题

1.在项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标。

2.组织保障工作衔接不够精细，沟通协调还不能做到无缝对接，项目活动预案准备不充分，通过社会调查，“航空嘉年华”热汽球表演活动因为天气原因改变了活动路线，影响了游客的参与和体验。

3.旅游业的质量效益有待提高，特色文化挖掘力度不足。对于新打造的“九曲”民俗文化园、古城文化园的文化内涵挖掘力度薄弱，除组织活动外，场地文化利用率较低，文化展示形式单一，体验性不强，未形成常态化，不能全面展现多彩盐池文化底蕴。

4.旅游产业要素配套不够完善，旅游管理服务能力相对薄弱，旅游餐饮、住宿接待服务水平有待提高。冬春季文化旅游系列活动吸引众多外来游客前来游玩，但部分餐饮店面以及宾馆等在正月十五后才开门，导致来盐游客不能很好享受到旅游基本服务，存在游客就餐困难的问题等。

5.航空嘉年华项目的多样性、参与性、吸引力需要进一步提升。

6.全域旅游基础设施建设较薄弱。古城文化园的供水供暖问题、公共厕所等基础设施保障不足、“九曲”民俗文化园的停车场设置、道路修缮、区域绿化等问题还未全面解决，人流、车流量过大，导致交通压力增大，存在一定安全隐患。

7.宣传工作较为保守、不够充分，氛围营造不够浓厚，宣传力度不够，县外游客对活动知晓率不高，出现活动战线长但游客较少的问题；宣传活动也不够明确具体，部分群众对春节文化系列活动的具体内容、地点不清楚，出现盲目跟进、随大流的情况，造成人流拥堆、流量过大、疏散困难等问题。

（三）意见及建议

1.加强全面预算绩效管理工作，提高项目资金使用效率和效益。在项目决策过程中，项目绩效目标要明确，建立细化、量化、可衡量、可操作的评价指标体系，项目单位要做好项目绩效自评工作。

2.建立、健全和完善各项规章制度,提高项目规范化管理水平。明确议事规则和职责范围，形成较为有效的制度约束规范，强化对制度执行情况的检查与考核，提高制度执行力和规范化管理水平。

3.加强组织保障，密切配合协作。及早制定下一年度文化旅游活动计划，紧盯承办活动的项目进度，对于存在的问题加大督办妥善解决。提前制定活动方案和预案，细化责任、明确任务、倒排时限，确保各项工作按计划有力、有效、有序推进。

4.完善基础建设，提升设施功能。为保证活动现场的安全和表演的顺利，要加快完善相关配套基础设施，巩固旅游项目发展硬件基础，改善景点环境，开发旅游体验活动，打造文化、旅游、服务一条龙的发展模式。软件上进一步夯实文化底蕴，挖掘民俗文化，营造浓厚文化氛围。将文化旅游更加密切融合，真正打响“文化搭台、旅游唱戏”的地方特色品牌。

5.扩大宣传力度，拓宽传播渠道。在活动举办前，充分利用网络、广播电视、微信平台、户外广告等，集中持续进行宣传，同时借助横幅标语、微信微博、电子政务平台等宣传平台和媒介，广泛推介各项活动，提前给节会热身，营造浓厚的氛围，引导广大群众关注、支持、参与文化旅游活动，为节会的举办集聚人气。

6.重视安全检查，防范安全隐患。高度重视安全问题，始终坚持安全第一原则，提前制定应急预案。活动前组织相关部门进行联合检查，及时整改存在问题，细化活动开展期间的安全检查人员安排，每日进行重点区域安全隐患排查，一旦发现问题，及时解决，全面保障活动开展期间人民群众安全。

7.加强旅游专业人才培养。明确旅游管理专业的人才培养定位，联合旅游主管部门、旅游企业、院校，推动旅游人才培养模式的改革与创新，形成完整的旅游人才培养体制，保持旅游行业的健康发展。

宁夏天翊投资项目分析有限公司

2019年10月23日

附件一：绩效评价指标体系

盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目绩效评价指标体系

| 一级 指标 |  | 分值 |  | 二级 指标 |  | 分值 |  | 三级 指标 |  | 分值 |  | 目标值 |  | 指标解释 |  | 评分标准及细则 |  | 证据来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 |  | 25 |  | 项目立项 |  | 20 |  | 项目立项规范性 |  | 6 |  | 规范 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 评分标准： ①项目按照规定的程序申请设立；(2分)②所提交的文件、材料符合相关要求；(2分)③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等。(2分)否则每发现1处扣2分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 县政府、县委常务会议纪要、活动方案申请报告 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  | 6 |  | 合理 |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 评分标准：①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；(1.5分)②与项目实施单位职责密切相关；(1.5分)③项目为促进事业发展所必需；(1.5分)④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。(1.5分)否则每发现1处扣1.5分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 县委县政府批复的各项活动实施方案、相关文件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 8 |  | 明确 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  | 评分标准： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2分)②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(2分)③与项目年度任务数或计划数相对应；(2分)④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)否则每发现1处扣2分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 县委县政府批复的各项活动实施方案、 |  |
|  |  |  |  | 资金落实 |  | 5 |  | 资金到位率 |  | 3 |  | 100% |  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |  | 评分标准: 实际到位资金与计划投入资金比率100%得3分，低于100%按实际比率*权重计算得分该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 项目的预算批复文件、下达资金的指标文件、凭证、拨款单等财务资 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位及时率 |  | 2 |  | 100% |  | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |  | 评分标准:根据实际到位资金及时情况进行评分①资金及时到位(2分)；②未及时到位但未影响项目进度的(1分)；③未及时到位并影响项目进度(0分)。每个子项目的分值=设置分值/7 |  |  |  |
| 过程 |  | 20 |  | 业务管理 |  | 10 |  | 管理制度健全性 |  | 3 |  | 健全 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |  | 评分标准： ①已制定相应的业务管理制度；(2分)②业务管理制度合法、合规、完整。(1分)否则每发现1处扣0.5分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 县委县政府批复的各项活动实施方案、相关文件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 5 |  | 有效 |  | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |  | 评分标准： ①机构健全，分工明确。(1分) ②遵守相关业务管理规定；(1分)③项目调整及支出调整手续完备；(1分)④项目合同书等资料齐全并及时归档(1分)⑤项目实施的保障、安全、宣传、信息支撑等落实到位。(1分)否则每发现1处扣相应分值，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 县委县政府批复的各项活动实施方案、相关文件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目质量可控性 |  | 2 |  | 可控 |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 评分标准： ①已制定相应的活动质量要求；(1分)②采取了相应的活动安全顺畅等必需的控制措施或手段。(1分)否则每发现1处扣1分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 县委县政府批复的各项活动实施方案、相关文件 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 |  | 10 |  | 管理制度健全性 |  | 1 |  | 健全 |  | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |  | 评分标准： ①已制定或具有相应的项目资金管理办法；(0.5分)②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。(0.5分)否则每发现1处扣0.5分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 相关财务管理制度和 财务资料、审计报告 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 7 |  | 合理 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 评分标准：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1分)②资金的拨付有完整的审批程序和手续；(1分)③项目的重大开支经过评估认证；(1分)④符合项目预算批复或合同规定的用途；(2分)⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)否则每发现1处扣相应分值，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务监控有效性 |  | 2 |  | 有效 |  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |  | 评分标准： ①已制定或具有相应的监控机制；(1分)②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)。否则每发现1处扣相应分值，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  |  |  |
| 产出 |  | 15 |  | 项目产出 |  | 15 |  | 实际 完成率 |  | 5 |  | 100% |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |  | 评分标准: 对照绩效目标评价产出数量，实际完成率100%得5分，否则按实际比率*指标分值计算得分；该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7。 |  | 工作总结、统计资料、宣传资料、媒体报道、比赛成绩、简报等 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 及时率 |  | 3 |  | 100% |  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |  | 评分标准: 对照绩效目标评价产出时效，根据项目实际完成时间与计划完成时间计算得分。目标值100%得3分，否则按实际比率*指标分值计算得分。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 旅游投诉率 |  | 1 |  | ≤4% |  | 旅游投诉率实际情况 |  | 评分标准: 对照绩效目标评价产出质量，项目旅游投诉率低于目标值得分，该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7，超过目标值不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 旅游投诉查处率 |  | 1 |  | 100% |  | 项目完成的旅游投诉查处率 实现情况 |  | 评分标准: 对照绩效目标评价产出质量，项目旅游投诉查处率低于目标值得分，该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置 分值/7，超过目标值不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目安全保障情况 |  | 2 |  | 无事故发生 |  | 项目完成安全保障情况 |  | 评分标准: 对照绩效目标评价产出质量，项目安全保障情况实现目标值 得分，该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本 节约率 |  | 3 |  | ≤预算值 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 评分标准: 对照绩效目标评价产出成本，根据完成项目的实际成本是否等于或小于计划成本计算得分。控制在预算内得3分，否则超过预算不得分。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 财务资料、审计报告 |  |
| 效果 |  | 40 |  | 项目效益 |  | 40 |  | 经济效益 |  | 1 |  | 2017年旅游收入1.8亿 |  | 2017年旅游收入目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得1分，否则不得分。 |  | 相关统计资料、实地调研资料、调查问卷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2018年旅游收入 3亿 |  | 2018年旅游收入目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2019年旅游收入 4亿 |  | 2019年旅游收入目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2017年旅游收入 占GDP比重2.1% |  | 2017年旅游收入占GDP比重目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得1分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2018年旅游收入 占GDP比重3.3% |  | 2017年旅游收入占GDP比重目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2019年旅游收入 占GDP比重4.2% |  | 2017年旅游收入占GDP比重目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 2 |  | 2017年旅游人数 60万人 |  | 2017年旅游人数目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  | 相关统计资料实地调 研资料、调查问卷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2018年旅游人数 110万人 |  | 2018年旅游人数目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2019年旅游人数 120万人 |  | 2019年旅游人数目标值 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | “多彩盐池”旅游品牌美誉度和影响力提升 |  | 项目实施对“多彩盐池”旅游品牌美誉度和影响力情况 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  | 实地调研资料 调查问卷、宣传资料、媒体报道、比赛成绩、简报等 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | “滩羊”品牌价 值影响力提升 |  | 项目实施对“滩羊”品牌美价值影响情况 |  | 评分标准: 项目实施后达到目标值得2分，否则不得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 5 |  | 长效机制 健全 |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 评分标准: ①制定了完善的管理制度，并得到有效执行；(2.5分)②通过项目的实施，促进文化旅游事业的可持续发展(2.5分)。否则每发现1处扣相应分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 相关资料 实地调研资料 调查问卷 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 档案完备 |  |  |  | 评分标准: ①项目建立档案管理制度(2分)；②项目归档及时(1分)；③项目档案完整齐备(2分)。否则每发现1处扣相应分，直至指标分值扣完为止。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 相关制度及资料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度 |  | 10 |  | 85% |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 评分标准: 实际满意度≥85%得满分，否则本指标得分=指标分值×实际满意度/85%。该指标包含7个子项目，每个子项目的分值=设置分值/7 |  | 调查问卷 |  |

附件二：调查问卷样表

项目调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我公司受盐池县财政局委托对盐池县开展的2017年中国盐池定点跳伞大赛、2018年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动、2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动、2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场-滩羊美食文化旅游系列活动、2019年“盐州大集·民俗嘉年华”为主题的冬春季文化旅游系列活动、2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动、2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动等项目进行综合绩效评价。

为了真实客观地反映本项目实施取得的效果，为今后更好地开展工作提供决策参考，我们组织了本次问卷调查。您的参与和建议对完善今后类似项目工作安排至关重要，问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

请您根据自己了解的实际情况和真实感受，在您认为合适的选项下打“√”。

宁夏天翊投资项目分析有限公司

2019年10月

一、基本问题

1.您属于下列哪一类人员？（    ）

A.项目主办方

B.项目配合单位

C.项目赞助企业

D.外地旅客

E.旅游从业人员

F.活动参与群众

G.其他

2.您知晓以下哪个活动？(可多选)(    )

A.2017年开展的中国盐池定点跳伞大赛

B.2018年开展的“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动

C.2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动

D.2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场一滩羊美食文化旅游系列活动

E.2019年“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动

F.2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动G.2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动

3.您参加过以下哪个活动？(可多选)(    )

A.2017年开展的中国盐池定点跳伞大赛

B.2018年开展的“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动

C.2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动

D.2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场一滩羊美食文化旅游系列活动

E.2019年“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动

F.2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动

G.2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动

4.您认为有没有必要组织2017年开展的中国盐池定点跳伞大赛活动？（    ）

A.有B.没有C.其他

5.您认为有没有必要组织2018年开展的“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动？（    ）

A.有B.没有C.其他

6.您认为有没有必要组织2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动？（）

A.有B.没有C.其他

7.您认为有没有必要组织2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场一滩羊美食文化旅游系列活动？（    ）

A.有B.没有C.其他

8.您认为有没有必要组织2019年“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动？（     ）

A.有B.没有C.其他

9.您认为有没有必要组织2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动？（     ）

A.有B.没有C.其他

10.您认为有没有必要组织2019年“中国旅游日”暨“我要走”全国徒步联动活动？（    ）

A.有B.没有C.其他

11.您认为举办文化旅游活动有没有提高经济收入？(    )

A.有B.没有C.其他

12您认为盐池县组织的七项文化旅游活动有没有提升“多彩盐池”特色旅游的美誉度和影响力(    )

A.有B.没有C.其他

13.您认为盐池县组织的七项文化旅游活动有没有提升“滩羊”品牌价值有没有提升(    )

A.有B.没有C.其他

二、盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目满意度

| 项目 | 最满意最不满意 |
| --- | --- |
| 1.您对盐池县2017年度开展的中国盐池定点跳伞大赛活动的满意度 | 54321 |
| 2.您对盐池县2018年开展的“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动及春节文化活动的满意度 | 54321 |
| 3.您对盐池县2018年“航空嘉年华”文化旅游系列活动的满意度 | 54321 |
| 4.您对盐池县2018年“中国农民丰收节”盐池县分会场一滩羊美食文化旅游系列活动的满意度 | 54321 |
| 5.您对盐池县2019年“盐州大集民俗嘉年华”冬春季文化旅游系列活动的满意度 | 54321 |
| 6.您对盐池县2019年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动的满意度 | 54321 |
| 7.您对盐池县2019年“我要走”全国徒步联动活动的满意度 | 54321 |

注释：5为非常满意；4为比较满意；3为一般；2为不满意；1为很不满意。

三、开放问题

您对盐池县文化旅游广电局2017年-2019年开展的七项文化旅游活动项目还有哪些意见和建议？

___________________________________________________

_______________________________________________________

<再次感谢您的支持与配合>