厕所保洁权拍卖费项目2019年绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达厕所保洁权拍卖费资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局厕所保洁权拍卖费共275.1664万元。主要绩效目标：完善城区环卫保洁机制，着力解决当前公厕保洁面临的问题，进一步提升环境卫生管理水平，逐步做到源头控制见成效、公厕洁净见本色、行为规范见文明，为市民营造一个“清爽、整洁、优美”的人居环境。

（二）年度中由县级资金安排下达厕所保洁权拍卖费资金预算和绩效目标情况。

根据《关于批复2019年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2019〕1号）文件要求，厕所保洁权拍卖费资金预算安排275.1664万元，全部为财政拨款，厕所保洁权拍卖费2019年资金已全部到位，内容为对公厕周边及公厕内的卫生保洁和灭菌消杀，粪池清掏清运、负责室内电路、灯、水阀、蹲坑脚踏板及阀门，隔断，门锁，暖气片；更换安装面盆、拖把盆连接处破损软管，公厕指示牌，损坏蹲坑、小便器及坐便器，破损纱窗，门口台面塌陷，地面瓷砖破损，破碎门窗玻璃及镜子等日常管护及维修，以保证公厕的清洁及正常使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

厕所保洁权拍卖费资金275.1664万元，到位资金275.1664万元，资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析

2019年厕所保洁权拍卖费项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为275.1664万元，结余0.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

厕所保洁权拍卖费项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：2019年水冲式公厕清掏保洁数量为53座，其中拆除27号（兴泰苑北侧）水冲式公厕，新建44#九曲民俗文化园公厕；旱厕清掏保洁数量5座，其中拆除制药厂西旱厕1座；共计58座，划分为11个标段。

（2）项目完成质量：厕所24小时免费开放，厕内干净整洁有序。公厕全日保洁，多次冲洗，无臭味；厕内持续“六面光”。无蛛网、无烟头、无纸屑、无杂物；定期药物消杀，无蚊蝇；公厕周围环境整洁，墙壁内外无乱写乱画乱贴；厕内干净，便槽畅通。无污迹、无尿碱、无便垢。

（3）项目实施进度：按照2019年度绩效目标制定了项目工作计划，并按照工作计划开展了公厕保洁工作。评价认为，该项目各项工程安排较合理，按照计划进度执行较及时。

（4）项目成本节约情况：根据年度预算计划，分解并制定了相应的月度预算使用计划，严格落实。截止目前为止，上年公厕保洁计划及资金已全部落实，支付依据合规合法，执行情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的生态效益：公厕保洁项目的实施，对建成区的主次街道、公共场所及公共厕所进行清扫保洁，使建成区内整体环境得到了改善，为市民营造一个“清爽、整洁、优美”的人居环境。

（2）项目实施的社会效益：有效带动了盐池县当地的低收入人群就业，低收入人群占所有保洁人员的90%，低收入人群主要以盐池县的建档立卡户、低保户等人员为主。

（3）项目实施的可持续影响：环境卫生作为一个长期发展的项目，我单位建设了与网格化管理相结合、由及时发现上报、迅速处置以及案件处置考核为一体的运行机制，针对基础保洁设施及车辆等维修养护制定了完善的制度，并严格执行。项目长效管理机制健全且执行。

3.满意度指标完成情况分析

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达87%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

厕所保洁权拍卖费2019年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：1、严格依照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》招标范围的相关要求，进行公开、公平、公正的招投标程序，给予各承包方同等竞争机会，选取具有资质的中标单位开展项目，实行市场化运作，规范政府采购程序，统一管理。2、加强档案管理，通过对档案资料按照文件类、合同类、施工资料等分类、统一管理，进一步完善管理制度并严格执行。3、对排查出的脱岗现象逐一落实责任人，并强化工作督查，制定完善的工作督查办法及值班制度。针对每位保洁人员的具体情况及应急情况，合理安排保洁人员每天到岗时间及在岗时间，减少没有到下班时间、没有人员接班、没有向上次领导请假的情况下，擅自离职、串岗现象出现，严格值班纪律，严格交班制度，做到不脱岗，不离岗，以保障项目更好的开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无