大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和

高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用

2019年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）年初下达大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用。

2019年下达我局大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用地方政府资金共306.73万元。主要绩效目标:增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质，切实减少垃圾丢弃量通过一系列的措施美化环境，降低扬尘污染，卫居民提供良好的生活环境。为文明城市，卫生城市的创建奠定了基础。

（二）年度中由县级资金安排下达大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用和绩效目标情况。

根据《盐池县2019年财政预算划转通知书》（2019）盐财预（公共预算）字第238号）要求，大水坑镇、麻黄山乡、高沙窝镇、青山乡环卫保洁费用共306.73万元。全部为财政拨款，大水坑镇、麻黄山乡、高沙窝镇、青山乡环卫保洁费用2019年资金已全部到位。内容为(1)为乡、镇政府驻地:道路、巷道，广场、路边台面、湖坑、绿化带、乡(镇)村结合部无堆积物、无砖瓦土石、无河泥积水(积雪)、无泼酒物及呕吐物、无人畜类便、无杂草杂物、无墙体小广告、无空中漂挂悬浮物;保持路面净、巷道净、绿化带净、雨水口净、树穴净、墙体净、广告牌净、线杆净。达到道牙无尘、路无杂物、设施整齐、路见本色作业要求。
  （2）工业园区:工业园区道路、巷道、河道、沟渠、公共空地等无垃圾堆放、无碎砖瓦泥土、无人畜粪便、无污水污泥、无塑料袋等白色污染，线杆、线路、墙体无张贴小广告，无空中飘挂现象。
  （3）垃圾桶、垃圾箱、果皮箱保洁标准，定时对垃圾桶、垃圾池、果皮箱垃圾进行清理消杀，垃圾无溢出。周围无酒落垃圾，定期对垃圾桶、垃圾箱(池)果皮箱表体进行清洗。
  （4）垃圾收集转运标准乡镇政府驻地垃圾做到日产日清，车走地净，工业园区地圾做到直运，车走地净；要求车容整洁，车体无污物，不随意倾倒掩埋。

（5）水冲式厕所保洁标准。公厕周围环境整洁，墙壁内无乱写乱画；厕内照明、供水、排污设施完善。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用计划地方政府资金306.73万元，资金到位306.73万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

2019年大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为306.73万元，结余 0 万元，资金执行率100 %。

- 3.项目资金管理情况。

- 大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 总体绩效目标完成情况分析

盐池县麻黄山乡政府驻地环卫保洁，垃圾收集处理，公厕运营维护。（驻地环卫保洁面积39704.75㎡，公厕运营维护3座，其中水冲式公厕2座、旱厕1座。）

盐池县大水坑镇政府驻地环卫保洁、垃圾收集处理、公厕运营维护。（环卫保洁面积616421.49㎡,8座水冲式公厕的管养。）

盐池县三个乡镇工业园区环卫保洁，垃圾收集处理，带路清扫洒水。（青山乡工业园区环卫保洁446946.42㎡；高沙窝宝塔工业园区环卫保洁面积796094.61㎡；高沙窝集中区环卫保洁面积914000.13㎡.）

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：1.盐池县麻黄山乡政府驻地环卫保洁，垃圾收集处理，公厕运营维护。2.盐池县大水坑镇政府驻地环卫保洁、垃圾收集处理、公厕运营维护。3.盐池县三个乡镇工业园区环卫保洁，垃圾收集处理，带路清扫洒水。

（2）项目完成质量：督查中发现，部分乡镇环境卫生保洁有所反弹，偏远农村生活垃圾、漂浮物普遍存在，农村地区大部分村庄垃圾就地掩埋，造成二次污染。

（3）项目实施进度：大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用按月支付给宁夏康洁为民环卫工程有限公司。

（4）项目成本节约情况：一是控制成本是关系减少无用消耗，提高有效投入能力，取得经济效益和社会效益的综合平衡。二是建立健全成本分析制度，及时进行成本分析，加强对材料、人工、的管理。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：提供了就业岗位，积极完善环卫工人最低工资和社会保障体系。

（2）项目实施的生态效益：将大水坑镇、麻黄山乡政府和高沙窝镇、青山乡工业园区路面沙灰，垃圾及时清扫，冲洗干净，减少扬尘污染，降低PM2.5浓度，保护生态环境。

（3）项目实施的社会效益：该项目的实施，为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升了居民的生活质量，提高了环境卫生的保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯。完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

（4）项目实施的可持续影响：城市生活垃圾清扫，公厕的维护，直接为社会大众服务，提高了市民生活品质;改善市容环境卫生，营造卫生城市，环境优美、干净整洁、无死角，污水循环利用，提升了城市形象和知名度;增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质，切实减少垃圾丢弃量。为文明城市，卫生城市的创建奠定了基础。

3、满意度指标完成情况分析。

自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达88%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年度地方政府资金安排实施的大水坑镇、麻黄山乡政府驻地环卫保洁、公厕运营维护和高沙窝镇、青山乡工业园区环卫保洁费用全部验收。部分市民环保意识薄弱，对道路保洁效果的破坏率较高。如随地乱扔垃圾、车窗抛物等频频发生，一定程度上影响了道路清扫保洁效果和质量，增加了环卫工人人作业的工作量，加大了保洁成本。

加大对道路清扫保洁项目工作的舆论宣传，提高市民参与维护公共卫生和环保意识。如充分利用网络、政府门户网站、设置微信公众号、张贴标语、发放宣传单及播放环卫工人作业的视频图片等多种形式进行广泛宣传，开展“不乱扔垃圾，做文明市民”为主题的教育活动，形成保护环境、人人参与的社会风气，从源头上控制破坏保洁效果行为的发生，减轻环卫工人负担。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分88分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无