## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 盐池县春节氛围营造工程
主管部门及代码 |  |  | 经建股 |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  | 236.51 | 236.51 |  | 234.51
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 236.51 | 236.51 |  | 234.51
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修，在主要节点的树木上进行美化装饰，对九曲民俗文化园、长城关泄洪渠两边没有安装路灯的游步道进行美化。在街道主要节点进行装饰美化。我局主要负责活动的策划、组织、落实及日常卫生保洁等工作 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修，在主要节点的树木上进行美化装饰，对九曲民俗文化园、长城关泄洪渠两边没有安装路灯的游步道进行美化。在街道主要节点进行装饰美化。我局主要负责活动的策划、组织、落实及日常卫生保洁等工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修 | 2.5 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2.5
|  |  | 在主要节点的树木上进行美化装饰 | 2.5 | 100% | 100% |  |  | 2.5
|  |  | 对九曲民俗文化园、长城关泄洪渠两边没有安装路灯的游步道进行美化 | 2.5 | 100% | 100% |  |  | 2.5
|  |  | 在街道主要节点进行装饰美化 | 2.5 | 100% | 100% |  |  | 2.5
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 成本节约率 | 10 | 控制在批复概算236.51万元内 | 未超过批复算236.51万 |  |  | 9
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 是否能为居民带来经济效益 | 10 | 是 | 是 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 提升了“滩羊之乡·多彩盐池”特色文化旅游的美誉度和影响力 | 10 | 是 | 是 |  |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 是否对生态环境有一定的影响 | 10 | 是 | 是 |  |  | 9
|  | 可持续 影响指标 | 为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义 | 10 | 是 | 是 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度（≥%） | 20 | >=98% | >98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.6
总 分 | [9 empty] | 97.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 盐池县春节氛围营造工程
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  | 236.51
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 236.51 | 236.51 |  | 234.51
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修，在主要节点的树木上进行美化装饰，对九曲民俗文化园、长城关泄洪渠两边没有安装路灯的游步道进行美化。在街道主要节点进行装饰美化。我局主要负责活动的策划、组织、落实及日常卫生保洁等工作。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：对环城公园、花马池街、盐州路、长城公园、九曲民俗文化园游步道美化进行更新、维护和维修，在主要节点的树木上进行美化装饰，对九曲民俗文化园、长城关泄洪渠两边没有安装路灯的游步道进行美化。在街道主要节点进行装饰美化。我局主要负责活动的策划、组织、落实及日常卫生保洁等工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 项目目标完成率 | 10 | 对公园等地进行维修美化 | 对公园等地进行维修美化 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 控住在236.51万元 | 控住在236.51万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 是否能为居民带来经济效益 | 10 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 生态效益 指标 | 是否对生态环境有一定的影响 | 10 | 100% | 80% |  |  | 8
|  | 社会效益 指标 | 提升了“滩羊之乡·多彩盐池”特色文化旅游的美誉度和影响力 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 可持续 影响指标 | 为盐池县国民经济产业的发展、社会经济结构的改变，以及县城的外延拓展提供了有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济结构均有着十分重要的意义 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | ≧90% | 满意度在95%以上（20分）,满意度在90%以上（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分）。 |  | 15
总 分88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。