## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 盐池县社区健身中心景观绿化工程资金
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  | 200
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：土建部分:室外多功能运动场两个，健身步道320米长，3米宽(采用彩色沥青铺面共计1000平方米)，广场透水砖铺装3000平方米，规划车位34位(草坪砖铺装)，宣传栏4个(每个厂3米)，挡车石14个，入口铭牌一个，休闲坐凳4个，体育健身器材8组，树池坐発10个。绿化部分:绿化面积约2200平方米，主要集中在入口两侧。本次种植主要利用乔木点缀，花灌木常青树组团种植。 主要植物选择:常绿树(云杉、桧柏)，落叶乔木(垂柳、河北杨、圆冠榆)，花灌木及地被(水蜡、紫丁香、侧柏篙、马蔺花、四季玫瑰、德国景天)。灌溉部分:灌溉面积为2200平方米，主要采用微噴灌溉水源接市政管网。照明部分:主要设计景观灯柱4盏，草坪灯10盏，体育场高杆灯1盏，地埋灯10盞。土方工程:现场土方平整及拉圾清运约3000方。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：土建部分:室外多功能运动场两个，健身步道320米长，3米宽(采用彩色沥青铺面共计1000平方米)，广场透水砖铺装3000平方米，规划车位34位(草坪砖铺装)，宣传栏4个(每个厂3米)，挡车石14个，入口铭牌一个，休闲坐凳4个，体育健身器材8组，树池坐発10个。绿化部分:绿化面积约2200平方米，主要集中在入口两侧。本次种植主要利用乔木点缀，花灌木常青树组团种植。 主要植物选择:常绿树(云杉、桧柏)，落叶乔木(垂柳、河北杨、圆冠榆)，花灌木及地被(水蜡、紫丁香、侧柏篙、马蔺花、四季玫瑰、德国景天)。灌溉部分:灌溉面积为2200平方米，主要采用微噴灌溉水源接市政管网。照明部分:主要设计景观灯柱4盏，草坪灯10盏，体育场高杆灯1盏，地埋灯10盞。土方工程:现场土方平整及拉圾清运约3000方。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 项目目标完成率 | 10 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 7 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6.3
|  |  | 绿化优良率 | 3 | 100% | 90% |  |  | 2.7
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 项目指标 | 10 | 控制在200万元 | 控制在200万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益指标 | 优化投资环境，吸引项目投资 | 10 | 100% | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 生态效益 指标 | 吸收有害气体、滞尘 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 净化空气，有效避免水土流失 | 5 | 100% | 90% |  |  | 4.5
|  |  | 改变城市面貌 | 5 | 100% | 90% |  |  | 4.5
|  | 可持续 影响指标 | 长效管理机制的健全性及执行情况 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 90% | 满意度在95%以上（20分）,满意度在90%以上（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分）。 |  | 15
总 分90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。