## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 盐池县长城关、九曲公园城市照明与夜游工程项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  | 1000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 792.235
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：县城内（环湖、环湖跑道、桥栈）艺术亮化，环湖体验，湖中央互动喷泉，（长城关南侧、长城关北侧、长城关两翼古长城、长城关北侧河道）艺术亮化，（九曲阵、九曲镇东西侧小广场）艺术亮化，九曲阵光彩秀等设备采购安装及配套设施建设 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：县城内（环湖、环湖跑道、桥栈）艺术亮化，环湖体验，湖中央互动喷泉，（长城关南侧、长城关北侧、长城关两翼古长城、长城关北侧河道）艺术亮化，（九曲阵、九曲镇东西侧小广场）艺术亮化，九曲阵光彩秀等设备采购安装及配套设施建设
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 项目目标完成率 | 10 | 36000余盏灯，12个投影仪 | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 90% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 控制在1000万元 | 控制在1000万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 旅游人数突破126.19万人次，旅游收入达到4.07亿元 | 10 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 景观亮化能使城市轮廓清晰，LED灯具，夜晚下的亮化工程将城市轮廓清晰地勾勒出来，明显区别于周围地域. | 10 | 100% | 80% |  |  | 8
|  | 社会效益 指标 | 盐池县打造的城市夜景亮化工程为人民日常活动增添了色彩。古城墙带动运动公园、城墙夜景、特别是长城关、九曲夜游项目不仅方便了本地居民的休闲娱乐，在重大节日更是吸引了周边县市群众前来观光游玩。 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 热闹红火的社火表演及游九曲，不仅吸引了全县及周边市县数万名群众前来观看，也被各媒体所青睐。 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 90% | 满意度在95%以上（20分）,满意度在90%以上（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）；满意度在60%以下（5分）。 |  | 15
总 分90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。