2019年盐池县美丽村庄项目

绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）年初批复下达2019年盐池县美丽村庄项目资金预算和绩效目标情况。

2019年下达我局2019年盐池县美丽村庄项目共637万元。主要绩效目标：目标1：建设美丽村庄10个。目标2：美丽村庄达到“田园美、村庄美、生活美、风尚美”的标准要求。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发宁夏美丽村庄建设实施方案的通知》(宁党厅字〔2014〕15号)和财政厅《关于下达2019年美丽村庄建设项目资金的通知》(宁财建指标〔2019〕600号)（盐财（预）指标〔2019〕420号）精神，现下拨2019年美丽村庄建设资金637万元，用于盐池县美丽村庄建设。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况

盐池县美丽村庄项目省内资金安排637万元，截止2019n年年末，到位资金637万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

- 2019年盐池县美丽村庄项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。2019实际总支出为637万元，结余0万元，资金执行率100%。

- 3.项目资金管理情况。

- 盐池县美丽村庄项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

- 总体绩效目标完成情况分析

盐池县美丽村庄项目严格执行图纸设计规模、设计标准和概算，没有超规模、超标准、超概算，项目主管部门及监督部门多次督查、巡视未指出问题，完成率100%。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：花马池镇柳杨堡村，花马池镇上王庄村。惠安堡镇上台子村。高沙窝镇人民政府大圪垯黑土坑村，高沙窝镇人民政府李庄子禹记圈村。王乐井人民政府寇壮子自然村，王乐井人民政府狼洞沟自然村。青山乡人民政府杨成沟村，青山乡人民政府张记圈村。麻黄山人民政府马儿庄村。道路硬化、巷道硬化、安装路灯，绿化面积，环境整治等。

（2）项目完成质量：按照“四改”、“五化”、“六通”的建设标准实现基础设施配套及相关公共服务设施提升。

（3）项目实施进度：盐池县美丽村庄项目已按期完工。

（4）项目成本节约情况：严格控制每个村庄各级财政总投资在200万元以下。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益：盐池县美丽村庄项目完善了村庄基础设施建设，改善了农村居民生活环境，凭借良好的生态环境，让乡村快速发展，增加人民群众收入。

（2）项目实施的社会效益：通过项目的实施可有效促进当地农民扩大就业，增加农民收入，项目建成后，可有效改善当地交通、水电等基础设施，加快美丽乡村建设步伐。项目建成后，可进一步提高项目所在村的知名度。达到“田园美、生活美、风尚美”的美丽乡村标准。

- （3）项目实施的生态效益：项目建成后，可极大的提高项目所在村的生态环境质量，提高乡镇生态保护与生态经济意识，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标。绿色发展共推进，发展成果共分享，全面改善人居环境加快推进美丽乡村建设。

- 项目实施的可持续影响：美丽乡村建设是美丽中国建设的重要组成部分，是全面建成小康社会的重大举措、是在生态文明建设全新理念指导下的一次农村综合变革、是顺应社会发展趋势的升级版的新农村建设。它既秉承和发展了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主” 的宗旨思路，又顺应和深化了对自然客观规律、市场经济规律、社会发展规律的认识和遵循，使美丽乡村的建设实践更加注重关注生态环境资源的保护和有效利用，更加关注人与自然和谐相处，更加关注农业发展方式转变，更加关注农业功能多样性发展，更加关注农村可持续发展，更加关注保护和传承农业文明。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县美丽村庄项目的总体绩效目标和绩效指标已全部完成，但也存在一定的问题，随着经济的发展，美丽乡村建设个数越来越多，监管任务越来越重，实际工作中不免存在一些问题。1、专业技术人员不足、由于专业技术人员不足，缺乏对项目进行跟踪和指导，美丽乡村项目实施过程中往往与设计方案略有偏差。2、设计公司设计的方案往往城市化比较重，没有充分结合当地特色和民众要求。3、美丽乡村建设农民投工投劳积极性不高。

下一步，我局将尽快使工程效益得到发挥。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分91分。

- 2、项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- 3、项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无