## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019盐池县老旧小区改造项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  | 730
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 730 | 730 |  | 428.83
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标:：完成2019年盐池县老旧小区改造，建设范围包括：烟草公司家属楼、利源小区、振远小区、居安小区、郭飞综合楼、金穂苑、万顺小区、教育小区（一期）、红盾苑 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:完成2019年盐池县老旧小区改造，建设范围包括：烟草公司家属楼、利源小区、振远小区、居安小区、郭飞综合楼、红盾苑、荣丰花园、文苑小区、人大家属楼、康泰花园南侧巷道、千禧小区。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 道路硬化规模 | 5 | 完成建设方案道路硬化规模 | 完成建设方案道路硬化规模 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 道路附属设施改造规模 | 5 | 完成道路附属设施改造规模 | 完成道路附属设施改造规模 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  |  | 当年完工率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 控制在批复概算730万元内 | 控制在批复概算730万元内 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 带动人民生活水平 | 10 | 带动人民生活水平 | 带动人民生活水平 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 关注和改善民生的需要 | 3.3 | 关注和改善民生的需要 | 关注和改善民生的需要 |  |  | 3.3
|  |  | 构建和谐社区的需要 | 3.3 | 构建和谐社区的需要 | 构建和谐社区的需要 |  |  | 3.3
|  |  | 提升城市良好形象的需要 | 3.4 | 提升城市良好形象的需要 | 提升城市良好形象的需要 |  |  | 3.4
|  | 生态效益指标 | 项目对生态改善环境作用 | 10 | 项目对生态改善环境作用 | 项目对生态改善环境有一定作用 |  |  | 7
|  | 可持续 影响指标 | 建成现代化小城镇 | 10 | 建成现代化小城镇 | 建成现代化小城镇 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度（≥%） | 20 | 100% | 90% | 受益群众满意度为100%） |  | 15
总 分92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。