## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 盐池县解放街（永清路-城墙边）道路工程建设项目
主管部门及代码 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 |  | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数（A） |  | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： |  | 220 | 220 |  | 191.08
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 220 | 220 |  | 191.08
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：1、道路工程：铺设机动车道2151平米（长271米，宽8米），人行道1509平米（长271米，两侧各宽3米左右），安装道路指示牌2个2、建设停车场580平米，安装停车场标志牌1个3、安装路灯11盏4、排水工程：敷设钢筋砼管2级d500-d200排水管道504米5、采暖管道工程：直埋管DN219*8双管采暖管道321米。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:1、道路工程：铺设机动车道2151平米（长271米，宽8米），人行道1509平米（长271米，两侧各宽3米左右），安装道路指示牌2个2、建设停车场580平米，安装停车场标志牌1个3、安装路灯11盏4、排水工程：敷设钢筋砼管2级d500-d200排水管道504米5、采暖管道工程：直埋管DN219*8双管采暖管道321米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 新建道路及停车场规模 | 5 | 铺设机动车道2151平米（长271米，宽8米），人行道1509平米（长271米，两侧各宽3米左右）；建设停车场580平米 | 铺设机动车道2151平米（长271米，宽8米），人行道1509平米（长271米，两侧各宽3米左右）；建设停车场580平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 新建附属设施规模 | 5 | 安装道路指示牌2个、安装停车场标志牌1个、安装路灯11盏、敷设钢筋砼管2级d500-d200排水管道504米、直埋管DN219*8双管采暖管道321米 | 安装道路指示牌2个、建设停车场580平米，安装停车场标志牌1个、安装路灯11盏、敷设钢筋砼管2级d500-d200排水管道504米、直埋管DN219*8双管采暖管道321米 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 100% | 93% |  |  | 9.3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 为居民带来经济效益 | 10 | 100% | 90% | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 改善城市路网功能，满足交通运输需求 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
|  | 生态效益 指标 | 缓解交通压力 | 5 | 100% | 90% |  |  | 4.5
|  |  | 改善生态环境 | 5 | 100% | 90% |  |  | 4.5
|  | 可持续 影响指标 | 保障和延长公路使用寿命，提升通行质量、减少环境污染 | 10 | 100% | 90% |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 80% | 满意度在95%以上（20分）；满意度在90%以上及95%以下（15分）；满意度在90%以下及80%以上（12分）；满意度在80%以下及60%以上（10分）满意度在60%以下（5分） |  | 12
总 分 | [9 empty] | 87.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。