## 自评表
中央专项扶贫资金绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年中央专项扶贫资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 自治区财政厅 |  | 实施单位 | 盐池县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1860 | 1860
|  |  | 其中：中央补助 | 1860 | 1860
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2020年新建农村公路30公里（大马线至李新庄村农村公路、钱家塬经汪家塬至王大夫掌农村公路、英雄堡至陈记壕农村公路、方山至南梁农村公路、G338线至十六堡农村公路），补助2019年农村公路（青山至月儿泉农村公路、S201线至旺四滩农村公路、S309线经莎草湾至麦记渠农村公路）不足部分。 |  |  |  | 2020年已完成新建农村公路30.3公里（大马线至李新庄村农村公路、钱家塬经汪家塬至王大夫掌农村公路、英雄堡至陈记壕农村公路、方山至南梁农村公路、G338线至十六堡农村公路），补助2019年农村公路（青山至月儿泉农村公路、S201线至旺四滩农村公路、S309线经莎草湾至麦记渠农村公路）不足部分。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2020年新建农村公路建设里程（大马线至李新庄村农村公路，钱家塬经汪家塬至王大夫掌农村公路，英雄堡至陈记壕农村公路，方山至南梁农村公路，G338线至十六堡农村公路） |  | ≥30公里 | 30.3公里
|  |  | 2019年新建改建农村公路建设里程（青山至月儿泉农村公路,S201线至旺四滩农村公路，S309线经莎草湾至麦记渠农村公路） |  | ≥32公里 | 31.817公里
|  |  | ★贫困村公路危桥处置数量（ ≥**座 ） |  | ≥0座 | ≥0座
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规性 |  | 规范 | 规范
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 100% | 100%
|  |  | 按期完成投资 |  | 是 | 是
| 效 益 指 标 | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） |  | 2020年45.86万元/公里 | 2020年45.41万元/公里
[5 empty] | 补助2019年15.21万元/公里 | 补助2019年15.21万元/公里
|  | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益 指标 | 建设项目适应交通需求 |  | 适应 | 适应
|  |  | 出行便捷水平 |  | 提升 | 提升
|  | 生态效益 指标 | 建设项目符合环境保护要求 |  | 符合 | 符合
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥85% | ≥85%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。