盐池县文化旅游广电局关于盐池县2020年航空嘉年华文化旅游体育赛事系列

活动自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了2020年航空嘉年华文化旅游体育赛事系列活动绩效自评工作。现将此次活动自评情况报告如下：

- 绩效目标下达情况

- 2020年县财政局下达我局关于2020年航空嘉年华文化旅游体育赛事系列活动资金共二批，金额为440万元。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 项目资金到位情况分析。2020年盐池县财政局下达（2020）盐财预（公共预算）2020第199号，指标金额240万元、盐财预（公共预算）字第134号，指标金额200万元。共计440万元。

- 项目资金执行情况分析。此次项目资金主要用于2020年航空嘉年华文化旅游体育赛事系列活动共12项费用，支付资金共449.6381万元，其中9.6381万元用其他资金支付。

- 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使2020年航空嘉年华文化旅游体育赛事系列活动各项资金合理使用。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 为丰富盐池文化旅游活动内容，充分展示航空旅游、休闲旅游等新业态的发展成效，提升“滩羊之乡·多彩盐池”的特色旅游品牌知名度和影响力，达到以节造势、以势促销、以销带游的目的，加快全域旅游示范区创建，促进文化旅游品牌化、特色化发展。

- （三）绩效指标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标。2020年盐池县航空嘉年华文化旅游体育赛事系列活动共12项费用内容，主要包括：2020年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动开幕式、航空嘉年华飞行体验活动、“花马湖畔 激情夏夜”电音节、“全民健身·活力中国”2020年“寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛暨2020年“历经风雨·终见彩虹”抗击疫情主题定向活动（宁夏盐池站）、2020年“中国好声音”全国海选吴忠赛区盐池分赛区、“美丽邂逅古城·同展传统典雅”陕甘宁蒙四省旗袍秀艺术大赛、“爱我中华·魅力长城”长城展示季、“红沟探秘·草原露营”魅力乡村文化旅游节、活动宣传等。

（2）质量指标。各项活动按照要求和时限圆满完成。

- 时效指标。各项工作按时完成。

- 成本指标。2020年“航空嘉年华”文化旅游体育赛事系列活动开幕式45.3692万元、航空嘉年华飞行体验活动98万、“花马湖畔 激情夏夜”电音节152.9109万元、“全民健身·活力中国”2020年“寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛暨2020年“历经风雨·终见彩虹”抗击疫情主题定向活动（宁夏盐池站）33.9127万、2020年“中国好声音”全国海选吴忠赛区盐池分赛区10.8万、“美丽邂逅古城·同展传统典雅”陕甘宁蒙四省旗袍秀艺术大赛12.9021万元、“爱我中华·魅力长城”长城展示季26.0951万元、“红沟探秘·草原露营”魅力乡村文化旅游节24.8181万元、活动宣传36.5万元、志愿服务费2.48万元、公交车费用4.95万元、财务审计费用0.9万元。共计费用449.6381万元，其中9.6381万元用其他资金支付。

- 2、效益指标完成情况分析。

- 通过此次文化旅游体育赛事系列活动的举办，充分展示航空旅游、休闲旅游等新业态的发展成效，提升“滩羊之乡·多彩盐池”的特色旅游品牌知名度和影响力，达到以节造势、以势促销、以销带游的目的，加快全域旅游示范区创建，促进文化旅游品牌化、特色化发展。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 群众满意度已达98%，

- 下一步改进措施

- 下一步我局将创新活动内容，提升品牌影响力，加快推动航空+旅游品牌创建工作，充分发挥旅游、体育、住建、交通、农业、水务等部门的积极性，深度挖掘盐池“红、绿、古”特色旅游资源，加快推进全域旅游示范区和盐州古城历史文化旅游区国家5A级旅游景区创建步伐，打造盐池航空+旅游示范区，扩大航空运动基地影响力，为举办更具特色的“航空嘉年华”系列活动夯实基础，全力打造宁夏东部旅游环线重要节点和西部独具特色的旅游目的地。

盐池县文化旅游广电局

2020年3月24日