## 闽宁扶贫农资储备库项目
部门项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 闽宁扶贫农资储备库项目
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 盐池县供销合作社联合社
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 50万 |  | 50万
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 50万 |  | 50万
其他资金
年度总体 目标 | 1.新建盐池县城郊供销合作社扶贫农资储备库280平方米，硬化330平方米，围墙30米（砖混）。2.新建盐池县王乐井供销合作社扶贫农资储备库：钢结构农资储备200平米。该项目建设扶贫农资储备库，年交易量1500吨，储存农资产品750吨。项目建成后，新增固定资产50万元，每年可为当地农民节约16.5万元生产成本，受益人口约80户240人，其中建档立卡贫困户约40户120人。 |  |  |  |  | 1.新建盐池县城郊供销合作社扶贫农资储备库280平方米，硬化330平方米，围墙30米（砖混）。2.新建盐池县王乐井供销合作社扶贫农资储备库：钢结构农资储备200平米。该项目建设扶贫农资储备库，年交易量1400吨，储存农资产品700吨。项目建成后，新增固定资产50万元，每年可为当地农民节约16.5万元生产成本，受益人口约80户240人，其中建档立卡贫困户约40户120人。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：新增基地面积（亩） | 7 | 480 | 480 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 7
|  |  | 指标2：新增农资储存量（吨） | 7 | 750 | 700 |  |  | 6 | 由于资金及无法确定的气候影响，使得储存量没有达到设定值。
|  |  | 指标3：新增农资交易量（吨） | 6 | 600 | 500 |  |  | 5 | 由于农资库于10月份建成，前一年度农资储存少，所以造成交易量没有达到指标值。
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（%） | 10 | 95 | 98 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：单个项目建设期限（月） | 10 | 3 | 3 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：新增固定资产（万元） | 6 | 50 | 50 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6
|  |  | 指标2：新增总产值（万元） | 4 | 60 | 60 |  |  | 4
|  |  | 指标2：帮助农民节本（万元） | 4 | 16.5 | 16.5 |  |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：服务农户数（户） | 4 | 80 | 80 |  |  | 4
|  |  | 指标2：直接带动农户数（户） | 4 | 40 | 40 |  |  | 4
|  |  | 指标3：服务建档立卡户数（户） | 4 | 40 | 40 |  |  | 4
|  |  | 指标4：服务建档立卡人数（人） | 4 | 120 | 120 |  |  | 4
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：持续发挥作用年限（年） | 10 | 10 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：项目区群众满意度 | 20 | 95% | 97% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 办公楼维修改造项目
部门项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 办公楼维修改造项目
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 盐池县供销合作社联合社
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 20万 |  | 19.87万
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 20万 |  | 19.87万
其他资金
年度总体 目标 | 对套装门、窗套、暖气罩、楼梯进行维修改造，对墙面进行粉刷，进一步改善办公环境，确保供销社为农服务工作顺利进行。 |  |  |  |  | 对套装门、窗套、暖气罩、楼梯进行维修改造，对墙面进行粉刷，进一步改善办公环境，确保供销社为农服务工作顺利进行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：改造、修缮办公楼面积（平米） | 10 | 517.3 | 517.3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 7
|  | 质量指标 | 指标1：项竣工验收合格率（%） | 10 | ≥99% | ≥99% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 | 10 | ≥100% | ≥100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目所需资金（万元） | 10 | 20 | 19.87 |  |  |  | 财务决算金额是19.87万元，付款按照决算金额支付。
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提供良好履职基础，服务社会发展能力。 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 4
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：项目改造完成后使用年限 | 20 | ≥ 15 年 | ≥ 15 年 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：职工满意度 | 20 | ≥ 100 % | ≥ 100 % | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 综合发展改革资金
部门项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 综合发展改革资金
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 盐池县供销合作社联合社
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 50万 |  | 50万
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 50万 |  | 50万
其他资金
年度总体 目标 | 加快推进县供销合作社联合社改革工作，实现基层社修缮及建设 目标1：用于单位日常办公经费 目标2：用于新建基层社 |  |  |  |  | 加快推进县供销合作社联合社改革工作，实现基层社修缮及建设 目标1：用于单位日常办公经费 目标2：用于城郊供销社改造提升
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：单位日常办公经费 | 5 | 10万 | 10万 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：新建基层社 | 5 | 40万 | 30万 |  |  | 3 | 城郊供销社改造提升项目30万，红色供销文化馆装修10万元
|  | 质量指标 | 指标1：保障单位各项经费足额支出 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：新建基层社要保质保量完成 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：及时、足额保障经费 | 5 | 全年 | 全年 |  |  | 5
|  |  | 指标2：新建基层社工程在规定工期内完成 | 5 | 90天 | 90天 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：2020年度办公经费所需成本 | 5 | 10万 | 10万 |  |  | 5
|  |  | 指标2：新建基层社所需配套资金 | 5 | 40万 | 30万 |  |  | 5 | 城郊供销社改造提升项目30万，红色供销文化馆装修10万元
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：办公经费的支出对经济发展的提升 | 5 | 10万 | 10万 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：新建基层社对产生的经济利润每年达到 | 5 | 80万 | 80万 |  |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：办公经费的支出对社会产生的效益 | 5 | 90% | 90% |  |  | 5
|  |  | 指标2：新建基层社对服务社会所做的贡献增加 | 5 | 90% | 90% |  |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2：新建基层社施工过程对生态的破坏 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：持续发挥作用年限（年） | 10 | 15年 | 15年 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：新建基层社对所服务的百姓满意度指标 | 20 | ≥98% | ≥98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。