宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区管委会关于2019年实施

创新驱动战略推动工业经济高质量发展的

意见奖补资金项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我委开展了2019年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金项目绩效自评工作。现报告如下：

- 绩效目标下达情况

2020年县财政局下达我委2019年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金共一批，金额为2290.62万元。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

- 项目资金到位情况分析。（2020）盐财预（公共预算）字第093号，指标金额2290.62万元。

- 项目资金执行情况分析。2019年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金2290.62万元，支付资金2280.62万元。

- 项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，确保了2019年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金合理使用。

- 总体绩效目标完成情况分析

推动工业经济创新发展、转型发展、绿色发展、集聚发展、集约发展，着力构建高质量工业发展体系。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。对全县符合奖补条件的46家，在提质增效、科技创新、项目建设等方面补助。

（2）质量指标。政策实施覆盖率100%。

（3）时效指标。项目完成时间2020年10月底。

（4）成本指标。鼓励企业入规100万元、鼓励企业达产达效143万元、鼓励企业对标行业先进30万元、支持科技型企业培育85万元、鼓励企业发明创新13.53万元、鼓励企业“两化融合”40万元、鼓励企业运用“互联网+” 5万元、鼓励企业纳税80万元、鼓励新项目建设644.9万元、鼓励企业加大科技研发92.86万元、支持企业信贷153.57万元、鼓励企业产品推介1.76万元、“一事一议”奖补901万元。

2、效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标。降低企业运营成本、提质增效，促进创新发展、两化融合，淘汰落后产能、降低能耗，改善生态环境，稳定劳动就业等方面作用突出。

（3）可持续影响指标。推动工业产业结构优化、研发创新、绿色发展、高质量发展等方面作用明显。

3、满意度指标完成情况分析。

对服务企业满意度达到90%以上。

- 下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们在下一步工作中，我委根据政策执行情况，结合工业经济发展实际，实施调整相关政策措施，优化服务环境，推动工业经济高质量发展。

附件：部门项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2021年3月31日

| 部门项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展的意见奖补资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 宁夏盐池工业园区管理委员会126421260647605007 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宁夏盐池工业园区管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 2290.62 |  | 2280.62 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 2290.62 |  | 2280.62 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 推动工业经济创新发展、转型发展、绿色发展、集聚发展、集约发展，着力构建高质量工业发展体系 |  |  |  |  |  |  | 推动工业经济创新发展、转型发展、绿色发展、集聚发展、集约发展，着力构建高质量工业发展体系 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 |  | 奖补企业数 |  | 20 | 46家 | 全部完成 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政策实施覆盖率 |  | 10 | 100% | 全部完成 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 10 | 2020年10月 | 全部完成 |  |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 鼓励企业入规 |  | 10 | 100万元 | 支付90% |  |  | 9 | 2019年1家新入规企业2020年掉入规下企业，未起到稳增长作用。 |
|  |  |  |  | 鼓励企业达产达效 |  |  | 143万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业对标行业先进 |  |  | 30万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持科技型企业培育 |  |  | 85万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业发明创新 |  |  | 13.53万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业“两化融合” |  |  | 40万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业运用“互联网+” |  |  | 5万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业纳税 |  |  | 80万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励新项目建设 |  |  | 644.9万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业加大科技研发 |  |  | 92.86万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持企业信贷 |  |  | 153.57万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励企业产品推介 |  |  | 1.76万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | “一事一议”奖补 |  |  | 901万元 | 全部支付 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 降低企业运营成本、提质增效，促进创新发展、两化融合，淘汰落后产能、降低能耗，改善生态环境，稳定劳动就业等方面作用突出。 |  | 20 | 有效 | 达到预期目标 |  |  | 20 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  | 推动工业产业结构优化、研发创新、绿色发展、高质量发展等方面作用明显 |  | 10 | 中长期 | 达到预期目标 |  |  | 10 |  |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 |  | 对服务企业满意度 |  | 20 | ≥90% | 达到预期目标 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |