盐池县扶贫办2020年“十三五”易地扶贫搬迁安置区后续发展项目县级财政资金绩效自评总结报告

- 绩效目标分解下达情况

- 1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。2020年5月15日县财政局以（2020）盐财预（暂存款）字第014号下达县财政资金355万元；2020年8月28日县财政局以（2020）盐财预（暂存款）字第045号下达县财政资金140万元；2020年11月20日县财政局以（2020）盐财预（暂存款）字第014号下达县财政资金151万元，2020年12月4日县财政局以（2020）盐财预（暂存款）字第100号下达县财政资金61.300635万元，共计707.300635万元。新建惠安堡镇萌城安置点水冲式公厕3座，完善王乐井乡曾记畔安置点排水边沟及涵洞工程1处，新建排水边沟50米、涵洞12米；完成冯记沟乡冯记沟安置点33户天然气入户工程；扶持40户建档立卡搬迁户自主创业；对263户建档立卡搬迁户进行务工补助；对519户易地扶贫搬迁户实施2020年到户多种经营项目（高效庭院种养殖业）的户均按0.2万元扶持；投入资金228万元，对花马池镇苏步井安置点村集体合作社进行扶持，鼓励苏步井易地扶贫搬迁安置点114户群众入股参与肉牛养殖，实现股权量化、定期分红；新建花马池镇苏步井牛场道路1.08千米，场区硬化2000平方米；新建麻黄山乡赵记湾安置点粮食晒场1处3200平方米，养殖园区上水320米；扶持64户易地扶贫搬迁户发展屋顶光伏产业。

- 2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。（1）数量指标：新建惠安堡镇萌城安置点水冲式公厕数量=3座；完善王乐井乡曾记畔安置点排水边沟及涵洞工程数量=1处，新建排水边沟50米、涵洞12米；新建花马池镇苏步井牛场道路长度=1.08公里；新建花马池镇苏步井牛场场区硬化面积=2000平方米；新建麻黄山乡赵记湾安置点粮食晒场1处面积≥3200平方米；建设养殖园区上水长度=320米；扶持发展屋顶光伏产业易地扶贫搬迁户=64户；安置建档立卡贫困人口数≥1602人 ；（2）质量指标：项目（工程）验收合格率 ≥100%；（3）时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；（4）成本指标：资金投入=707.300635万元；（5）社会效益指标，带动建档立卡贫困人口脱贫数≥1602人，搬迁入住≥98%，生态效益指标，改善移民搬迁地区生态环境明显改善，可持续影响指标，安置房设计使用年限≥50年；（6）服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥90%。

- 绩效自评工作开展情况 包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

按照盐池县扶贫开发领导小组《关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》（盐扶开发〔2020〕1号）精神，盐池县扶贫办严格按照项目“四制”管理要求，完成了盐池县“十三五”易地扶贫搬迁安置区2020年后续发展项目的各项建设任务，成效明显。项目于2020年4月开工建设，2020年11月完成全部建设任务并通过县级验收。2020年12月依据项目竣工验收、工程审核结算、县级验收等情况对项目所有建设任务完成情况、资金使用情况以及受益户满意度等工作按照绩效自评相关要求认真开展绩效自评工作。

- 绩效目标自评完成情况分析

- 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：2020年实际到位资金707.300635万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析：2020年支付项目资金707.300635万元，支付率100%。。

- 3、项目资金管理情况分析：严格按照年度实施方案、立项批复以及工程审核结算结果使用资金。

- （二）项目组织实施情况

- 项目组织情况分析。（1）制定了《盐池县“十三五”易地扶贫搬迁安置区2020年后续发展项目实施方案》，指导项目实施。（2）组织机构健全，分工明确。由县扶贫办移民搬迁股负责项目监督管理、协调，各乡镇负责项目实施、验收、兑现。（3）严格按照《国务院关于必须招标的工程项目规定的批复》（国函﹝2018﹞56号）执行，本项目采取场外招标、合同制管理实施。（4）项目于2020年4月开工建设。项目完成后，各乡镇组织乡、村两级对项目进行初验，公开公示无异议后，以正式文件报县扶贫办备案。根据乡镇初验结果，县扶贫办于2020年11月组织县级联合验收并通过。（5）项目实施各阶段均在乡、村和政府门户网站进行公开公示。

- 2、项目管理情况分析。（1）县扶贫办移民搬迁股依据《盐池县“十三五”易地扶贫搬迁安置区2020年后续发展项目实施方案》指导、检查、监督管理各乡镇实施的项目，日常检查、监督由监理完成。（2）财务管理严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》 《盐池县“十三五”易地扶贫搬迁项目资金管理办法实施细则》执行。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：完成惠安堡镇萌城安置点水冲式公厕3座，完善王乐井乡曾记畔安置点排水边沟及涵洞工程1处，新建排水边沟50米、涵洞12米；完成花马池镇苏步井牛场道路1.08公里、场区硬化2000平方米；完成麻黄山乡赵记湾安置点粮食晒场1处3520平方米、建设养殖园区上水320米。扶持64户易地扶贫搬迁户发展屋顶光伏产业。安置建档立卡贫困人口数1602人 ；（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：投入资金707.300635万元；（5）效益指标：带动1602人建档立卡贫困人口脱贫，搬迁入住率98%，迁出区生态环境明显改善，安置房设计使用年限50年，可满足移民长期居住；（6）服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度90%。

2、效益指标完成情况分析。（1）经济效益：519户搬迁群众参与后续发展项目建设，发展庭院经济和屋顶光伏产业，户均增收2000元。扶持40户搬迁户自主创业、263户就近务工，年均收入6000余元。采取“党建+公司+合作社+搬迁贫困户”的方式，利用壮大安置点村集体经济项目，通过肉牛托管，股权量化定期分红方式增加苏步井114户搬迁群众财产性收入，户均分红1112元。（2）社会效益：通过完善产业基础设施、发展庭院经济、自主创业、就近务工等后续扶持，使搬迁群众稳定增收，实现“稳得住，能发展”目标。（3）生态效益：群众搬迁后，迁出区减少了人畜活动，恶劣生态得到了休养生息、自然恢复，生态环境明显改善，为搬迁群众持续稳定增收奠定了扎实基础。

- 3、满意度指标完成情况分析。项目区受益贫困人口满意度90%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标：麻黄山乡赵记湾安置点粮食晒场面积增加320平方米。原因：根据村民要求和现场实际情况合理变更。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过自评，此项目得分 99分，达到满意效果。绩效自评结果可以公开使用。