盐池县扶贫办2020年脱贫攻坚巩固提升

项目县级财政资金绩效自评总结报告

- 绩效目标分解下达情况

- 1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。2020年县财政局分配脱贫攻坚巩固提升扶贫档案整理资金20万元。完成易地扶贫搬迁项目档案资料1套，完成易地扶贫搬迁项目财务决算1套。

- 2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。（1）数量指标：完成易地扶贫搬迁项目档案资料≥1套；完成易地扶贫搬迁项目财务决算≥1套。（2）质量指标：项目（工程）验收合格率 ≥100%；（3）时效指标：项目（工程）完成及时率≥100%；（4）成本指标：资金投入=20万元；（5）社会效益指标，档案资料和财务决算分类科学、规范、合规；（6）可持续影响指标，利用年限≥15年；（7）服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度≥90%。

- 绩效自评工作开展情况 包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

按照盐池县扶贫开发领导小组《关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》（盐扶开发〔2020〕1号）精神，盐池县扶贫办严格按照项目合同制管理要求，完成了盐池县“十三五”易地扶贫搬迁项目档案整理等工作任务，成效明显。项目于2020年10月开工建设，2020年12月完成全部工作任务并移交。2020年12月对项目所有工作任务完成情况、资金使用情况以及受益户满意度等工作按照绩效自评相关要求认真开展绩效自评工作。

- 绩效目标自评完成情况分析

- 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：2020年实际到位资金20万元，到位率100%。

2、项目资金执行情况分析：2020年支付项目资金19.9万元，支付率99.5%。

- 3、项目资金管理情况分析：严格按照年度实施方案、及合同约定使用资金。

- （二）项目组织实施情况

- 项目组织情况分析。（1）制定了《盐池县“十三五”易地扶贫搬迁安置区2020年后续发展项目实施方案》，指导项目实施。（2）组织机构健全，分工明确。由县扶贫办移民搬迁股负责项目监督管理、协调、验收、兑现。（3）严格按照《国务院关于必须招标的工程项目规定的批复》（国函﹝2018﹞56号）执行，本项目采取场外招标、合同制管理实施。（4）项目于2020年10月开工建设，2020年12月完成全部工作任务并移交。

- 2、项目管理情况分析。（1）县扶贫办移民搬迁股依据《盐池县“十三五”易地扶贫搬迁安置区2020年后续发展项目实施方案》指导、检查、监督管理项目。（2）财务管理严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》执行。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析。（1）数量指标：完成易地扶贫搬迁项目档案资料1套；完成易地扶贫搬迁项目财务决算1套。（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：投入资金19.9万元；（5）社会效益指标，档案资料和财务决算分类科学、规范、合规；（6）可持续影响指标，利用年限15年；（7）服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度90%。

2、效益指标完成情况分析。社会效益：通过整理，使“十三五”易地扶贫搬迁项目档案资料和财务决算分类科学、规范、合规。

- 3、满意度指标完成情况分析。项目区受益贫困人口满意度90%。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标：资金节省0.1万元。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过自评，此项目得分 99分，达到满意效果。绩效自评结果可以公开使用。