2020年项目管理、验收、林评及

屋顶光伏电站补助绩效自评总结报告

为贯彻落实盐池县扶贫开发领导小组《关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》（盐扶开发〔2020〕1号）文件精神，由县发改、财政、扶贫、交通、农业农村等有关单位组成的验收工作组，对2020年全县脱贫攻坚巩固提升的各类项目进行了验收。目前，各项目的验收工作已全面完成。现就项目实施中管理、验收、林评工作及屋顶光伏电站补助绩效情况自评总结如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

依据盐池县扶贫开发领导小组《关于印发<盐池县2020年脱贫攻坚巩固提升实施方案>的通知》（盐扶开发〔2020〕1号）文件精神，盐池县财政局文件《关于拨付2020年脱贫攻坚巩固提升项目资金指标的通知》（盐财农[2020]324号）下达我办县财政资金494.8万元。其中：2020年脱贫攻坚巩固提升基础设施项目前期管理费资金200万元；产业扶持项目验收费100万元；村道建设项目林评（植被恢复及林评费）费150万元；农户屋顶光伏精准扶贫项目补助资金44.8万元。

- （二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

- 项目绩效目标设定：

- 基础设施项目前期管理费：其中项目设计费率1.8%、监理费率2%、项目送审控制价预算0.5%、项目第三方质量检测费0.4%。

- 产业扶持项目验收：完成2020年脱贫攻坚巩固提升产业项目验收。

- 村道建设项目林评（植被恢复及林评费）：按时准确完成2020年脱贫攻坚巩固提升村道硬化想项目林评工作。

- 农户屋顶光伏精准扶贫补助项目：完成140户农户屋顶光伏电站安装补助。

- 绩效自评工作开展情况

以上项目绩效评价工作是根据县财政局有关要求开展，我办从各项工作开始到竣工，在项目实施地点，通过查阅相关资料、项目村村民满意度测评，结合自评报告和项目建设实际，按照项目设定评价目标对项目建设进行评价。结合评价，对搜集到的项目建设资料进行整理、核实和综合分析，对项目作出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，完成评价报告。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。县财政局按照项目预算按时将项目资金494.8万元拨付我办。

- 2、项目资金执行情况分析。我办严格执行财政投资评审制度，确保资金专款专用。严格执行扶贫专项资金管理制度，对该项目建设资金实行项目单独核算管理，所有经费拨付由县财政全程监管，资金使用没有违规行为并全部用于项目，没有挤占、挪用等情况。

3、项目资金管理情况分析。为保证脱贫攻坚巩固提升项目管理资金的精准使用，我办设立专账，专户储存，专户管理，专款专用，封闭运行，严格按照《盐池县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法》执行，做到专款专用，使用合法，杜绝贪污挪用现象发生。项目完成后，我办申请财政委托第三方会计事务所进行专业结算，确保脱贫摘帽基础设施建设项目资金合理使用；项目管理资金我办财务人员对项目资金完成情况进行了决算。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、项目完成情况。

①基础设施项目前期管理费：其中项目设计费率1.8%、监理费率2%、项目送审控制价预算0.5%、项目第三方质量检测费0.4%。实际完成项目资金200万元。

②产业扶持项目验收：完成2020年脱贫攻坚巩固提升产业项目验收。实际完成项目资金100万元。

③村道建设项目林评（植被恢复及林评费）：按时准确完成2020年脱贫攻坚巩固提升村道硬化想项目林评工作。实际完成项目资金92.54万元。其中：森林植被恢复费（特殊灌木林）55.94万元，林评费用33万元。（项目结余资金已上缴县财政局）。

④农户屋顶光伏精准扶贫项目补助：完成140户农户屋顶光伏电站安装补助。每户补助0.32万元，实际完成项目资金44.8万元。

2、效益指标完成情况分析。基础设施明显改善，灌区道路硬化项目的建设实施，大力促进了田间和村庄之间的连通，有效改善了农村交通难的问题。有效改善了贫困村基本生产、生活条件，提高贫困群众的生活质量；贫困户收入显著提高，通过项目带动及项目完成后基础设施的大力完善，有力的促进了贫困村农民人均纯收入增加；群众满意度和幸福感不断提升，极大改善了贫困村广大群众的精神面貌，提升他们的幸福感和对我县精准扶贫政策的认可度。

（三）项目管理情况分析

我办作为项目法人单位，与项目设计、监理单位签订设计合同及监理合同，在项目实施过程中严格执行合同各项条款，以合同为依据控制质量、安全、进度、拨款，使整个项目的实施过程始终处于合同的约束之内。

四、存在问题和下一步改进措施。以上项目均没有偏离绩效目标。

（一）存在的问题

项目具体实施过程中，由于项目涉面较广，个别项目由于缺乏专业人员，造成部分项目预算不准确，如：村道建设项目林评（植被恢复及林评费）费预算与实际支出差别较大。

（二）意见建议

1、加强专业知识学习，要求项目管理人员加强专业知识学习，做到项目预算准确，提高项目资金使用率。对于专业知识强的工作，聘请专业人员，保证项目资金准确预算。

2、加强工程管护宣传，项目完成后，加强宣传工作，及时交付项目村，做好项目管护，保障各项目正常使用。

- 五、绩效自评结果公开情况。

- 按照扶贫专项资金项目实施公示公开要求，我办在项目实施前、结算前对项目实施内容、地点、完成情况通过县政府门户网站进行了公示。