宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2020年度安保项目

资金绩效自评报告

根据财政局印发的《关于开展2020年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，现将我局2020年安保项目资金自评报告如下：

一、基本情况

（一）年初批复下达预算情况

2020年度年初下达安保项目资金30万元。

下达预算绩效目标情况。

（二）安保经费的绩效目标：有效防止和消除各类安全隐患，有效防控疫情蔓延，保障人民生命财产安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2020年安保经费已全部下达,到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

盐州大集民族嘉年华”冬春季系类活动安保费1.56万元，“十九届五中全会”安保执勤费2.36万元，创建文明县城执勤费2.2万元，农民丰收节安保费0.61万元，自行车邀请赛安保费3.64万元，航空嘉年华安保及花马湖电音节费用2.87万元，疫情防控卡点安保服务费8万元，安保执勤租车费1.07万元，安保执勤差旅费等费用1.3万元，结转6.36万元，执行率79%。

3．项目资金管理情况分析

因2020年新冠肺炎疫情影响，春节、元宵节等安保活动没能如期开展，故造成安保经费结转，下一年将会紧盯资金使用情况，按时完成资金支付，使资金发挥最大效益。

（二）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2020年使用安保经费开展安保活动7次。

（2）质量指标。重大安保活动未发生各类安全事故,社会效果反馈良好。

（3）时效指标。2020年资金全部到位，到位及时率100%，所有安保活动均已顺利安全完成。

（4）成本指标。2020年支付安保经费30万元。

2．效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。有效的降低了大型群众性活动发生安全事件的概率，为我县发展全域旅游和丰富人民群众文化生活提供了保障，也有效防范了疫情蔓延，保障了人民群众的生命财产安全。

(2)可持续影响。通过项目的实施，盐池县举办的大型群众文化活动未发生安全事故，在我县创建全域旅游发展中发挥了积极作用，也为盐池县疫情防控提供了有力保障。

3．满意度指标完成情况分析。

通过项目的实施，盐池县举办文化旅游次数和精彩程度大幅提升，人民群众文化生活日益丰富，社会满意感明显提高。

三、偏离绩效目标的的原因和下一步改进措施

我局能按照年初绩效目标完成各项安保任务，为我县发展全域旅游和丰富人民群众文化生活提供了保障。下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好资金相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2020年度安保项目的绩效评价报告和结果作为2021年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：部门项目支出绩效自评表

盐池县公安局

2021年3月30日