宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2020年度监控电费及维修

维护项目绩效自评报告

根据财政局印发的《关于开展2020年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，现将我局2020年监控维修维护项目资金自评报告如下：

一、基本情况

（一）年初批复下达预算情况

2020年度年初下达监控电费及维修维护项目资金40万元。

（二）下达预算绩效目标情况。

绩效目标。目标1：保障全县范围内监控正常运转；目标2：推进居民自居维护交通安全，确保道路交通安全通畅。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2020年监控电费及维修维护费已全部下达,到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

监控电费9.74万元，维修监控30.26万元，资金支付完成率100%。

3．项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，紧盯资金支付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。对全县八个乡镇429处1107路（剩余点位均在免费质保期内）监控线路进行了维修，保障监控在线率达到95%；对全县794处，1947路监控400块电表购买了电费。

（2质量指标。保障路面监控卡口正常运行率100%，保障了全县1947路监控线路正常运转。

(3)时效指标。2020年资金全部到位，到位及时率100%，所有损坏监控及时维修，监控电费按需求及时购买。

(4)成本指标。

2020年支付监控电费及监控维修维护费40万元，切实保障业务工作需要。

2．效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。2020年共发生交通事故89起，死亡35人，受伤89人，事故率相较2019年下降33%，此项目的实施有效的减少了居民交通违法行为，降低了事故率，为全县居民的出行安全提供了保障。2020年利用视频监控侦破（刑事）600起、（治安）387起和服务群众800余次，刑事和治安案件较2019年下降2.7%和29%。在全县治安防范、打击犯罪、交通整治和维护社会稳定方面起到重要作用，为营造一个安全和谐城市作出了突出贡献。

(2)可持续影响。通过项目的实施，盐池县治安案件逐渐减少，交通道路事故发生起数有较大幅度下降。

3．满意度指标完成情况分析。

通过项目的实施，盐池县社会治安稳定，道路交通流畅，群众安全感增强、社会满意感明细提升。

三、偏离绩效目标的的原因和下一步改进措施

我局能按照年初绩效目标完成各项任务，保障全县监控正常运转，提高全县人民群众的安全感。下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好资金相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

2020年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2020年度监控电费及维修维护费的绩效评价报告和结果作为2021年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：部门项目支出绩效自评表

盐池县公安局

2021年3月30日