宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2020年度禁毒工作经费

项目绩效自评报告

根据财政局印发的《关于开展2020年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，现将我办2020年禁毒工作经费自评报告如下：

一、基本情况

（一）年初批复下达预算情况

2020年度年初下达禁毒工作经费资金293.7万元。

（二）下达预算绩效目标情况。

（1）禁毒委成员单位经费划拨项目的绩效目标。目标1：保障全县禁毒工作有序开展。目标2：人民群众对禁毒工作的满意度、知晓率明显提高，识毒、防毒、拒毒意识不断增强。

（2）双百工程项目（创建禁毒示范学校、社区戒毒康复示范点）经费划拨绩效目标。目标1：加强全县青少年毒品预防教育宣传，确保学生不吸毒、校园无毒品。目标2：通过自治区禁毒办考核验收，将盐池县第一小学、盐池县第三中学创建为自治区毒品预防教育示范学校。目标3：通过自治区禁毒办考核验收，将大水坑镇、惠安堡镇创建为区级社区戒毒康复示范点。

（3）禁毒主题广场项目绩效目标。目标1：提高人民群众对禁毒工作的满意度。目标2：在全县范围内，营造全民禁毒氛围。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

2020年禁毒委员会工作经费已全部下达，到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

2020年禁毒委员会工作经费拨付成员单位禁毒工作经费168.4万元，禁毒主题广场项目支出106.13万元，办公费、差旅费等费用1.11万元，结转18.06万元，资金执行率93.85%。

3．项目资金管理情况分析

因禁毒主题广场项目尚未进行工程结算审计，待审计结算完成后支付剩余工程款。

（二）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。为保障全县禁毒工作有序开展，对各乡镇（街道）禁毒委员会各成员单位、3所示范创建学校（盐池县第三小学、盐池县第一小学、盐池县第三中学）划拨禁毒经费，打造禁毒主题广场1个。

（2）质量指标。保障全县禁毒工作有序开展，提高人民群众对禁毒工作的满意度。

(3)时效指标。2020年资金全部到位，到位及时率100%，所有损坏禁毒宣传栏及时更换，各项禁毒任务按照自治区考核要求按期完成。

(4)成本指标: 2020年禁毒委员会工作经费293.7万元，切实保障业务工作需要。

2．效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。2020年全县在册吸毒人员794人，社区戒毒、社区康复执行率均为100%，戒断三年巩固率为84%,吸毒人员增幅控制在0.1%（指标值2%），借助“平安关爱”大力开展吸毒人员就业帮扶工作，积极联系43家企业、为105名吸毒人员解决就业，对243名符合条件的戒毒康复人员给予最低生活保障和临时救助，将78名符合条件的戒毒康复人员列为精准扶贫对象，切实解决帮教对象的实际困难。有效的减少了吸毒违法行为，提升了人民群众对禁毒工作的满意度及知晓率，创造了良好的生活环境，营造了全民禁毒的良好氛围。

(2)可持续影响。由于各级领导对禁毒工作高度重视，各项禁毒工作经费保障到位，盐池县毒情形势持续向好发展。

3．满意度指标完成情况分析。

通过各项目的实施，盐池县在册吸毒人员得到了精细化的管控，有效维护了全社会的安全稳定，群众安全感、幸福感增强、社会满意感明显提升。

三、绩效目标使用过程中存在问题和下一步改进措施

我局能按照年初绩效目标完成各项任务，盐池县毒情形势持续向好发展。下一年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好资金相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

2020年我单位会加强对全县各乡镇（街道）、禁毒委各成员单位的禁毒经费使用情况监督检查，保证禁毒经费专款专用，不得挪作他用，以便更好的完成预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2020年度禁毒委员会工作经费项目的绩效评价报告和结果作为2021年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：部门项目支出绩效自评表

盐池县公安局

2021年3月30日