2019年农村改厕项目资金绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

1、年初批复下达2019年农村改厕项目资金预算和项目概况。

2020年县财政局下达我镇2019年农村改厕项目资金65万元，主要用于对未参加过农村厕改的农户进行厕改。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

下达高沙窝镇2019年农村改厕项目资金65万元，建设总体目标为根据盐财（农）指标[2019]32号文件精神，用于对未参加过农村厕改的农户进行厕改

二、绩效自评工作开展情况

下达高沙窝镇2019年农村改厕项目资金65万元，对未参加过农村厕改的农户进行厕改。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年农村改厕项目资金65万元，资金均已到位。资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2019年农村改厕项目资金65万元，资金支出0万元，结余65.00万元，资金执行率0.00%，原因是复验下水返臭，需要施工方进行维修后予以支付。

3、资金管理情况

我部严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：改厕户数650户。

(2)质量指标：质量合格率95%。

(3)时效指标：项目完成率95%。

(4)成本指标：每户改厕补助标准3000元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益指标：受益户数650户。

(2)可持续影响指标：污染治理率92%。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对项目满意度90%，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年农村改厕项目资金未支付原因是项目复验发现下水返臭，需要施工方进行维修后予以支付。

下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥项目的效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我镇项目操作程序规范、管理到位、资金使用合规，带动困难群众增收效果明显。我镇将以本次绩效自评工作为指引，规范专项资金使用方向，严格项目管理。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年3月6日