2020年农村基层党组织为民服务资金

绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

1、年初批复下达2020年农村基层党组织为民服务资金预算和项目概况。

2020年县财政局下达我镇农村基层党组织为民服务资金36万元，组织部拨付9万元，共计45万元。主要用于对全镇9个村进行全面规划并指导农村发展工作，为民办实事。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

下达高沙窝镇2020年农村基层党组织为民服务资金45万元，建设总体目标为大圪垯新建为民活动室1个、二步坑新建文化活动室1个、营西村为郭记坑、贺庄子自然村配套健身器材各1套、李庄子村为田新庄、禹记圈自然村配套健身器材各1套、长流墩村硬化黄记台新村集雨场600平方米、施记圈新建文化广场600平方米、南梁村新建新庄子活动室60平米、高沙窝村硬化余庄子自然村断头路147平方米。

二、绩效自评工作开展情况

下达高沙窝镇2020年农村基层党组织为民服务资金45万元，用于对全镇9个行政村为民服务办事项目进行规划指导。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年农村基层党组织为民服务项目预算资金45万元，资金均已到位。资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2020年农村基层党组织为民服务项目资金45万元，资金支出45万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况

我部严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：全镇村级个数9个，新建活动室3个。

(2)质量指标：项目质量达标率为100%。

(3)时效指标：项目于2020年底完成。

(4)成本指标：每村为民服务资金5万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益指标：带动村干部工作积极性，促进村集体经济发展，达到预期效果。

(2)社会效益指标：村级党组织引领作用显著提升，达到预期效果。

(3)可持续影响指标：为民项目维持年限5年。

3、满意度指标完成情况分析。

村民对项目满意度98%，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇农村基层党组织为民服务项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥项目的效益，进一步增强农村基层党组织凝聚力、创造力、战斗力，激发和调动村干部积极性和主动性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我镇项目操作程序规范、管理到位、资金使用合规，带动困难群众增收效果明显。我镇将以本次绩效自评工作为指引，规范专项资金使用方向，严格项目管理。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年3月6日