## 自评表
附件2
部门项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目
主管部门及代码 |  |  | 盐池县人民政府 |  |  | 实施单位 |  | 盐池县高沙窝镇人民政府
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 74.94 |  | 74.94
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 74.94 |  | 74.94
其他资金
年度总体 目标 | 长流墩村新建采摘园种植大棚2座，占地面积3亩，需在温棚外建水肥一体化滴灌池，建16平方米的保温管护房；计划在大棚外面建宽4米、长7米、深3米的蓄水池一座；在村部门口花池内建30立方的玻璃钢蓄水池。硬化1200㎡(混凝土硬化厚度18cm、砂砾石基础厚15cm )。以村集体形式注册劳务派遣公司，需县财政资金8万元，人员培训需县财政资金2万元，用于解决全村及周边村庄剩余劳动力，有序引导就业，增加群众收入和村集体经济收入。 大圪垯为发展设施农业，硬化生产道路1000米，共需县财政资金35万元。 高沙窝村安装防护网1600米，新建生产道路砾石路600米。 |  |  |  |  | 长流墩村新建采摘园种植大棚2座，占地面积3亩，需在温棚外建水肥一体化滴灌池，建16平方米的保温管护房；计划在大棚外面建宽4米、长7米、深3米的蓄水池一座；在村部门口花池内建30立方的玻璃钢蓄水池。硬化1200㎡(混凝土硬化厚度18cm、砂砾石基础厚15cm )。以村集体形式注册劳务派遣公司，需县财政资金8万元，人员培训需县财政资金2万元，用于解决全村及周边村庄剩余劳动力，有序引导就业，增加群众收入和村集体经济收入。 大圪垯为发展设施农业，硬化生产道路1000米，共需县财政资金35万元。 高沙窝村安装防护网1600米，新建生产道路砾石路600米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：乡村振兴村级个数 | 5 | 3个 | 3个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：安装防护网 | 5 | 1600米 | 1600米 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 10 | 2020年底 | 2020年底 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：资金投入总成本 | 10 | 749400元 | 749400元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 指标1：受益建档立卡贫困人口数 | 20 | 1361人 | 1361人 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：乡村振兴效果 | 20 | 显著提升 | 达到预期效果 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：群众对项目满意度 | 20 | ≧95% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。