卫生与计划生育工作经费项目2020年度

绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达卫生与计划生育工作经费经费预算和绩效目标情况。

2020年县财政局下达我镇卫生与计划生育工作经费5.64万元。

（二）年度中由县级资金安排下达卫生与计划生育工作经费经费预算和绩效目标情况。

我镇卫生与计划生育工作经费5.64万元为2020年年初预算安排资金，年度中再无县级资金安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年我镇卫生与计划生育工作经费5.64万元，于2020年年初通过财政一体化系统下达指标5.64万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

我镇卫生与计划生育工作经费5.64万元,主要用于防疫、计划生育宣传工作、组织卫生宣传活动及开展计生业务培训等，我镇资金支出3.37万元，结余2.27万元，资金执行率60%。

3、资金管理情况

我镇严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。指标1：完成流动人口排查次数2次；指标2：组织计划生育宣传2次。

(2)质量指标。计生业务培训合格率及三项制度年审率均达到100%。

(3)时效指标。工作完成及时度达到100%。

(4)成本指标。计划生育宣传费2.57万元、建租车运费0.79万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益指标。重点人群宣传覆盖率达100%、卫生院业务收入增长率达95%，达到预期目标。

(2)社会效益指标。优生优育率提高至98%、控制社会人口增长率达90%。

(3)生态效益指标。出生缺陷发生率为1%、资源利用率提升至95%。

(4)可持续影响指标。全员平台信息完整率达98%。

3、满意度指标完成情况分析。

群众满意度为100%，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇卫生与计划生育工作经费项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥项目资金的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年4月7日