2020年社会管理创新与综合治理经费绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

1、年初批复下达2020年社会管理创新与综合治理经费预算和项目概况。

2020年县财政局下达我镇2020年社会管理创新与综合治理经费11.281万元，主要用于社会管理创新与综合治理。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

下达高沙窝镇2020年社会管理创新与综合治理经费11.281万元，建设总体目标为根据盐财（预）指标[2020]1号文件精神，开展扫黑除恶专项斗争，进行普法教育宣传，规范行政执法行为，维护社会公平正义，进一步畅通信访渠道，完善报案化解、以案定补机制，解决信访案件，下大力气解决群众反映的热点难点问题，着力构建和谐社会。

二、绩效自评工作开展情况

下达高沙窝镇2020年社会管理创新与综合治理经费11.281万元，开展扫黑除恶专项斗争，进行普法教育宣传，规范行政执法行为，维护社会公平正义，进一步畅通信访渠道，完善报案化解、以案定补机制，解决信访案件，下大力气解决群众反映的热点难点问题，着力构建和谐社会。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年社会管理创新与综合治理经费11.281万元，资金均已到位。资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2020年社会管理创新与综合治理经费11.281万元，资金支出11.281万元，结余0万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况

我部严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标：普法、信访、扫黑等宣传次数15次；矛盾纠纷处理租车1次。

(2)质量指标：综治维稳成效95%。

(3)时效指标：项目于2020年底完成。

(4)成本指标：普法、信访、扫黑等宣传次数15次，花费101652.5元；租车及综治正常开支11157.5元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益指标：宣传教育普及人数11281人。

(2)可持续影响指标：对社会治安的稳定产生的长期影响。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对宣传工作的满意度95%，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年社会管理创新与综合治理经费已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥项目的效益，带领群众增收致富。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我镇项目操作程序规范、管理到位、资金使用合规，带动困难群众增收效果明显。我镇将以本次绩效自评工作为指引，规范专项资金使用方向，严格项目管理。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年3月6日